КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина бр. 22-26

ЈАВНА НАБАВКА

радова

на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу

ради закључења уговора о јавној набавци

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

Јануар 2018. године

На основу чл. 5., 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члaном 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке РАДОВА на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, редни број ЈН 2/2018, број Одлуке : 404-02-5/2018-02 од 12.01.2018. године и Решења о образовању комисије у отвореном поступку јавне набавке РАДОВА на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, редни број ЈН 2/2018, број Решења 404-02-05/1/2018-02 од 12.01.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку

за јавну набавку

радова

на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

од кружне раскрснице са Биковачким путем

до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу

ЈН бр. 2/2018

ради закључења уговора о јавној набавци

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова који су предмет набавке, гаранције квалитета, средства обезбеђења – банкарске гаранције, осигурање, рок за извођење радова и сл. | 4. |
| III | Техничкa документација - спецификације | 7. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 18. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 22. |
| VII | Модел уговора | 136. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 161. |
| IX | Прилог – Техничке спецификације | 175. |

Укупан број страна конкурсне документације: 587.

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца: Република Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

ПИБ: 108510088

Матични број: 17855212

Интернет страница Наручиоца: www.mgsi.gov.rs

Врста наручиоца:

Наручилац у смислу члана 2., став 1., тачка 1. ЗЈН.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН (члан 32.) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.1/2018 су радови – извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу.

Предмeтом набавке је обухваћена изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем (укрштај са државним путем IB реда бр. 12 (М-17.1) и изградња Сектора 3 од км 17+625.00 до км 22+576.00, од укрштаја са Бачко Тополским путем (укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) - укључујући и кружну раскрсницу - до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем, у складу са Техничким спецификацијама из ове конкурсне документације и усвојене понуде на основу које ће, по спроведеном поступку јавне набавке, бити закључен уговор о јавној набавци.

Назив и ознака из Општег речника набавки:

45233130-9 	Радови на изградњи аутопутева;

4. Процењена вредност јавне набавке:

654.170.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 25 дана од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Снежана Шокчанић, члан комисије за јавну набавку,

Е-mail адреса: snеzana.sokcanic@mgsi.gov.rs    .

7. Понуда са варијантама:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

8. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

II	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,   СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ, ОСИГУРАЊЕ, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И СЛ.

.

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем (укрштај са државним путем IB реда бр. 12 (М-17.1) и изградња Сектора 3 од км 17+625.00 до км 22+576.00, од укрштаја са Бачко Тополским путем (укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) - укључујући и кружну раскрсницу - до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем, реализоваће се на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 05.10.2009. године и Допунског решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 20.09.2010. године, у складу са Потврдом о пријему документације за извођење радова на првој фази изградње „Y – крака“, Аутопута Е-75, која обухвата изградњу леве траке аутопута од граничног прелаза „Келебија“ до петље „Суботица-Југ“ број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године, у свему према пројектно-техничкој документацији и понуди која, по спроведеном поступку јавне набавке, буде оцењена као најповољнија и усвојена и у складу са којом буде закључен уговор о јавној набавци.

Основ за извођење радова чини пројектно-техничка документација по Потврди број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године:

1. Главни пројекат Аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ - петља „Суботица-Југ“;

2. Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - Сектор 3: од km 17+625.00 до постојеће петље „Суботица – југ“.

Радови ће бити изведени по:

- Пројекту за извођење: Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица југ", Сектор 3: од km 17+625.00 до постојеће петље „Суботица – југ“, деоница: укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) – укрштај са Биковачким путем, од km 17+625.00 до km 22+576.00;

- Пројекту за извођење: Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица југ", Сектор 1: Гранични прелаз „Келебија“ – укрштај са државним путем I Б реда бр. 12 (М-17.1), од км 1+320.00 до км 12+800.00 – за изградњу кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем

- деловима основног главног пројекта наведеним у пројектима за извођење.

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

За материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње морају бити обезбеђени атести, сертификати, потврде о пореклу робе и други документи у складу са законом и достављени на увид надзорном органу, а на дан извршене примопредаје објекта на коме ће бити изведени радови по уговору о јавној набавци, сви гарантни листови за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, морају записнички бити предати наручиоцу.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ

У складу са одредбама чл. 13. и 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача за јавну набавку бр. 2/2018 предвиђене су банкарске гаранције, а чије достављање и примена је предвиђена овом Конкурсном документацијом - у делу VIII (Упутство понуђачима како да сачине понуду) тачка 11. („Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача“) ове Конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да у понуди достави средства обезбеђења која испуњавају услове предвиђене овом Kонкурсном документацијом (банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал), писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, писмо о намерама банке за издавање банкарскe гаранцијe за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року); понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, у обавези је да достави средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за добро извршење посла, средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за повраћај авансног плаћања уз захтев за уплату аванса, а уз окончану ситуацију и средство обезбеђења (банкарску гаранцију – оригинал) за отклањање недостатака у гарантном року, све у складу са условима уговора о јавној набавци и у складу са условима које морају испуњавати средства обезбеђења и који су предвиђени у делу VIII (Упутство понуђачима како да сачине понуду) тачка 11. („Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача“) ове Конкурсне документације.

ОСИГУРАЊЕ

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да, у складу са условима уговора, обезбеди  осигурање радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), затим да обезбеди осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, као и да обезбеди осигурање од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015).

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је 240 дана, рачунајући од датума увођења изабраног понуђача  у посао у својству извођача радова.

III	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Техничке спецификације за извођење радова налазе се у Прилогу (део IX)  ове Конкурсне документације и чине њен саставни део.

Технички извештаји су саставни део Техничке документације -  спецификација - Прилог (део IX), и то: Технички извештај преузет из Пројекта за извођење Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Сектор 3: од км 17+625.00 до постојеће петље „Суботица југ“, деоница: укрштај са државним путем II А реда бр. 100 (М-22.1) – укрштај са Биковачким путем, од км 17+625.00 до км 22+576.00, и Технички извештај преузет из Пројекта за извођење: Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица југ", Сектор 1: Гранични прелаз „Келебија“ – укрштај са државним путем I Б реда бр. 12 (М-17.1), од км 1+320.00 до км 12+800.00.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем доказа у понуди на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тач. 1) ЗЈН); | Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тач. 2) ЗЈН); | Докази: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тач. 4) ЗЈН); | Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). | Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тач. 5) ЗЈН), и то: - Решење да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова за које одобрење за изградњу издаје министарство и то за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И132Г1). | Доказ: Решење да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова за које одобрење за изградњу издаје министарство и то за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И132Г1), у виду неоверене копије; |

Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни и да је достави у понуди.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа у понуди на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Докази: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (за 2014., 2015., 2016. годину) или Биланс успеха за 2014., 2015., 2016. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2014., 2015., 2016. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 1001), или исказ о понуђачевим укупним приходима и потврда Народне банке Србије којом се доказује да понуђач (сваки члан групе понуђача) у периоду од 30.07.2017. до 30.01.2018. године (у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки), није био неликвидан. |
|  | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је збирно у 3 (три) обрачунске године: 2014, 2015, 2016. остварио пословни приход у укупном износу од минимум 1.300.000.000,00 динара и да понуђач (сваки члан групе понуђача) у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан (период од 30.07.2017. до 30.01.2018. године), |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Докази: Референц листа (списак) са унетим подацима за сваки појединачни уговор који је реализован од стране понуђача или сваког члана групе понуђача. Унети подаци треба да буду праћени одговарајућим доказима, као што су: потврдe наручилаца/инвеститора о реализацији закљученог уговора или списак уговора са овереним окончаним ситуацијама. (доставити Образац 8. - Списак реализованих уговора и Oбразац 9 - Потврде о реализацији закључених уговора дати су у поглављу VI ове конкурсне документације, односно списак и потврду (е) о реализацији закључених уговора који садрже све податке наведене у Обрасцу 8 и Обрасцу 9 из поглавља VI ове конкурсне документације ). |
|  | Да је као главни извођач или понуђач у оквиру заједничке понуде учествовао у реализацији најмање 5 (пет) уговора на изградњи или реконструкцији државних путева који могу бити државни путеви I или II реда, у последњих 5 (пет) година, рачунајући од дана објављивања позива подношења понуда (у обзир долазе уговори који су реализовани) од којих је бар један реализован у вредности од најмање 80.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да је као главни извођач или понуђач у оквиру заједничке понуде учествовао у реализацији најмање 2 (два) уговора чији предмет се односи на изградњу или реконструкцију армирано-бетонских мостова на државним путевима I или II реда (учествовање у реализацији изградње/реконструкције најмање два моста), и то у последњих 5 (пет) година, рачунајући од дана објављивања позива подношења понуда (у обзир долазе уговори/пројекти који су реализовани). *** Напомена: узимаће се у обзир искључиво учешће у реализацији уговора који се односе на изградњу и реконструкцију. |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Докази: Доказ о власништву или доказ о обезбеђењу приступа опреми наведеној под тачком 3.у табели у којој су дефинисани Додатни услови и која у потпуности мора бити спремна за отпочињање извођења радова, а коју понуђач планира да користи приликом извођења радова. У том смислу, одговарајући докази да понуђач располаже траженом техничком опремом су: а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године; б) за средства набављена од 01.01.2017. године и у 2018. години - рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу ажурну пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. - За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању. |
|  | - Да поседује, или да обезбеди приступ опреми која у потпуности мора бити спремна за отпочињање извођења радова, а коју планира да користи приликом извођења радова. Понуђач мора да обезбеди опрему за извођење свих уговорених радова, а минимално захтевана опрема подразумева: - 1 асфалтна база минималног капацитета 150 t/h на удаљености не већој од 80км од градилишта - 2 финишера минималне радне ширине 5.5 m или 1 Финишер за асфалтирање за захтевану ширину коловоза (11 m) - комплет ваљака за израду коловозне конструкције за тежак саобраћај који се састоји од следећег: - гумени ваљак минимум 7,5 t, - комбиновани ваљак минимум 8,5 t, - глатки ваљак минимум 10 t; - 8 камиона капацитета 25-30 t (за асфалт) - 6 камиона капацитета 8-12 m3 (за земљане радове) - 1 багер минималног капацитета кашике 1.5 m3; - булдозер минималне снаге 110 kW; - 1 грејдер минималне снаге 100 кW; - дистрибутер за емулзију; - цистерна за воду; - 2 утоваривача запремине 2 m3 - машина за стругање асфалта; минималне ширине 1 m; - вибро јеж; - 1 бетонска база минималног капацитета 30 м3/h оспособљена за рад у зимским, односно у свим временским условима(+резерва база) на удаљености не већој од 80км од градилишта - 1 пумпа за бетон (+резервна пумпа); - ауто миксер; - ауто дизалица; - геодетска опрема (тотална станица теодолит, нивелир) |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | Докази: - Доказ о броју запослених / радно ангажованих лица код понуђача : ППП-ПД пријава за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, односно други докази којима се несумњиво доказује да понуђач има минимално 50 (педесет) запослених / радно ангажованих по основу уговора о раду или по другом основу у складу са законом (рад ван радног односа); - Списак одговорних извођача радова на Обрасцу изјаве о ангажованим стручњацима који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова на изградњи по уговору из јавне набавке 2/2018 (Образац 7 из ове конкурсне документације – потписан и оверен), као и копије личних лиценци (415 или 412; 410; 413 или 414, 450, 453, 470, 471, 491) за планиране одговорне извођаче радова, са потврдама о важности лиценце (фотокопије потврде о важности лиценце морају бити оверене печатом имаоца лиценце и са његовим потписом) и доказе о радном ангажовању којима се на несумњив начин доказује да су лица наведена на списку одговорних извођача радова (издатом на Обрасцу 7 из ове конкурсне докуменатције), а која ће за реализацију уговора о јавној набавци бр. 2/2018 решењем бити именована за извођење радова у предметној јавној набавци, ангажована код понуђача на основу уговора о раду или по другом основу у складу са законом (МА образац, односно Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, односно уговор на основу којег је лице ангажовано код понуђача (наведени уговори морају имати датум и заводни број понуђача). |
|  | Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: - да има минимално 50 (педесет) запослених / радно ангажованих по основу уговора о раду или по другом основу у складу са законом (рад ван радног односа), и - да има минимално по једног запосленог / радно ангажованог инжењера са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије и то личне лиценце 415 или 412; 410; 413 или 414, 450, 453, 470, 471, 491; (- 415 Одговорни извођач радова саобраћајница или 412 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa нискoгрaдњe; - 410 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa висoкoгрaдњe, нискoгрaдњe и хидрoгрaдњe; - 413 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa хидрoгрaдњe или 414 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa хидрoтeхничких oбjeкaтa и инстaлaциja вoдoвoдa и кaнaлизaциje), - 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона - 453 Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система - 470 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa сaoбрaћajнe сигнaлизaциje; - 471 Oдгoвoрни извoђaч геодетских рaдoвa - 491 Одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога; Планирани одговорни извођачи морају бити ангажовани код понуђача на основу уговора о раду или по другом основу у складу са законом. (*Напомена: Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде, а о свакој накнадној промени у смислу престанка ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца. Таква промена од утицаја је на прихватљивост понуде и права понуђача (добављача) по основу закљученог уговора . Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о јавној набавци. Нису прихватљиви уговори и/или други облици ангажовања који садрже одложни услов или рок (у смислу, нпр., закључења уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду између понуђача и лица – имаоца одговарајуће личне лиценце, који уговор ће ступити на снагу тек уколико и када дође до закључења уговора о јавној набавци). |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, понуђач доказује достављањем у понуди доказа приказаних у табеларном приказу обавезних и додатних услова.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе о испуњености обавезних услова, као и ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације, којом подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН за подизвођача, понуђач је дужан да достави за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Сходно одредбама ЗЈН, ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. У случају да део додатних услова у погледу техничког и кадровског капацитета понуђач испуњава преко подизвођача, то мора бити у директној вези са делом посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци. Испуњеност додатних услова у погледу финансијског и пословног капацитета понуђач не може доказивати преко подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА којом се доказује испуњеност услова наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни и да је достави у понуди.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је:

- Извод из АПР-а за понуђаче који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре  -   www.apr.gov.rs ).

У погледу таквих доказа, понуђач је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен одредбама ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V	КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

| Ред. број | ОПИС | Број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена | 70 |
| 2. | Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова) | 30 |
| УКУПНО |  | 100 |

- Цена 70 (пондера) = 70* најнижа укупна понуђена цена

укупна понуђена цена

- Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова), који ће за реализацију уговора о јавној набавци бр. 2/2018 решењем бити именовани за одговорне извођаче радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу (предметом набавке обухваћена је и  изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем):

| Назив стручњака (одговорног извођача радова) | Број бодова |  |  | Максималан могући број бодова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ниједан референтни пројекат | Један референтни пројекат | Два или више референтних пројеката |  |
| Лиценца 415 Одговорни извођач радова саобраћајница * или лиценца 412 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa нискoгрaдњe | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Лиценца 410 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa висoкoгрaдњe, нискoгрaдњe и хидрoгрaдњe | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Лиценца 470 Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa сaoбрaћajнe сигнaлизaциje | 0 | 5 | 10 | 10 |
| УКУПНО |  |  |  | 30 |

- Референтни пројекти за одговорног извођача радова са лиценцом 415 - Одговорни извођач радова саобраћајница *или са лиценцом 412 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa нискoгрaдњe, подразумевају пројекте у којима је, у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/2018), наведени ималац лиценце - инжењер учествовао као одговорни извођач саобраћајница на изградњи државних путева I реда, у складу са Законом о планирању и изградњи, уз услов да је његово ангажовање трајало најмање 6 (шест) месеци;

- Референтни пројекти за одговорног извођача радова са лиценцом 410 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa грaђeвинских кoнструкциja и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa нa oбjeктимa висoкoгрaдњe, нискoгрaдњe и хидрoгрaдњe, подразумевају пројекте у којима је, у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/2018), наведени ималац лиценце - инжењер учествовао као одговорни извођач радова на изградњи мостова на државним путевима I реда, у складу са Законом о планирању и изградњи, уз услов да је његово ангажовање трајало најмање 6 (шест) месеци;

- Референтни пројекти за одговорног извођача радова са лиценцом лиценцом 470 - Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, подразумевају пројекте у којима је, у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/2018), наведени ималац лиценце - инжењер учествовао као одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације на изградњи државних путева I реда, у складу са Законом о планирању и изградњи, уз услов да је његово ангажовање трајало најмање 6 (шест) месеци.

Као доказ да је учествовао у референтним пројектима доставити:

- референц-листу (списак), на меморандуму понуђача, са унетим подацима за сваког имаоца лиценце-инжењера (име, презиме, матични број/ЈМБГ/, број лиценце) и са подацима о сваком појединачном пројекту у чијој реализацији је дотични ималац лиценце-инжењер учествовао у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/2018), и то као одговорни извођач радова. Унети подаци треба да буду праћени одговарајућим доказима (Образац 11 садржан у делу VI ове конкурсне документације - потврда наручиоца/инвеститора о учешћу дотичног имаоца лиценце – инжењера у реализацији предметног пројекта као одговорног извођача радова, уз испуњеност услова да је његово ангажовање трајало најмање 6 (шест) месеци, која потврда садржи безусловну изјаву наручиоца/инвеститора о томе да су радови извођени у складу са законом/уговором, о времену извођења радова и основним карактеристикама објекта који је предмет пројекта, као и о томе да је дотични ималац лиценце-инжењер на реализацији предметног пројекта посао извршио квалитетно и да је поступао у свему у складу са законом и свим релевантним прописима и стандардима и правилима струке). Наведени докази морају се односити на учешће у реализацији пројеката у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/2018).

Стручњаци (имаоци наведених лиценци) које понуђач у понуди наводи и за које доставља доказе на основу којих ће бити извршено вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова) за потребе оцењивања и рангирања достављених понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, морају бити иста лица за која је понуђач доставио доказе о испуњености услова у погледу кадровског капацитета за тражене лиценце и која су наведена у достављеном Обрасцу 7 - Образац изјаве о ангажованим стручњацима који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова на изградњи по уговору из јавне набавке бр. 2/2018 (додатни услов у смислу члана 76. ЗЈН, наведен под редним бројем 4. у табеларном приказу додатних услова у овој конкурсној документацији).

Уколико се предметни докази не доставе, Понуђач остварује 0 пондера по основу елемента критеријума „Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)“.

Укупан број пондера се добија сабирањем пондера добијених из критеријума „Цена“ и „Вредновања тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)“.

2. Резервни елементи критеријума, односно начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим укупним бројем  пондера:

Уколико два или више понуђача имају исти укупан број пондера, изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера на основу критеријума Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова).

Уколико два или више понуђача имају исти број пондера и по овом критеријуму, изабраће се понуда оног понуђача који оствари већи број пондера по критеријуму Цена.

VI	ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене – Предмер и предрачун, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац6);

7) Образац изјаве о ангажованим стручњацима који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова на изградњи по уговору из јавне набавке бр. 2/2018 (Образац 7);

8) Списак реализованих уговора (Образац 8);

9) Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 9);

10) Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац 10);

11.) Потврда наручиоца / инвеститора о учешћу у референтним пројектима (Образац 11).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, редни број ЈН 2/2018.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (Е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и у наставку уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има више подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има више учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018,

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | максимално 45 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације |
| Рок важења понуде (минимално 60 дана од дана отварања понуда) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Рок за извођење радова | 240 дана, рачунајући од датума увођења изабраног понуђача у посао у својству извођача радова |
| Гарантни период | 3 године |

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________________			____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ  2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Структура цена дата је у оквиру Предмерa и предрачуна :

Предмер и предрачун

радова – јавна набавка бр. 2/2018

***

Радови за изградњу леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем

(укрштај са државним путем IB реда бр. 12 (М-17.1)

и

изградња дела Сектора 3 од км 17+625.00 до км 22+576.00,

од укрштаја са Бачко Тополским путем (укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) - укључујући и кружну раскрсницу - до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем

| Редни број | Бр. позиције у Техничким условима | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]=5x6 | [9]=5x7 |
| КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЈУ СА СОМБОРСКИМ ПУТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IB -12 (М-17.1) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11010 | Исколчење трасе. Позиција обухвата радове на геодетском обележавању трасе пре почетка извођења радова. | km' | 0,80 |  |  |  |  |
| 2 | 11040 | Сечење асфалта дијамантском тестером, d=20cm | m1 | 13,61 |  |  |  |  |
| 3 | 11050 | Рушење асфалтних слојева постојеће коловозне конструкције, утовар и транспорт на депонију до 5km, d=35cm | m3 | 1.589,61 |  |  |  |  |
| УКУПНО (11000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12010 | Ископ хумуса. Позиција обухвата машински ископ хумуса у дебљини од 20cm на постојећим косинама трупа пута и 40cm на постојећем, самониклом терену са гурањем машинским путем у привремену депонију са стране у појасу путног земљишта и чувања хумуса. | m3 | 2.421,17 |  |  |  |  |
| 5 | 12020 | Машински ископ материјала III и IV категорије, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km | m3 | 3.949,98 |  |  |  |  |
| 6 | 12030 | Машински ископ материјала III и IV категорије одводних јаркова, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km | m3 | 1.264,62 |  |  |  |  |
| 7 | 12050 | Уређење темељног тла (подтла) | m2 | 1.300,92 |  |  |  |  |
| 8 | 12055 | Уређење постељице | m2 | 7.211,85 |  |  |  |  |
| 9 | 12060 | Израда насипа од материјала према ТУ (песак, рефулисани песак, прашинасти песак, лес). Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање материјала у слојевима, према техничким условима | m3 | 913,96 |  |  |  |  |
| 10 | 12070 | Израда банкине од песка или од рефулисаног песка. Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање материјала у слојевима, према техничким условима. | m3 | 2.718,19 |  |  |  |  |
| 11 | 12080 | Хумузирање и затравњивање банкине, косине насипа и косина путних канала. Користи се материјал са градилишта (позиција 12010) | m3 | 1.628,26 |  |  |  |  |
| 12 | 12090 | Утовар и транспорт вишка хумуса на депонију 0-10km са разастирањем и планирањем на депонији. | m3 | 792,91 |  |  |  |  |
| УКУПНО (12000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13000 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13010 | Набавка, транспорт и уградња материјала за израду завршних слојева насипа од песка, d=40cm | m3 | 2.889,11 |  |  |  |  |
| 14 | 13020 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду слоја песка испод кинете | m3 | 106,49 |  |  |  |  |
| 15 | 13030 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду доњег носећег невезаног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm, d=30cm, у проширењу коловоза са леве стране. | m3 | 1.693,96 |  |  |  |  |
| 16 | 13040 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја BNS 22 sA, d=8cm, d=2x6cm | m3 | 530,58 |  |  |  |  |
| 17 | 13060 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја асфалт бетона AB 16s, d=6cm | m3 | 284,72 |  |  |  |  |
| УКУПНО (13000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14000 | ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 140420 | Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака 18/24 на саобраћајним острвима. | m1 | 320,83 |  |  |  |  |
| УКУПНО (14000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ - 12 (М-17.1) (10000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20000 - ОДВОДЊАВАЊЕ - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22000 | БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22090 | Облагање дна канала бетонским кинетама дим 80х60х20cm од бетонских елемената МБ 25, на подлози од песка дебљине d=10cm. | kom | 1.267 |  |  |  |  |
| УКУПНО (22000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – ОДВОДЊАВАЊЕ (20000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - ЧВОР 1102 - КРУЖНА РАСКРСНИЦА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Троугласти станице 1200 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | Троугласти станице 900 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 22 |  | Округла пречника 900 mm, класа III | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Округла пречника 600 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Округла пречника 600 mm, класа II | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 41020 | ЗНАКОВИ ВОЂЕЊА И СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Квадратни 900 x 900 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења са носећом решетком |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Правоугаони, класа III | m2 | 13,95 |  |  |  |  |
| 27 |  | Правоугаони, класа II | m2 | 31,21 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења стреласти путоказ |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Правоугаони 1600 x 650 mm, класа II | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Правоугаони 1900 x 400 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | Правоугаони 2100 x 650 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2600 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2800 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3000 mm | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3100 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3200 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3400 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3600 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 38 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 39 |  | Бетонске стопе | ком | 28,00 |  |  |  |  |
|  |  | Решеткасти носачи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Km 12+515.00 (III-202(E75-1102)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-30-2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5800 mm | m1 | 5,80 |  |  |  |  |
| 41 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=6300 mm | m1 | 6,30 |  |  |  |  |
| 42 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=6500 mm | m1 | 6,50 |  |  |  |  |
| 43 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=6000 mm | m1 | 6,00 |  |  |  |  |
| 44 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,20 |  |  |  |  |
|  |  | Km 0-155 (ОСОВИНА М-17.1) (III-202(СО-1102)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-50-1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5600 mm | m1 | 5,60 |  |  |  |  |
| 46 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=5600 mm | m1 | 5,60 |  |  |  |  |
| 47 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=5500 mm | m1 | 5,50 |  |  |  |  |
| 48 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=5400 mm | m1 | 5,40 |  |  |  |  |
| 49 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,60 |  |  |  |  |
|  |  | Km 0+385 (ОСОВИНА М-17.1) (III-202(С-1102)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-30-2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5300 mm | m1 | 5,30 |  |  |  |  |
| 51 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=5500 mm | m1 | 5,50 |  |  |  |  |
| 52 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=5700 mm | m1 | 5,70 |  |  |  |  |
| 53 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=5900 mm | m1 | 5,90 |  |  |  |  |
| 54 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,20 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Разделне и ивичне линије, линије усмеравања, апликативни материјал | m2 | 309,00 |  |  |  |  |
|  | 42020 | Попречне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Линије заустављања, апликативни материјал | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 42030 | Остале ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Стрелице, шрафура и клинови, апликативни материјал | m2 | 88,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43010 | Заштитна ограда |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Континуални потези JDO/2.0, H1-W5 | m1 | 196,00 |  |  |  |  |
| 59 |  | Коси завршеци JDO дужине 12m | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | Катадиоптери на заштитној огради | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 43030 | Смерокази |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе III | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 62 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе II | ком | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 43050 | Светлосне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Табла за означавање врха разделног острва 300 x 1000 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | Табла за означавање врха разделног острва 300 x 1000 mm, класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 65 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 66 |  | Бетонске стопе | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 67 |  | Светлосни маркери | ком | 94,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - чвор РС 1102 Суботица (Сомбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Троугласти станице 900 mm (жута подлога), класа II | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 69 |  | Округла пречника 600 mm (жута подлога), класа II | ком | 13,00 |  |  |  |  |
| 70 |  | Округла пречника 600 mm (плава подлога), класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 71 |  | Округла пречника 400 mm (плава подлога), класа II | ком | 11,00 |  |  |  |  |
| 72 |  | Квадратни 600 x 600 mm (плава подлога), класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 73 |  | Правоугаони 900 x 250 mm (жута подлога), класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 74 |  | Правоугаони 600 x 250 mm (жута подлога), класа II | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 75 |  | Правоугаони 600 x 250 mm (плава подлога), класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2000 mm | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 77 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2300 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 78 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2600 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 79 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 80 | 43135 | Преносно постоље за саобраћајне знакове (800x450x120mm) | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Разделне линије, апликативни материјал | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
|  | 42020 | Попречне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Линије заустављања, апликативни материјал | m2 | 6,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43100 | Опрема за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу |  |  |  |  |  |  |
|  | 43110 | Хоризонталне запреке |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Једноструке 200x25 cm, класе II | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | 43115 | Вертикалне запреке |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | VII-3.1 - Једнострана десна 25x100 cm, класе II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 85 |  | VII-3.2 - Једнострана лева 25x100 cm, класе II | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 86 |  | VII-3.2/VII-3.1 - Једнострана лева/десна 25x100 cm, класе II | ком | 29,00 |  |  |  |  |
| 87 |  | VII-3.1/VII-3.1 - Једнострана десна/десна 25x100 cm, класе II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 43135 | Преносно постоље |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Преносно постоље за саобраћајну опрему (800x450x120mm) | ком | 48,00 |  |  |  |  |
|  | 43140 | Градилишни преносни семафор |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Градилишни семафор | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 90 |  | Акумулатор за семафор (12V, 95Ah) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 43145 | Светло упозорења |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Светло упозорења СУ-1 (ø180cm) | ком | 28,00 |  |  |  |  |
| 92 |  | Батерија за СУ-1 (6V, 4R25) | ком | 28,00 |  |  |  |  |
| 93 |  | Светло упозорења СУ-2 (ø180cm) | ком | 18,00 |  |  |  |  |
| 94 |  | Батерија за СУ-2 (6V, 4R25) | ком | 18,00 |  |  |  |  |
| 95 |  | Светло упозорења СУ-3 (ø180cm-комплет 4+1) LED | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 96 |  | Акумулатор за СУ-3 комплет 4+1 (12V, 70Ah) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 97 |  | Светло упозорења СУ-4 (ø180cm) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 98 |  | Батерија за СУ-4 (6V, 4R25) - потребно четири батерије по трептачу | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА (40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000 - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 51010 | ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА И ПРЕНОС ПРОЈЕКТА НА ТЕРЕН Позиција обухвата дефинисање површина немењених за озелењавање, чишћење истих од шута и другог материјала, пренос места садње на терен. Површину коју је потребно фрезирати одређује Извођач са Надзорним органом на терену | m2 | 21.500,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (51000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52000 | РАДОВИ НА САДЊИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 52040 | Садња лишћарског жбуња |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Садњу вршити у садне јаме цилиндричног облика димензија 40x40x40cm. Из јама избацити сав отпад, а садњу обавити мешавином плодне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу трећину јаме обогатити додавањем тресета око 3kg по садној јами. Земљу око садница исте врсте очанковати, обилно залити и посути слојем млача у дебљини од око 3-5cm. Густина садње је 2 саднице/m2. | ком. | 750,00 |  |  |  |  |
| 101 |  | Плодна земља 0.384 m3 по садници | m3 | 288,00 |  |  |  |  |
| 102 |  | Ђубриво 0.192 m3 по садници | m3 | 144,00 |  |  |  |  |
| 103 |  | Песак 0.064 m3 по садници | m3 | 48,00 |  |  |  |  |
| 104 |  | Тресет 3 kg по садници | kg | 2.250,00 |  |  |  |  |
| 105 |  | Малч у слоју од 5cm | m3 | 18,75 |  |  |  |  |
| 106 |  | Хидрогел 5 gr по садници | m3 | 3,75 |  |  |  |  |
| УКУПНО (52000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА (50000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80000 - ОСВЕТЉЕЊЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. Извођач радова је обавезан да пре отварања ископа обележи постојећу подземну и надземну инсталацију са представницима организација чије су оне власништво и у складу са прописима, пројектном документацијом и захтевима власника обезбеди потпуну заштиту истих. Потребно је да избор светиљки и стубова за јавну расвету буде усклађен, тј. да изабране светиљке одговарају изабраним стубовима и носачима (у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја). |  |  |  |  |  |  |
|  | 40000 | МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 40010 | Светиљка двојаке снаге 250/150 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира на двокраку лиру, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена крају двокраке лире. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 250 W (светлосног флукса 33000 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2,5mm², дужине 14,5m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 108 | 40020 | Светиљка двојаке снаге 250/150 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира на једнокраку лиру, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена крају једнокраке лире. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 250 W (светлосног флукса 33000 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2,5mm², дужине 14,5m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 109 | 40030 | Светиљка двојаке снаге 150/100 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира насадно на стуб јавног осветљења, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена врху усвојеног стуба. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 150 W (светлосног флукса 17500 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2.5mm², дужине 10m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 110 | 40040 | Насадни челични поцинковани конусни стуб, са једнокраком лиром дужине крака 1.5 m (нагиб лире 5 степени), укупне висине 12 m, у складу са стандардом ЈУС ЕН 40-1 до ЈУС ЕН 40-9, ЈУС У.Ц7.110, димензионисан за брзину ветра 23m/sec, тежину светиљки (max 1x12.5kg=12.5kg), са отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40020 и лири. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча и једнокрака лира дужине крака 2m. Стуб заједно са лиром треба да омогућује монтажу светиљке под углом од 5 степени у односу на хоризонталу. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 111 | 40050 | Насадни челични поцинковани конусни стуб, са двокраком лиром дужине крака 2 m (нагиб лире 5 степени), укупне висине 12 m, у складу са стандардом ЈУС ЕН 40-1 до ЈУС ЕН 40-9, ЈУС У.Ц7.110, димензионисан за брзину ветра 23m/sec, тежину светиљки (max 2x12.5kg=25kg), са отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40010 и лири. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча и двокрака лира дужине крака 2m. Стуб заједно са лиром треба да омогућује монтажу светиљке под углом од 5 степени у односу на хоризонталу. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 112 | 40060 | Насадни челични поцинковани конусни стуб висине 10 m без лире, у складу са стандардом ЈУС ЕН 40-1 до ЈУС ЕН 40-9, ЈУС У.Ц7.110, димензионисан за брзину ветра 23 m/sec, тежину светиљке (max 1x12.5kg) и отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40030. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Врх стуба је по пречнику прилагођен монтажи усвојене светиљке снаге 150 W. Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 113 | 40110 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (1 kom). | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 114 | 40120 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (2 kom). | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 115 | 40140 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (3 kom). | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 116 | 40150 | RO-1. Слободностојећи полиестерски орман јавног осветљења, IP66, са настрешницом, уводницама, властитим полиестерским темељом. Орман јавног осветљења се састоји из три дела, међусобно повезана: енергетског дела, мерног и разводног дела. Врата ормана се закључавају у две тачке типском бравицом и додатно кључем према условима надлежне ЕД. Сва опрема уграђена у орман мора бити реномираног произвођача (Schneider, Moeller, АBB). У орман је уграђена следећа опрема : | komp | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Енергетски део ормана: - подножје NV осигурача за струје до 160 А са топљивим уметцима од 125 А (3 kom). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разводни део ормана |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30xподножја NV 125А, са патронама према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xаутоматски осигурач C10А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xаутоматски осигурач B6А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6xаутоматски осигурач C2А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xкомбиновани аутоматски осигурач + ZUDS C16/0,5А, 15kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 160А/400V/50Hz; 3p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 125А/400V/50Hz,AC23; 3p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 16А/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xмоторски контактор 100А/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xпомоћни контактори 10А/250V, 1r+1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xпомоћни контактор 10А/250V, 6r+2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xкрајњи прекидач за светиљку у горњој зони врата, комплет са помоћним релејом 220V/6А, 50Hz, 2r+2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xфлуо светиљка за орман 15-18W са прекидачем и прикључницом, IP43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xмонофазна прикључница 10 А, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгрејач са термостатом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнална сијалица са натписом "агрегатско напајање" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xпрограмабилни тајмер са могућношћу програмирања времена укључења пуног и редукованог светлосног флукса за временски период од годину дана, 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4xредне стезаљке за пресеке каблова 1, 5 – 4 mm² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4xсабирнице 125 А подељене према једнополној шеми, спојнице RS, натписне плочице, једнополна шема и остали монтажни материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сабирница за уземљење |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплет са свим радовима и материјалом спремно за монтажу на терену. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 40190 | PP00-А 4x35mm² + Cu2.5mm² | m | 710,00 |  |  |  |  |
| 118 | 40200 | PP00-А 4x150mm² | m | 65,00 |  |  |  |  |
| 119 | 40210 | FeZn 25x4mm | m | 615,00 |  |  |  |  |
| 120 | 40220 | Укрсни комад трака-трака | kom | 30,00 |  |  |  |  |
| 121 | 40230 | Укрсни комад трака-уже, ванадијум-бакар, са уметнутом средишњом подлошком алуминијум/бакар, произвођача "ОBО BETERMAN" | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 122 | 40250 | Cu-уже 25mm² /2.3m по стубу | m | 42,00 |  |  |  |  |
| 123 | 40260 | Cu-уже 16mm² | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 124 | 40270 | ЕЕ јувидур црвене цеви Ø110x3,2mm | m | 101,00 |  |  |  |  |
| 125 | 40290 | Челична сајла Ø6 mm | m | 51,00 |  |  |  |  |
| 126 | 40300 | 2xPVC цеви Ø70, свака цев је дужине 1m - за увод кабла кроз темељ у стуб | komp | 18,00 |  |  |  |  |
| 127 | 40310 | Трака за упозорење | m | 780,00 |  |  |  |  |
| 128 | 40320 | Кабловски пластични штитници | m | 780,00 |  |  |  |  |
| 129 | 40330 | Песак | m3 | 75,00 |  |  |  |  |
| 130 | 40340 | Шљунак | m3 | 25,00 |  |  |  |  |
| 131 | 40350 | Бетон МБ30 | m3 | 21,00 |  |  |  |  |
| 132 | 40360 | Бетон МБ10 | m3 | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 40370 | Бетонска погачица за ознаку енергетског кабла за регулисан терен са одговарајућом месинганом ознаком, према списку ознака |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-50/31 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 134 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-80/31 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 135 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-70/31 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 136 | 40380 | Ситан неспецифициран инсталациони материјал (кабел-папуче, завртњи, подлошке...) | komp | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50010 | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 50020 | Геометарско обележавање и исколчавање трасе кабловског рова и положаја стубова. Обрачун по дужном метру трасе. | m | 780,00 |  |  |  |  |
| 138 | 50030 | Ископ стандардног енергетског рова 0.4x1 (ширинаxдубина) у земљи III категорије. По полагању траке у постељицу од земље и кабла у постељицу од песка затрпавање до нивоа околног терена са набијањем земље у слојевима од по 20 cm. | m3 | 402,00 |  |  |  |  |
| 139 | 50040 | Ископ стандардног енергетског рова 0.5x1 (ширинаxдубина) у земљи III категорије. По полагању траке у постељицу од земље и кабла у постељицу од песка затрпавање до нивоа околног терена са набијањем земље у слојевима од по 20 cm. | m3 | 54,00 |  |  |  |  |
| 140 | 50060 | Полагање у већ ископани ров поцинковане челичне траке P25 JUS N.B4.901 у постељици од ситне земље дебљине укупно 0.2m. Обрачун по дужном метру траке. | m | 615,00 |  |  |  |  |
| 141 | 50080 | Израда везе стуба и уземљивача уз помоћ укрсног комада трака-уже, и сеченог Cu ужета 25mm². Обрачун по стубном месту. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 50100 | Полагање кабла. Прављење постељице за кабл насипањем 0.1 m песка у ископани ров. Полагање кабла у песком насути ров. Пролаз кабла испод саобраћајница осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви Ø110 mm. Затрпавање кабла са 0.1 m песка, па полагање пластичних штитника изнад њега. На висини 0.4 m изнад кабла се поставља трака за упозорење. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба за напојне каблове стубова ЈО. Обрачун по дужном метру кабла. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 50103 | PP00-А 4x35mm² + Cu2.5mm² | m | 710,00 |  |  |  |  |
| 143 | 50104 | PP00-А 4x150mm² | m | 65,00 |  |  |  |  |
| 144 | 50130 | Јама за темељ типа 2. Обрада темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Обрада обухвата: | kom | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | а) Ископ - докопавање постојеће јаме у са основом у дну cca 1.6x1.6m, а у врху до 2.3x2.3m са нагибом бочних страна cca 3:1. Дубина темељне јаме је око 1.2m мерено од коловозне површине. Ценом је обухваћено околно планирање ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1cm и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0MN/m²; димензије 1.6x1.6=2.56m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) Израда тампона испод темеља стубова дебљине d=10cm од збијеног шљунка модула стишљивости Ms=40.0MN/m²; димензије 1.6x1.6x0,1m =0,256m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г) Израда тампона од набијеног бетона МБ10 (урачунато у главном материјалу) испод темеља стубова дебљине d=10cm а основе 1.6x1.6m. Тампон извести са тачношћу од 1.0cm/1.0m а одвојити га од тампон шљунка слојем жилаве терхартије; димензије 1.6x1.6x0.1=0.256m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости Ms=50.0MN/m² до коловозне конструкције или 30cm испод земљаног тла са зеленилом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по броју изведених, готових темељних јама. Јединична цена обухвата сав потребан материјал, транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 50140 | Темељ типа 2. Израда бетонских темеља стубова. Темељи стубова су облика коцке димензија 1.1x1.1x1,0m са једном или две ушке за његово ношење. Темеље извести од неармираног бетона МБ30 (урачунато у главном материјалу), а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви Ø70mm (2x100cm цеви урачунато у главном материјалу) и анкер вијке темељних плоча стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Темеље стубова израдити или на лицу места или пак монтажно. При монтажној изради темеља неопходно је непосредно пре монтаже на тампон бетон извести испод темеља слој цементног малтера дебљине d=3.0cm. Горњу површину темеља извести са падом од 5 степени. Јединична цена обухвата сав потребан додатни материјал (који није обрачунат у главном материјалу, нпр. оплата, ушке за траснпорт...), транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. Укупно 14 комада темеља типа 2. Обрачун по 1m³ утрошеног бетона. | m3 | 17,00 |  |  |  |  |
| 146 | 50150 | Јама за темељ типа 3. Обрада темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Обрада обухвата: | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  | а) Ископ - докопавање постојеће јаме у са основом у дну cca 1.5x1.5m, а у врху до 2.2x2.2m са нагибом бочних страна cca 3:1. Дубина темељне јаме је око 1.2m мерено од коловозне површине. Ценом је обухваћено околно планирање ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1cm и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0MN/m²; димензије 1.5x1.5=2.25m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) Израда тампона испод темеља стубова дебљине d=10cm од збијеног шљунка модула стишљивости Ms=40.0MN/m²; димензије 1.5x1.5x0,1m =0,225m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г) Израда тампона од набијеног бетона МБ10 (урачунато у главном материјалу) испод темеља стубова дебљине d=10cm а основе 1.5x1.5m. Тампон извести са тачношћу од 1.0cm/1.0m а одвојити га од тампон шљунка слојем жилаве терхартије; димензије 1.5x1.5x0.1=0.225m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости Ms=50.0MN/m² до коловозне конструкције или 30cm испод земљаног тла са зеленилом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по броју изведених, готових темељних јама. Јединична цена обухвата сав потребан материјал, транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 50160 | Темељ типа 3. Израда бетонских темеља стубова. Темељи стубова су облика коцке димензија 1.0x1.0x1,0m са једном или две ушке за његово ношење. Темеље извести од неармираног бетона МБ30 (урачунато у главном материјалу), а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви Ø70mm (2x100cm цеви урачунато у главном материјалу) и анкер вијке темељних плоча стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Темеље стубова израдити или на лицу места или пак монтажно. При монтажној изради темеља неопходно је непосредно пре монтаже на тампон бетон извести испод темеља слој цементног малтера дебљине d=3.0cm. Горњу површину темеља извести са падом од 5 степени. Јединична цена обухвата сав потребан додатни материјал (који није обрачунат у главном материјалу, нпр. оплата, ушке за траснпорт...), транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. Укупно 4 комада темеља типа 3. Обрачун по 1m³ утрошеног бетона. | m3 | 4,00 |  |  |  |  |
| 148 | 50190 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40110 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 149 | 50200 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40120 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 150 | 50220 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40140 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 151 | 50230 | Подизање и монтажа стуба висине h=10m. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање, са контролом вертикалности стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 152 | 50250 | Подизање и монтажа стуба висине h=12m. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање, са контролом вертикалности стуба. | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 153 | 50260 | Два антикорозивна премаза подножја стуба - до h=30cm са прирубницом, битуминозним премазом еквивалнтно "PAC" произвођача "Sogexi" (1kg масе на два стуба). Јединична цена по стубу обухвата сав потребан материјал и рад. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 154 | 50270 | Монтажа комплета од једнокраке лире и светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 12m). Комплет са монтажом сијалице 250W. | komp | 10,00 |  |  |  |  |
| 155 | 50290 | Монтажа комплета од двокраке лире и две светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 12m). Комплет са монтажом и две сијалице од 250W. | komp | 4,00 |  |  |  |  |
| 156 | 50300 | Монтажа комплетне светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 10m). Комплет са монтажом сијалице 150W. | komp | 4,00 |  |  |  |  |
| 157 | 50320 | Израда свих кабловских завршетака у стубу и свих веза на RPO плочи. Комплет са увлачењем каблова у стубове, извођењем и означавањем натписним плочицама и повезивањем на RPO плочу. Израда везе за уземљење стуба – Cu ужетом за премошћење PEN сабирнице. Веза се изводи између PE завртња стуба и нулте сабирнице на плочи. На крајевима уже испресовати и монтирати кабловску папучицу. Обрачун по стубном месту. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 158 | 50330 | Монтажа ормана јавне расвете (RO-1). Ископ јаме за темељ расклопног блока и монтажа слободностојећег ормана јавног осветљења. Комплет са израдом свих веза, увода каблова, траке. Обрачун по разводном орману. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 159 | 50340 | Израда кабловске канализације од 2x ЕЕ јувидур црвених цеви Ø110x3.2 mm Kопање рова основе 0.55m и просечне дубине 1.4m. Обрада дна рова механичким средствима до достизања модула стишљивости Ms=30.0MN/m² Прављење постељице од 10cm песка, са набијањем до достизања Ms=30.0MN/m² Постављање цеви, увлачење сајли и заптивање. Затрпавање цеви песком до 10cm изнад врха цеви. Затрпавање рова са постављањем PVC траке за упозорење. Затрпавање рова набијањем у слојевима од по 20cm усклађено са путарским радовима. Обрачун према дужном метру кабловске канализације, која се састоји од 2 паралелне ЕЕ јувидур црвене цеви Ø110x3.2 mm. (цеви и песак су под материјалом) | m | 50,50 |  |  |  |  |
| 160 | 50370 | Постављање кабловских ознака према ситуацији и потребама на терену. Обрачун по ознаци. | kom | 40,00 |  |  |  |  |
| 161 | 50380 | Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на депонију на територији Града, а коју одреди Инвеститор. | pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 162 | 50390 | Снимање трасе положених каблова и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања (са добијањем потврде од Републичког геодетског завод да је инсталација унешена у катастар). Обрачун по дужном метру трасе каблова. | m | 615,00 |  |  |  |  |
| 163 | 50400 | Израда пројекта изведеног стања. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 50410 | Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта. |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 50411 | електротехнички атести | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 165 | 50412 | атести о збијености тла | kpt | 10,00 |  |  |  |  |
| 166 | 50413 | фотометријска мерења осветљаја на сваких 5 m у оси саобраћајнице и у оси коловозне траке према карактеристичном профилу, између два стуба која одреди надзорни орган. | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 167 | 50414 | интерни технички преглед | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 168 | 50415 | технички пријем | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 169 | 50416 | припремно-завршни радови, пробни рад и предаја објекта | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (50000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – ОСВЕТЉЕЊЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ (80000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - km 12+730 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Кабал TOSM03 (4x6)xIIx0.4x3.5 CMAN G652D | m | 1.156,00 |  |  |  |  |
|  |  | СПОЈНИЦЕ ОПТИЧКЕ СА ПРИБОРОМ |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Спојница оптичка комплет за 24 влакна FRBU 1313 Hellerman | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 172 |  | Носач оптичке спојнице Хеллерман АЦЦ1037 | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 173 |  | Цевчице 45mm 12ком/пак "Hellerman " FCP738CL | пак | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  | РОВ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Цев PE Ø110mm | m | 210,00 |  |  |  |  |
| 175 |  | Цев PE Ø40mm | m | 1.776,00 |  |  |  |  |
| 176 |  | Спојница за PE цеви Ø40mm (10 бар) | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 177 |  | Фиксатор за PVC цев Ø110mm (3xØ40) | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| 178 |  | Чеп за PE цеви Ø40mm | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| 179 |  | Чеп за PE цеви Ø110mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 180 |  | Бетонски стубић са ознаком OK (120x120x1200) | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 181 |  | Конзола за кабловско окно L=200mm | ком | 24,00 |  |  |  |  |
| 182 |  | Плоча армирано-бетонска 1000x400x50 | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 183 |  | Поклопац за кабловско окно лаки 80x50cm | ком | 24,00 |  |  |  |  |
| 184 |  | Дистрибутивно окно ДО-3 димензија 200x800x100 (ДxШxВ) | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 185 |  | Детектабилна трака за идентификацију "ПОЗОР" са прохром. Ширине 6cm | m | 846,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО – ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ СА СОМБОРСКИМ ПУТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опис позиције |  |  |  |  |  |  |
| (A) |  | 10000 - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ - 12 (М-17.1) |  |  |  |  |  |  |
| (Б) |  | 20000 - ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| (Г) |  | 40000 - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
| (Д) |  | 50000 - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА |  |  |  |  |  |  |
| (Ђ) |  | 80000 - ОСВЕТЉЕЊЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| (З) |  | ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
| (И) |  | УКУПНО КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЈУ СА СОМБОРСКИМ ПУТЕМ |  |  | (A+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З)=(И) |  |  |  |
| СЕКТОР 3 - ОД УКРШТАЈА СА БАЧКО ТОПОЛСКИМ ПУТЕМ (укључујући и кружну раскрсницу) ДО КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ СА БИКОВАЧКИМ ПУТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 - ТРАСА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 11010 | Исколчење трасе. Позиција обухвата радове на геодетском обележавању трасе пре почетка извођења радова. | km' | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 11011 | Претходна испитивања уграђених материјала. Испитивања се спроводе пре почетка извођења радова на наставку изградње а за потребе превазилажења недостатка градилишне документације за већ изведене радове. Испитивања спроводи текућа акредитована лабораторија у свему према приложеним техничким условима. Програм испитивања детаљно је описан у Техничким условима - позиција 11011. Пројектом дефинисан програм радова не ограничава Инвеститора, Надзорни орган или Комисију за технички пријем објекта. Керновање асфалтних слојева и испитивање асфалтне масе из кернова од стране Акредитоване лабораторије за потребе прибављања података за Технички пријем објекта. керновање постојећих асфалтних слојева коловоза ће се извршити пре почетка извођења радова на рехабилитацији коловоза: |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Керновање асфалтних слојева постојећег коловоза керн машином са пречником керна - узорка 200mm, кроз све асфалтне слојеве постојеће коловозне конструкције према стандарду СРПС ЕН 12697-27, на сваких 50m, на укупно 61 профилу, по један узорак на сваком профилу. Након керновања извршити затварање рупа од кернова асфалтном масом. | ком | 61,00 |  |  |  |  |
| 188 |  | - Испитивање запреминске масе кернова према стандарду СРПС ЕН 12697-6 - Одређивање дебљине слојева на извађеним керновима према стандарду СРПС ЕН 12697-36 и степена збијености према стандараду СРПС ЕН 12697-9 | ком | 122,00 |  |  |  |  |
| 189 |  | Испитивање уграђене асфалтне масе - комплетна лабораторијска испитивања уграђене асфалтне масе из кернова, за сваки слој по 5 асфалтних маса према стандардима: - СРПС ЕН 12697-34 Испитивање по Маршалу; - СРПС ЕН 12697-5 Одређивање максималне запреминске масе Zmax; - СРПС ЕН 12697-8 Одређивање садржаја шупљина - СРПС ЕН12697-1 Одређивање садржаја везива - СРПС ЕН 12697-2 Одређивање гранулометријског састава | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 190 | 11040 | Сечење асфалта дијамантском тестером, d=15cm | m | 1.201,10 |  |  |  |  |
| 191 | 11050 | Рушење асфалтних слојева постојеће коловозне конструкције, утовар и транспорт на депонију до 5km, d=15cm | m3 | 275,46 |  |  |  |  |
| 192 | 11070 | Стругање асфалтног коловоза, d=0-3cm. Позиција обухвата стругање асфалтног коловоза, утовар и транспорт материјала на депонију до 10km. | m3 | 762,39 |  |  |  |  |
| 193 | 11220 | Санација оштећења постојећег коловоза у износу од ~10% површине постојећег коловоза поступком замене асфалтних слојева (mill and replace) у дебљини од 6cm са асфалтним слојем, битуменизирани носећи слој БНС 22сА са битуменом БИТ50/70. | m2 | 3.090,60 |  |  |  |  |
| 194 | 11220 | У случају да спроведена испитивања из поз. 11011 не дају задовољавајуће резултате, врши се санација постојећег коловоза поступком замене асфалтних слојева (mill and replace) у дебљини од 6cm са асфалтним слојем, битуменизирани носећи слој БНС 22сА са битуменом БИТ50/70. | m2 | 6.181,20 |  |  |  |  |
| УКУПНО (11000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12010 | Ископ хумуса. Позиција обухвата машински ископ хумуса у потребној дебљини на постојећим косинама трупа пута и на постојећем, самониклом терену са гурањем машинским путем у привремену депонију са стране у појасу путног земљишта и чувања хумуса. |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | - на косинама постојећег трупа пута d=20cm и на постојећем, самониклом терену d=40cm | m3 | 13.602,21 |  |  |  |  |
| 196 |  | - на постојећим високим насипима d=15cm (по косини и круни насипа) | m3 | 8.227,21 |  |  |  |  |
|  | 12020 | Машински ископ материјала III и IV категорије, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | - за потребе проширења коловоза са леве стране (део сектора са постојећим асфалтним застором) | m3 | 1.371,46 |  |  |  |  |
| 198 |  | - за потребе дефинисања косина постојећег трупа пута х≤3м (део сектора са постојећим асфалтним застором) | m3 | 7.600,73 |  |  |  |  |
| 199 |  | - за потребе санације високих насипа (део сектора са високим насипима) | m3 | 189.175,49 |  |  |  |  |
| 200 |  | - на постојећем трупу пута | m3 | 4.185,13 |  |  |  |  |
| 201 | 12030 | Машински ископ материјала III и IV категорије одводних јаркова, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km | m3 | 8.981,69 |  |  |  |  |
| 202 | 12050 | Уређење темељног тла (подтла) | m2 | 63.762,05 |  |  |  |  |
| 203 | 12055 | Уређење постељице | m2 | 31.075,95 |  |  |  |  |
|  | 12060 | Израда насипа. |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | - Од материјала из постојећих високих насипа. Позиција обухвата транспорт са привремене депоније и уграђивање према техничким условима. | m3 | 177.662,43 |  |  |  |  |
| 205 |  | - Набавка, транспорт и уградња материјала који недостаје за израду високих насипа. | m3 | 26.813,77 |  |  |  |  |
| 206 |  | - Набавка, транспорт и уградња материјала за насип у делу проширења постојећег коловоза, према ТУ. | m3 | 590,36 |  |  |  |  |
| 207 |  | - Набавка, транспорт и уградња леса за комплетирање постојећих насипа, h<3m. | m3 | 3.631,90 |  |  |  |  |
| 208 |  | - Набавка, транспорт и уградња материјала у зони канала и косина, за комплетирање постојећег трупа пута | m3 | 673,39 |  |  |  |  |
| 209 | 12061 | Замена подтла песком у дебљини од 50cm. Позиција обухвата ископ до дубоне од 50cm (према поз. 12020), уређење подтла (према поз. 12050) и уграђивање слоја песка у дебљини од 50cm (према поз.12060). Након извршеног искппа за потреба проширења коловоза и уклањања материјала из постојећих насипа од леса, извршиће се испитивање подтла. У случају да резултати испитивања нису задовољавајући приступиће се замени материјала из подтла на претходно описан начин. | m2 | 10.705,90 |  |  |  |  |
| 210 | 12070 | Израда банкине од песка или од рефулисаног песка. Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање материјала у слојевима, према техничким условима. | m3 | 635,86 |  |  |  |  |
| 211 | 12080 | Хумузирање и затравњивање банкине, косине насипа и косина путних канала. Користи се материјал са градилишта (позиција 12010) | m3 | 18.659,33 |  |  |  |  |
| 212 | 12090 | Утовар и транспорт вишка хумуса на депонију 0-10km са разастирањем и планирањем на депонији. | m3 | 3.170,09 |  |  |  |  |
| 213 | 12090 | Ископ, утовар и транспорт материјала депонованог уз трасу пута на депонију 0-10km са разастирањем и планирањем на депонији. | m3 | 6.993,99 |  |  |  |  |
| УКУПНО (12000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13000 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | 13010 | Набавка, транспорт и уградња материјала за израду завршних слојева насипа од песка |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | - у проширењу коловоза са леве стране, d=40cm | m3 | 1.699,44 |  |  |  |  |
| 215 |  | - на делу новоградње у пуној ширини коловоза, d=40cm | m3 | 11.362,92 |  |  |  |  |
| 216 | 13020 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду слоја песка испод кинете | m3 | 1.100,46 |  |  |  |  |
|  | 13030 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду доњег носећег невезаног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | - у проширењу коловоза са леве стране, d=30cm | m3 | 787,78 |  |  |  |  |
| 218 |  | - на делу санације ивице, d=30cm | m3 | 139,69 |  |  |  |  |
| 219 |  | - на делу новоградње у пуној ширини коловоза, d=30cm | m3 | 5.546,36 |  |  |  |  |
|  | 13040 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја BNS 22 sA |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | - доњи слој у делу проширења, d=6cm (на делу постојећег асфалтног коловоза) | m3 | 156,95 |  |  |  |  |
| 221 |  | - слој у пуној ширини коловоза, мин d=6cm (на делу постојећег асфалтног коловоза) | m3 | 653,54 |  |  |  |  |
| 222 |  | - изравнавајући слој, d=6-10cm (на делу постојећег асфалтног коловоза) | m3 | 108,59 |  |  |  |  |
| 223 |  | - слојеви у пуној ширини коловоза, d=2x6cm (на делу новоградње) | m3 | 2.045,63 |  |  |  |  |
| 224 | 13060 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја асфалт бетона AB 16s, d=6cm | m3 | 2.910,28 |  |  |  |  |
| УКУПНО (13000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - ТРАСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ II A - 100 (М-22.1) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 11010 | Исколчење трасе. Позиција обухвата радове на геодетском обележавању трасе пре почетка извођења радова. | km' | 1,10 |  |  |  |  |
| 226 | 11040 | Сечење асфалта дијамантском тестером, d=20cm | m1 | 31,82 |  |  |  |  |
| 227 | 11050 | Рушење асфалтних слојева постојеће коловозне конструкције, утовар и транспорт на депонију до 5km, d=15cm | m3 | 810,45 |  |  |  |  |
| УКУПНО (11000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 12010 | Ископ хумуса. Позиција обухвата машински ископ хумуса у дебљини од 20cm на постојећим косинама трупа пута и 40cm на постојећем, самониклом терену са гурањем машинским путем у привремену депонију са стране у појасу путног земљишта и чувања хумуса. | m3 | 5.040,04 |  |  |  |  |
| 229 | 12020 | Машински ископ материјала III и IV категорије, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km | m3 | 8.137,83 |  |  |  |  |
| 230 | 12030 | Машински ископ материјала III и IV категорије одводних јаркова, са утоваром и одвозом материјала на депонију 0-5km | m3 | 1.409,21 |  |  |  |  |
| 231 | 12050 | Уређење темељног тла (подтла) | m2 | 99,89 |  |  |  |  |
| 232 | 12055 | Уређење постељице | m2 | 10.287,09 |  |  |  |  |
| 233 | 12060 | Израда насипа од материјала према ТУ (песак, рефулисани песак, прашинасти песак, лес). Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање материјала у слојевима, према техничким условима | m3 | 48,81 |  |  |  |  |
| 234 | 12070 | Израда банкине од песка или од рефулисаног песка. Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање материјала у слојевима, према техничким условима. | m3 | 2.567,75 |  |  |  |  |
| 235 | 12080 | Хумузирање и затравњивање банкине, косине насипа и косина путних канала. Користи се материјал са градилишта (позиција 12010) | m3 | 2.658,54 |  |  |  |  |
| 236 | 12090 | Утовар и транспорт вишка хумуса на депонију 0-10km са разастирањем и планирањем на депонији. | m3 | 2.381,50 |  |  |  |  |
| УКУПНО (12000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13000 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 13010 | Набавка, транспорт и уградња материјала за израду завршних слојева насипа од песка, d=40cm | m3 | 4.160,42 |  |  |  |  |
| 238 | 13020 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду слоја песка испод кинете | m3 | 175,45 |  |  |  |  |
| 239 | 13030 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду доњег носећег невезаног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm, d=30cm, у проширењу коловоза са леве стране. | m3 | 2.383,13 |  |  |  |  |
| 240 | 13040 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја BNS 22 sA, d=8cm, d=2x6cm | m3 | 687,18 |  |  |  |  |
| 241 | 13060 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја асфалт бетона AB 16s, d=6cm | m3 | 401,76 |  |  |  |  |
| УКУПНО (13000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22000 | ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 22040 | Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака 18/24 на саобраћајним острвима. | m1 | 292,20 |  |  |  |  |
| 243 | 22090 | Облагање дна канала бетонским кинетама дим 80х60х20cm од бетонских елемената МБ 25, на подлози од песка дебљине d=10цм. | kom | 2027,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (22000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ II A - 100 (М-22.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (10000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20000 - ОДВОДЊАВАЊЕ - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22000 | БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 22005 | Рушење бетонске облоге путног канала МБ35. | m3 | 12,00 |  |  |  |  |
| 245 | 22040 | Постављање бетонских ивичњака 18/24 на заштитним зонама и високим насипима. | m1 | 1.196,0 |  |  |  |  |
| 246 | 22045 | Демотажа бетонских коруба на локацијама заштите водотокова и на високим насипима. | m1 | 215,0 |  |  |  |  |
| 247 | 22050 | Уградња бетонских коруба на локацијама заштите водотокова и на високим насипима. | m1 | 1.305,2 |  |  |  |  |
| 248 | 22090 | Облагање дна канала бетонским кинетама дим 80х60х20cm од бетонских елемената МБ 25, на подлози од песка дебљине d=10cm. | m3 | 15.457,0 |  |  |  |  |
| УКУПНО - ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30000 - ОБЈЕКТИ - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34000 - МОСТ НА км 19+269.10 - МОСТ У ТРУПУ ПУТА (ПРУГА СУБОТИЦА - НОВИ САД) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34100 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 34010 | Претходна испитивања изведеног објекта |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | Накнадно утврђивање притисне чврсточе уграђеног бетона према СРПС У.М1.048: - 4 шипова испод наглавне греде: МБ30 - 4 шипа на насипу : МБ30 Ископ је посебно обрачунат у 34200 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 250 |  | Накнадно утврђивање притисне чврсточе уграђеног бетона према СРПС У.М1.048. Остала лабораториских испитивања према класама изложености: СРПС ИСО 4012 – испитивање чврстоће епрувета при притиску СРПС ИСО 2675 – Одређивање запреминске масе очврслог бетона СРПС У.М1.015 – Одређивање дубине продирања воде под притиском СРПС У.М1.016 – Одређивање отпорности према дејству мраза СРПС У.М1.055 – Одређивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзавање. Испитује се : 4 стуба висине 8.7m: МБ30,М100,В6 2 лежићне греде L=13m:МБ30,М100,В6 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 251 | 34102 | Рушење армираног бетона МБ30 средњих наглавних греда, средњих округлих стубова и лежишних греда. Обрачун по 1m3 срушене конструкције заједно са одвозом на депонију коју одреди инвеститор. 1.5*1.5*9.8*2=44.10m3 0.52*3.14*8.55*2*2=26.85m3 0.6*1.6*12.9*2=24.77m3 1.45*0.6*10.8*2=18.78m3 укупно=114.5m3 | m3 | 114,50 |  |  |  |  |
| 252 | 34110 | Пескарење врха стуба и арматуре за анкерисање у лежишне греде стубова. Ископ за откривање шипова средњих стубова је посебно обрачунат | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34100): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34200 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 34201 | Ископ темеља Ископ материала 3. категорије за темеље, дубина ископа до 3,0 m, укључујући планирање дна ископане јаме. Ископ за наглавнице средњег стуба S2 и S3. | m3 | 238,00 |  |  |  |  |
| 254 | 34204 | Затрпавање темеља стубова Затрпавање темеља стубова S2 и S3 са материјалом 3. категорије из ископа са збијањем до прописаног модула стишљивости. | m3 | 188,00 |  |  |  |  |
| 255 | 34205 | Израда шљунчаног клина Израда клина испод прелазне плоче на споју насипа и објекта из шљунковитог материјала, укључујући збијање до прописаног модула стишјивости Ms = 80 MPa. | m3 | 802,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34200): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34500 | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | 34510 | Неармирани бетон |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 34512 | Бетонирање темеља кегли Набавка и уграђивање неармираног бетона МБ 30 у заштитне прагове облоге косина. | m3 | 17,80 |  |  |  |  |
| 257 | 34513 | Бетонирање слапишта и канелете Израда одводног јарка из бетонских каналета уграђених на преклоп, дужине 110 цм, ширине дна каналете 40 cm, укључујући припрему подлоге. Каналета се израђује по косини насипа стуба S4 за одвод воде са коловоза до шахта - песколова, те стубова S1 | m | 26,00 |  |  |  |  |
| 258 | 34514 | Изравнавајући слој испод прелазних плоча Набавка и уграђивање изравнавајућег слоја бетона МБ 20, дебљине 10 cm, испод темеља стубова S1 до S4 и прелазних плоча. | m3 | 20,30 |  |  |  |  |
| 259 | 34515 | Облагање косина - облагање на земљаним равним и кривим површинама. За облагање се може употребити камен или бетонске плоче димензија према пројекту.Косина и постељица је обрађена и набијена приликом израде насипа.На припремљену постељицу наноси се шљунчана подлога дебљине 10 cm | m2 | 570,00 |  |  |  |  |
|  | 34520 | Шипови и прибоји |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 34521 | Извођење бушених шипова. Предвиђено је додавање по 3 шипа на сваком стубном месту у случају да није доказан кавалитет и носивост изведених шипова. Рашење се даје накнадно. Израда бушених шипова система Benotto, промера 150 cm, дужине преко 20,0 m. Позиција укључује ископ, бетон 25/30 и арматуру РА 400/500 и ГА 240/360 Материал за 1 m1 шипа: - ископ 1,77 м3 - бетон Ц 25/30 1,77 м3 | m | 327,00 |  |  |  |  |
|  | 34550 | Армирано бетонске конструкције |  |  |  |  |  |  |
|  | 34552 | Стубови као ослонци равних распонских конструкција |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 34552.1.1 | Тело крајњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у крајње стубове S1 и S4 - лежишне греде и попречни носачи | m3 | 125,00 |  |  |  |  |
| 262 | 34552.1.2 | Лежишна греда, крила, парапет и маске крајњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у крила крајњих ослонаца и потпорни зид који затвара простор између два стуба суседних објеката. | m3 | 21,60 |  |  |  |  |
| 263 | 34552.1.4 | Прелазна плоча Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у прелазне плоче. | m3 | 40,56 |  |  |  |  |
| 264 | 34552.1.5 | Тело средњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у средње стубове S2 и S3 - са лежишним гредама и попречним носачима | m3 | 90,04 |  |  |  |  |
| 265 | 34552.1.7 | Наглавна греда средњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у наглавницу средњег стуба S2 и S3. | m3 | 107,92 |  |  |  |  |
|  | 34553 | Распонска конструкција објекта од армираног бетона |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 34553.1.2 | Коловозна плоча преко или између монтажних носача Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 35 у коловозну плочу. | m3 | 191,21 |  |  |  |  |
| 267 | 34553.1.6 | Пешачка стаза Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 35 у пешачке стазе и рубне венце. | m3 | 69,70 |  |  |  |  |
|  | 34560 | Претходно напрегнуте конструкције мостова |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 34561 | Монтажни главни носачи од претходно напрегнутог бетона Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 50 у распонску конструкцију типа преднапрегнутих монтажних носача | m3 | 260,60 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34500): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34600 | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |
|  | 34610 | Арматура бетонских елемената и конструкција |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 34610.3.2 | Набавка и уграђивање ребрасте арматуре RA 400/500 и GА 240/360 | kg | 173.864,00 |  |  |  |  |
|  | 34620 | Радови од метала у претходно напрегнутом бетону |  |  |  |  |  |  |
|  | 34621 | Високо вредна патентирана жица за претходно напрезање са свим котвама, подложним плочицама и заштитним цевима за каблове |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Набавка, постављање, преднапрезање и ињектирање каблова из високовредне патентиране жице, квалитета St 1680/1860 N/mm2. | kg | 5.508,00 |  |  |  |  |
|  | 34640 | Специјалне дилатационе спојнице |  |  |  |  |  |  |
|  | 34650 | Дилатационе спојнице код објеката типа ТХОРМАЈОИНТ |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 34650.1.1 | Асфалтна дилатација AD-30 Набавка и уградња асфалтних дилатационих направа типа AD-30 у зонама споја првог и другог дела прелазних плоча. | m | 27,10 |  |  |  |  |
|  | 34660 | Сливници од ливеног гвожђа за одводњавање коловозне површине према пројекту |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | Набавка и уграђивање сливника са решетком и вертикалним отицањем, промјера 150 mm, саставни дијелови су из сиве литине и битуминизирани. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 273 |  | Набавка и уграђивање сливника за чишћење са поклопцем и вертикалним прикључком промјера 150 mm, саставни дијелови су из сиве литине и битуминизирани. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 34670 | Челичне ограде на мостовима према пројекту |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 34670.1.3 | Остале цевне или од профила. Израда и уграђивање ограде за пешаке из челичних цеви са вертикалном испуном, висина 120 cm, укључујући заштиту на утицај корозије. 1m ограде = 31 kg | m | 79,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34600): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34700 | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 34710 | Ивичњаци - камени Набавка и уграђивање ивичњака из природног камена, дим. 20 x 13 cm. | m | 177,80 |  |  |  |  |
|  | 34720 | Изолација горње површине бетонске коловозне плоче |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | Припрема подлоге, површине бетона коловозне плоче с водом под високим притиском или пјескарењем. | m2 | 1.002,00 |  |  |  |  |
| 277 |  | Израда хидроизолације коловозне плоче на припремљену површину. Изолација се уграђује у две фазе. У I испод пешачких стаза и у II. на подручју коловоза. Изолација се састоји из: - епоксидног премаза који се посипа са кварцним пијеском - вруће битуменске масе за љепљење траке - битуменских трака дељине 5,0 мм, љепљене на преклоп | m2 | 1.002,00 |  |  |  |  |
| 278 |  | Израда хидроизолације прелазне плоче на споју са распонском конструкцијом. Састав хидроизолације исти као на коловозној плочи. | m2 | 16,40 |  |  |  |  |
| 279 |  | Набавка и уградња ПВЦ фолије на споју тампона од мршавог бетона и ПРВОГ дела прелазне плоче. | m2 | 90,00 |  |  |  |  |
|  | 34730 | Премазивање бетонских површина битуменом |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | Израда хидроизолације затрпаних бетонских површина с премазом из полимерног модифицираног битумена. | m2 | 238,00 |  |  |  |  |
| 281 |  | Набавка и уградња експандираног полистирена на целу контактну површину задње стране парапетног зида обалних стубова; табле су дебљине 50mm, модула еластичности мин 4 MPa и густине > 20 kg/m³ | m2 | 122,00 |  |  |  |  |
| 282 |  | Набавка и уградња акрилне мрежице у зону између два слоја асфалта, у делу изнад зуба прелазне плоче, 2m дужине. | m2 | 43,00 |  |  |  |  |
| 283 |  | Набавка и уграђивање битуминизиране плуте за обликовање лежишта прелазне плоче. | m2 | 13,00 |  |  |  |  |
| 284 | 34740 | Коловозни застор Израда заштитног слоја хидроизолације из асфалтбетона АB 8, дебљине 3,0 cm, фракције из дробљеног кречњачког камена. | m2 | 788,60 |  |  |  |  |
| 285 | 34740 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја асфалт бетона AB 16s, d=6cm | m2 | 788,60 |  |  |  |  |
| 286 | 34760 | Уграђивање пластичних цеви у пешачке (ревизионе) стазе према пројекту Набавка и уграђивање јувидур цеви промјера 120 mm за прелаз комуналних инсталација преко објекта. | m | 254,70 |  |  |  |  |
| 287 | 34765 | ПOЛИЕСТЕР цеви Ø200 за одвођење воде од сливника моста Набавка, транспорт и уградња канализационих цеви од тврдог полиестера. Цеви поставити у пројектованом нагибу, а после пријема уграђених цеви од стране надзорног органа приступити и хидрауличком испитивању.У цену цеви урачунава се и комплетан систем за качење цевовода за мостовску конструкцију (вешаљке, носачи за цеви, навојне шипке, обујмице за цеви Ø200 са наребреном гумом дебљине 8мм, која је профилирана за качење на обујмицу. Сви метални делови су топло цинковани. Плаћа се по уграђеном дужном метру цеви,хидраулички испитане, укључујући сав материјал за вешање и спајање израђен из материјала који је отпоран на утицај корозије. | m | 68,00 |  |  |  |  |
| 288 | 34766 | Цевчице за оцеђивање воде испод коловозног застора Набавка и уграђивање цевчице за одвод процедне воде са хидроизолације. Цевчице су са прирубницом израђене из материјала отпорног на корозију. Изнад прометнице цевчице се спајају на главну одводну цев, на осталом дијелу вода слободно отиче. | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 34770 | Израда и затварање спојница |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 34770.1.1 | На асфалту уз ивичњаке и уз дилатационе справе Обрада и затварање спојнице између асфалта коловоза и ивичњака. Попуњавање се изводи са битуменском масом. | m | 156,80 |  |  |  |  |
| 290 | 34770.1.2 | На пешачким стазама и око сливника Обрада и затварање спојнице између ивичњака и бетона пешачке стазе. Попуњавање се изводи из уметном органском масом. | m | 157,80 |  |  |  |  |
| 291 | 34790 | Испитивање готовог моста Испитивање носивости надвоза пробним оптерећењем. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 292 |  | Набавка и уградња подметача од тврде гуме, на местима ослањања монт.носача на лежишне греде, димензија 200/300/20mm. | kom | 54,00 |  |  |  |  |
| 293 |  | Набавка и уграђивање репера за праћење деформација који су повезани на важећу нивелманску мрежу, укључујучи нулти снимак кота прије пуштања објекта у саобраћај. | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 294 |  | Набавка и уграђивање челичне плоче са уписаним називом извођача радова и годином изградње објекта. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34700): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | Израда прелазног бетонског ревизионог шахта са челичним поклопцем, за прелаз цијеви комуналних инсталација са објекта у труп прилазног пута. Димензије шахта 72 x 137 cm, дубине 75 cm. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 296 |  | Израда и уграђивање челичне под- конструкције за ослањање цијеви комуналних инсталација. Подкон- струкција се састоји из челичних конзола уграђених на конзолу распонске конструкције на међусобном размаку 2,0 m. | kom | 40,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - МОСТ НА км 19+269.10 - МОСТ У ТРУПУ ПУТА (ПРУГА СУБОТИЦА - НОВИ САД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34000 - МОСТ НА km 19+607.83 - МОСТ У ТРУПУ ПУТА (ЧАНТАВИРСКИ ПУТ) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34100 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 34010 | Претходна испитивања изведеног објекта |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  | Рушење горњих делова изведени шипова (крајцовање) бетона средњих стубова и рушење до пројектоване коте. Ископи за откривање стубова дати у поз 34200 | m3 | 2,40 |  |  |  |  |
| 298 |  | Накнадно утврђивање притисне чврсточе уграђеног бетона према СРПС У.М1.048. Испитују се: 4 шипова поред пута : МБ30 4 шипа на насипу : МБ30 Ископ је посебно обрачунат у 34200 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 299 | 34108 | Накнадно утврђивање притисне чврсточе уграђеног бетона према СРПС У.М1.048. Остала лабораториска испитивања према класама изложености: СРПС ИСО 4012 – испитивање чврстоће епрувета при притиску СРПС ИСО 2675 – Одређивање запреминске масе очврслог бетона СРПС У.М1.015 – Одређивање дубине продирања воде под притиском СРПС У.М1.016 – Одређивање отпорности према дејству мраза СРПС У.М1.055 – Одређивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзавање. Испитује се : армирано бетонски носачи дужине L=9.4m са 2.92m3 по ком МБ40,М150,В6 Ископ је посебно обрачунат у 34200 | kom | 28,00 |  |  |  |  |
| 300 | 34103 | Пескарење врха стуба и арматуре за анкерисање у лежичне греде стубова. Ископ за откривање шипова средњих стубова је посебно обрачунат | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34200 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 34201 | Ископ темеља Ископ материала 3. категорије за темеље, дубина ископа до 3,0 m, укључујући планирање дна ископане јаме. Ископ за наглавнице средњег стуба S2 и S3. | m3 | 439,00 |  |  |  |  |
| 302 | 34204 | Затрпавање темеља стубова Затрпавање темеља стубова S2 и S3 са материјалом 3.категорије из ископа са збијањем до прописаног модула стишљивости. | m3 | 388,00 |  |  |  |  |
| 303 | 34205 | Израда шљунчаног клина Израда клина испод прелазне плоче на споју насипа и објекта из шљунковитог материјала, укључујући збијање до прописаног модула стишјивости Ms = 80 MPa | m3 | 791,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34200) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34500 | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | 34510 | Неармирани бетон |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 34512 | Бетонирање темеља кегли Набавка и уграђивање неармираног бетона МБ 30 у заштитне прагове облоге косина. | m3 | 17,80 |  |  |  |  |
| 305 | 34513 | Бетонирање слапишта и канелете Израда одводног јарка из бетонских каналета уграђених на преклоп, дужине 110 cm, ширине дна каналете 40 cm, укључујући припрему подлоге. Каналета се израђује по косини насипа стуба S4 за одвод воде са коловоза до шахта - песколова, те стубова S1 | m | 31,00 |  |  |  |  |
| 306 | 34514 | Изравнавајући слој испод прелазних плоча Набавка и уграђивање изравнавајућег слоја бетона МБ 20, дебљине 10 cm, испод темеља стубова S1 до S4 и прелазних плоча. | m3 | 22,00 |  |  |  |  |
| 307 | 34515 | Облагање косина - облагање на земљаним равним и кривим површинама. За облагање се може употребити камен или бетонске плоче димензија према пројекту. Косина и постељица је обрађена и набијена приликом израде насипа.На припремљену постељицу наноси се шљунчана подлога дебљине 10 cm | m2 | 570,00 |  |  |  |  |
|  | 34520 | Шипови и прибоји |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 34521 | Извођење бушених шипова поред изведених шипова. Извођење бушених шипова. Предвиђено је додавање по 3 шипа на сваком стубном месту у случају да није доказан кавалитет и носивост изведених шипова. Рашење се даје накнадно. Израда бушених шипова система Benotto, промјера 120 cm, дужине преко 20,0 m. Позиција укључује ископ, бетон 25/30 и арматуру RА 400/500 и GА 240/360 Материал за 1 m1 шипа: - ископ 1.13m3 - бетон C25/30 1.13m3 арматура посебно обрачуната | m | 370,50 |  |  |  |  |
|  | 34550 | Армирано бетонске конструкције |  |  |  |  |  |  |
|  | 34552 | Стубови као ослонци равних распонских конструкција |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 34552.1.1 | Тело крајњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у крајње стубове S1 и S4 - лежишне греде и попречни носачи | m3 | 92,40 |  |  |  |  |
| 310 | 34552.1.2 | Лежишна греда, крила, парапет и маске крајњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у крила крајњих ослонаца. | m3 | 21,50 |  |  |  |  |
| 311 | 34552.1.4 | Прелазна плоча Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у прелазне плоче. | m3 | 40,56 |  |  |  |  |
| 312 | 34552.1.5 | Тело средњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у средње стубове S2 и S3 - са лежишним гредама и попречним носачима | m3 | 84,29 |  |  |  |  |
| 313 | 34552.1.7 | Наглавна греда средњег стуба Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 30 у наглавницу средњег стуба S2 и S3. | m3 | 65,02 |  |  |  |  |
|  | 34553 | Распонска конструкција објекта од армираног бетона |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 34553.1.2 | Коловозна плоча преко или између монтажних носача Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 35 у коловозну плочу. | m3 | 108,19 |  |  |  |  |
| 315 | 34553.1.6 | Пешачка стаза Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 35 у пешачке стазе и рубне венце. | m3 | 46,30 |  |  |  |  |
|  | 34554 | Монтажни главни носачи од армираног бетона |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  | Набавка и уграђивање армираног бетона МБ 40 у распонску конструкцију типа класично армираних монтажних носача. | m3 | 147,45 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34500) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34600 | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |  |  |
|  | 34610 | Арматура бетонских елемената и конструкција |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 34610.3.2 | Набавка и уграђивање ребрасте арматуре RА 400/500 и GA 240/360 | kg | 117.000,00 |  |  |  |  |
|  | 34640 | Специјалне дилатационе спојнице |  |  |  |  |  |  |
|  | 34650 | Дилатационе спојнице код објеката типа THORMAJOINT |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 34650.1.1 | Асфалтна дилатација АD-30 Набавка и уградња асфалтних дилатационих направа типа АD-30 у зонама споја првог и другог дела прелазних плоча. | m | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 34660 | Сливници од ливеног гвожђа за одводњавање коловозне површине према пројекту |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Набавка и уграђивање сливника са решетком и вертикалним отицањем, промјера 150 mm, саставни дијелови су из сиве литине и битуминизирани. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 320 |  | Набавка и уграђивање сливника за чишћење са поклопцем и вертикалним прикључком промјера 150 мм, саставни делови су из сиве литине и битуминизирани. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 34670 | Челичне ограде на мостовима према пројекту |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 34670.1.3 | Остале цевне или од профила. Израда и уграђивање ограде за пешаке из челичних цеви са вертикалном испуном, висина 120 cm, укључујући заштиту на утицај корозије. 1m ограде = 31 kg | m | 41,50 |  |  |  |  |
| 322 |  | Набавка и уграђивање заштитне челичне ограде причвршћене на хоризонталне делове ограде за пешаке, састављене из панела висине 1,75 m, ширине 0,75 m. | m | 12,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34600) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34700 | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 34710 | Ивичњаци - камени Набавка и уграђивање ивичњака из природног камена, дим. 20 x 13 cm. | m | 83,00 |  |  |  |  |
|  | 34720 | Изолација горње површине бетонске коловозне плоче |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  | Припрема подлоге, површине бетона коловозне плоче с водом под високим притиском или пескарењем. | m2 | 550,40 |  |  |  |  |
| 325 |  | Израда хидроизолације коловозне плоче на припремљену површину. Изолација се уграђује у две фазе. У I. испод пешачких стаза и у II. на подручју коловоза. Изолација се састоји из: - епоксидног премаза који се посипа са кварцним песком - вруће битуменске масе за лепљење траке - битуменских трака дебљине 5.0 mm, лепљење на преклоп | m2 | 528,10 |  |  |  |  |
| 326 |  | Израда хидроизолације прелазне плоче на споју са распонском конструкцијом. Састав хидроизолације исти као на коловозној плочи. | m2 | 23,30 |  |  |  |  |
| 327 |  | Набавка и уградња PVC фолије на споју тампона од мршавог бетона и ПРВОГ дела прелазне плоче. | m2 | 90,00 |  |  |  |  |
| 328 | 34730 | Премазивање бетонских површина битуменом Израда хидроизолације затрпаних бетонских површина с премазом из полимерног модифицираног битумена. | m2 | 318,60 |  |  |  |  |
| 329 |  | Набавка и уградња експандираног полистирена на целу контактну површину задње стране парапетног зида обалних стубова; табле су дебљине 50mm, модула еластичности min 4 МPa и густине > 20 kg/m³ | m2 | 94,00 |  |  |  |  |
| 330 |  | Набавка и уградња акрилне мрежице у зону измедју два слоја асфалта, у делу изнад зуба прелазне плоче, 2m дужине. | m2 | 43,00 |  |  |  |  |
| 331 |  | Набавка и уграђивање битуминизиране плуте за обликовање лежишта прелазне плоче. | m2 | 13,40 |  |  |  |  |
| 332 | 34740 | Коловозни застор Израда заштитног слоја хидроизолације из асфалтбетона АB 8, дебљине 3,0 cm, фракције из дробљеног кречњачког камена. | m2 | 419,00 |  |  |  |  |
| 333 | 34740 | Набавка транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја асфалт бетона AB 16s, d=6cm | m2 | 419,00 |  |  |  |  |
| 334 | 34760 | Уграђивање пластичних цеви у пешачке (ревизионе) стазе према пројекту Набавка и уграђивање јувидур цијеви промјера 120 mm за прелаз комуналних инсталација преко објекта. | m | 168,00 |  |  |  |  |
| 335 | 34765 | ПOЛИЕСТЕР цеви Ø200 за одвођење воде од сливника моста Набавка, транспорт и уградња канализационих цеви од тврдог полиестера. Цеви поставити у пројектованом нагибу, а после пријема уграђених цеви од стране надзорног органа приступити и хидрауличком испитивању.У цену цеви урачунава се и комплетан систем за качење цевовода за мостовску конструкцију (вешаљке, носачи за цеви, навојне шипке, обујмице за цеви Ø200 са наребреном гумом дебљине 8мм, која је профилирана за качење на обујмицу. Сви метални делови су топло цинковани. Плаћа се по уграђеном дужном метру цеви, хидраулички испитане, укључујући сав материјал за вешање и спајање израђен из материјала који је отпоран на утицај корозије. | m | 33,00 |  |  |  |  |
| 336 | 34766 | Цевчице за оцеђивање воде испод коловозног застора Набавка и уграђивање цевчице за одвод процедне воде са хидроизолације. Цевчице су са прирубницом израђене из материјала отпорног на корозију. Изнад прометнице цевчице се спајају на главну одводну цев, на осталом делу вода слободно отиче. | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 34770 | Израда и затварање спојница |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 34770.1.1 | На асфалту уз ивичњаке и уз дилатационе справе Обрада и затварање спојнице између асфалта коловоза и ивичњака. Попуњавање се изводи са битуменском масом. | m | 78,30 |  |  |  |  |
| 338 | 34770.1.2 | На пешачким стазама и око сливника Обрада и затварање спојнице између ивичњака и бетона пешачке стазе. Попуњавање се изводи из уметном органском масом. | m | 92,40 |  |  |  |  |
| 339 | 34790 | Испитивање готовог моста Испитивање носивости надвоза пробним оптерећењем. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 340 |  | Набавка и уградња подметача од тврде гуме, на местима ослањања монт.носача на лежишне греде, димензија 200/300/20mm. | kom | 84,00 |  |  |  |  |
| 341 |  | Набавка и уграђивање репера за праћење деформација који су повезани на важећу нивелманску мрежу, укључујучи нулти снимак кота прије пуштања објекта у саобраћај. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 342 |  | Набавка и уграђивање челичне плоче са уписаним називом извођача радова и годином изградње објекта. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (34700) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  | Израда прелазног бетонског ревизионог шахта са челичним поклопцем, за прелаз цеви комуналних инсталација са објекта у труп прилазног пута. Димензије шахта 72 x 137 cm, дубине 75 cm. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 344 |  | Израда и уграђивање челичне под- конструкције за ослањање цеви комуналних инсталација. Подконструкција се састоји из челичних конзола уграђених на конзолу распонске конструкције на међусобном размаку 2,0 m. | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - МОСТ НА km 19+607.83 - МОСТ У ТРУПУ ПУТА (ЧАНТАВИРСКИ ПУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - ОБЈЕКТИ (30000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - ТРАСА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  | Троугласти станице 1200 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 346 |  | Округла пречника 900 mm, класа III | ком | 16,00 |  |  |  |  |
| 347 |  | Правоугаони 900 x 1350 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 348 |  | Правоугаони 1200 x 300 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3100 mm | ком | 12,00 |  |  |  |  |
| 350 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3200 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 351 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3300 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 352 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3500 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 353 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3800 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 354 |  | Бетонске стопе | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | Разделне и ивичне линије, апликативни материјал | m2 | 2.911,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43010 | Заштитна ограда |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  | Континуални потези JDO/2.0, H1-W5 | m1 | 1.576,00 |  |  |  |  |
| 357 |  | Коси завршеци JDO дужине 12m | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 358 |  | Континуални потези SUPER-RAIL, H2-W4, на објекту | m1 | 240,00 |  |  |  |  |
| 359 |  | Континуални потези SUPER-RAIL, H2-W4 | m1 | 784,00 |  |  |  |  |
| 360 |  | Прелаз H2-H1 SUPER-RAIL дужине 12m | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 361 |  | Катадиоптери на заштитној огради | ком | 167,00 |  |  |  |  |
|  | 43030 | Светлосне ознаке на путу |  |  |  |  |  |  |
| 362 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе III | ком | 131,00 |  |  |  |  |
|  | 43040 | Километарске ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  | Правоугаони 450 x 400 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 364 |  | Правоугаони 450 x 350 mm, класа III | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 365 |  | Једностубни цевни носачи дужине 1800 mm | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 366 |  | Бетонске стопе | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - ТРАСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - ЧВОР РС 1103 СУБОТИЦА (БАЧКА ТОПОЛА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 367 |  | Троугласти станице 1200 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 368 |  | Троугласти станице 900 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 369 |  | Троугласти станице 900 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 370 |  | Округли пречника 900 mm, класа III | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 371 |  | Округли пречника 600 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 372 |  | Округли пречника 600 mm, класа II | ком | 11,00 |  |  |  |  |
| 373 |  | Квадратни 600 mm, класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 374 |  | Правоугаони страница 350x250 mm, класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 41020 | ЗНАКОВИ ВОЂЕЊА И СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  | Квадратни 900 x 900 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења са носећом решетком |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  | Правоугаони, класа III | m2 | 16,50 |  |  |  |  |
| 377 |  | Правоугаони, класа II | m2 | 27,44 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења стреласти путоказ |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  | Правоугаони 1900 x 400 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 379 |  | Правоугаони 1900 x 650 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 380 |  | Правоугаони 2100 x 650 mm, класа II | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2600 mm | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 382 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2800 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 383 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3000 mm | ком | 11,00 |  |  |  |  |
| 384 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3100 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 385 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3200 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 386 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3400 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 387 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3600 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 388 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 389 |  | Бетонске стопе | ком | 32,00 |  |  |  |  |
|  |  | Решеткасти носачи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Km 17+900.00 (III-202(К-1103)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-50-1 |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=6000 mm | m1 | 6,00 |  |  |  |  |
| 391 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=6600 mm | m1 | 6,60 |  |  |  |  |
| 392 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=7200 mm | m1 | 7,20 |  |  |  |  |
| 393 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=7000 mm | m1 | 7,00 |  |  |  |  |
| 394 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,60 |  |  |  |  |
|  |  | Km 0+550 (km 36+275 IIA-100) (III-202(БТ-1103)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-30-2 |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5200 mm | m1 | 5,20 |  |  |  |  |
| 396 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=5100 mm | m1 | 5,10 |  |  |  |  |
| 397 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=4800 mm | m1 | 4,80 |  |  |  |  |
| 398 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=4800 mm | m1 | 4,80 |  |  |  |  |
| 399 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,20 |  |  |  |  |
|  |  | Km 0+044 (релативна стационажа) (III-202(С-1103)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-30-2 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5300 mm | m1 | 5,30 |  |  |  |  |
| 401 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=5900 mm | m1 | 5,90 |  |  |  |  |
| 402 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=6500 mm | m1 | 6,50 |  |  |  |  |
| 403 |  | Решеткасти носачи дужине Ln4=6300 mm | m1 | 6,30 |  |  |  |  |
| 404 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 3,20 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  | Разделне и ивичне линије, линије усмеравања, апликативни материјал | m2 | 349,00 |  |  |  |  |
|  | 42020 | Попречне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  | Линије заустављања, апликативни материјал | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 42030 | Остале ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  | Стрелице, шрафура и клинови, апликативни материјал | m2 | 98,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43010 | Заштитна ограда |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  | Континуални потези JDO/2.0, H1-W5 | m1 | 196,00 |  |  |  |  |
| 409 |  | Коси завршеци JDO дужине 12m | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 410 |  | Катадиоптери на заштитној огради | ком | 13,00 |  |  |  |  |
|  | 43030 | Смерокази |  |  |  |  |  |  |
| 411 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе III | ком | 19,00 |  |  |  |  |
| 412 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе II | ком | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 43050 | Светлосне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  | Табла за означавање врха разделног острва 300 x 1000 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 414 |  | Табла за означавање врха разделног острва 300 x 1000 mm, класа II | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 415 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 416 |  | Бетонске стопе | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 417 |  | Светлосни маркери | ком | 95,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - чвор РС 1103 Суботица (Бачка Топола) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - КРАК КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ БИКОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  | Троугласти станице 1200 mm, класа III | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 419 |  | Округла пречника 900 mm, класа III | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 420 |  | Округла пречника 600 mm, класа III | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 41020 | ЗНАКОВИ ВОЂЕЊА И СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  | Квадратни 900 x 900 mm, класа III | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења са носећом решетком |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  | Правоугаони, класа III | m2 | 11,70 |  |  |  |  |
| 423 |  | Фолијe са новим натписима за прелепљивање на знаковима, класа II | m2 | 2,85 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења стреласти путоказ |  |  |  |  |  |  |
| 424 |  | Правоугаони 2100 x 650 mm, класа II | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3000 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 426 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3100 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 427 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3900 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 428 |  | Бетонске стопе | ком | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  | Решеткасти носачи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Km 22+425.00 (III-202(Е75-БИКОВО)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-60-30-2 |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  | Решеткасти носачи дужине Ln1=5400 mm | m1 | 5,40 |  |  |  |  |
| 430 |  | Решеткасти носачи дужине Ln2=6100 mm | m1 | 6,10 |  |  |  |  |
| 431 |  | Решеткасти носачи дужине Ln3=6800 mm | m1 | 6,80 |  |  |  |  |
| 432 |  | Бетон за темељ носача | m3 | 2,50 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  | Разделне и ивичне линије, линије усмеравања, апликативни материјал | m2 | 87,00 |  |  |  |  |
|  | 42020 | Попречне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  | Линије заустављања, апликативни материјал | m2 | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 42030 | Остале ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  | Стрелице, шрафурa и клинови, апликативни материјал | m2 | 19,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43010 | Заштитна ограда |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  | Континуални потези JDO/2.0, H1-W5 | m1 | 76,00 |  |  |  |  |
| 437 |  | Коси завршеци JDO дужине 12m | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 438 |  | Катадиоптери на заштитној огради | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 43030 | Смерокази |  |  |  |  |  |  |
| 439 |  | Смерокази 120 x 1200 mm, фолија класе III | ком | 13,00 |  |  |  |  |
|  | 43050 | Светлосне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  | Табла за означавање врха разделног острва 300 x 1000 mm, класа III | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 441 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2900 mm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 442 |  | Бетонске стопе | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - крак кружне раскрснице Биково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40000 - ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41000 | ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 41010 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 443 |  | Троугласти станице 900 mm (жута подлога), класа II | ком | 20,00 |  |  |  |  |
| 444 |  | Округла пречника 600 mm (бела подлога), класа III | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 445 |  | Округла пречника 600 mm (жута подлога), класа II | ком | 31,00 |  |  |  |  |
| 446 |  | Округла пречника 600 mm (плава подлога), класа II | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| 447 |  | Округла пречника 400 mm (плава подлога), класа II | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 448 |  | Квадратни 600 x 600 mm ( плава подлога), класа II | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| 449 |  | Правоугаони 900 x 250 mm ( жута подлога), класа II | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 450 |  | Правоугаони 600 x 250 mm (жута подлога), класа II | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 451 |  | Правоугаони 600 x 250 mm (плава подлога), класа II | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | 41020 | ЗНАКОВИ ВОЂЕЊА И СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења стреласти путоказ |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  | Правоугаони 1600 x 650 mm, класа II | ком | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења путоказна табла |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  | Правоугаони 1700 x 800 mm, класа II | m2 | 2,72 |  |  |  |  |
|  |  | Знакови вођења - обилазак |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  | Правоугаони 1700 x 500 mm, класа II | m2 | 3,40 |  |  |  |  |
|  | 41030 | Носачи саобраћајних знакова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Једностубни цевни носачи |  |  |  |  |  |  |
| 455 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2000 mm | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 456 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2300 mm | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 457 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2500 mm | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 458 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2600 mm | ком | 11,00 |  |  |  |  |
| 459 |  | Једностубни цевни носачи дужине 2900 mm | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 460 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3000 mm | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| 461 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3200 mm | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 462 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3300 mm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 463 |  | Једностубни цевни носачи дужине 3500 mm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 464 | 43135 | Преносно постоље за саобраћајне знакове (800x450x120mm) | ком | 41,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (41000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42000 | ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА ПУТУ |  |  |  |  |  |  |
|  | 42010 | Подужне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  | Разделне линије, апликативни материјал | m2 | 95,00 |  |  |  |  |
|  | 42020 | Попречне ознаке |  |  |  |  |  |  |
| 466 |  | Линије заустављања, апликативни материјал | m2 | 11,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (42000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43000 | ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 43100 | Опрема за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу |  |  |  |  |  |  |
|  | 43110 | Хоризонталне запреке |  |  |  |  |  |  |
| 467 |  | Једноструке 200x25 cm, класе II | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | 43115 | Вертикалне запреке |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  | VII-3.1 - Једнострана десна 25x100 cm, класе II | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 469 |  | VII-3.2 - Једнострана лева 25x100 cm, класе II | ком | 26,00 |  |  |  |  |
| 470 |  | VII-3.2/VII-3.1 - Једнострана лева/десна 25x100 cm, класе II | ком | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 43135 | Преносно постоље |  |  |  |  |  |  |
| 471 |  | Преносно постоље за саобраћајну опрему (800x450x120mm) | ком | 57,00 |  |  |  |  |
|  | 43140 | Градилишни преносни семафор |  |  |  |  |  |  |
| 472 |  | Градилишни семафор | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 473 |  | Акумулатор за семафор (12V, 95Ah) | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 43145 | Светло упозорења |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  | Светло упозорења СУ-1 (ø180cm) | ком | 33,00 |  |  |  |  |
| 475 |  | Батерија за СУ-1 (6V, 4R25) | ком | 33,00 |  |  |  |  |
| 476 |  | Светло упозорења СУ-2 (ø180cm) | ком | 13,00 |  |  |  |  |
| 477 |  | Батерија за СУ-2 (6V, 4R25) | ком | 13,00 |  |  |  |  |
| 478 |  | Светло упозорења СУ-3 (ø180cm-комплет 4+1) LED | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 479 |  | Акумулатор за СУ-3 комплет 4+1 (12V, 70Ah) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 480 |  | Светло упозорења СУ-4 (ø180cm) | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| 481 |  | Батерија за СУ-4 (6V, 4R25) - потребно четири батерије по трептачу | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (43000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА (40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000 - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50100 | САДНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 50110 | Високо лишћарско дрвеће |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  | Betula pendula | ком. | 12,00 |  |  |  |  |
| 483 |  | Fraxinus angustifolia | ком. | 14,00 |  |  |  |  |
| 484 |  | Salix alba vetelina pendula | ком. | 6,00 |  |  |  |  |
| 485 |  | Quercus robur | ком. | 43,00 |  |  |  |  |
| 486 |  | Tilia cordata | ком. | 6,00 |  |  |  |  |
| 487 |  | Acer campestre | ком. | 13,00 |  |  |  |  |
|  | 50120 | Високо четинарско дрвеће |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  | Picea omorika | ком. | 23,00 |  |  |  |  |
| 489 |  | Pinus nigra | ком. | 56,00 |  |  |  |  |
|  | 50130 | Ниско лишћарско дрвеће |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  | Malus silvestris | ком. | 11,00 |  |  |  |  |
| 491 |  | Rhus typhina | ком. | 15,00 |  |  |  |  |
| 492 |  | Conus mas | ком. | 9,00 |  |  |  |  |
| 493 |  | Sercis siliquastrum | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
| 494 |  | Elaeagnus agnustifolia | ком. | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 50140 | Лишћарско жбуње |  |  |  |  |  |  |
| 495 |  | Spirea vanhouteii | ком. | 720,00 |  |  |  |  |
| 496 |  | Rosa canina | ком. | 480,00 |  |  |  |  |
| 497 |  | Tamirix sp. | ком. | 720,00 |  |  |  |  |
| 498 |  | Berberis vulgaris | ком. | 600,00 |  |  |  |  |
| 499 |  | Forzitcia sp. | ком. | 600,00 |  |  |  |  |
| 500 |  | Pyracanta coccinea | ком. | 200,00 |  |  |  |  |
| 501 |  | Philadelphus corinarius | ком. | 360,00 |  |  |  |  |
| 502 |  | Hibiscus syriacus | ком. | 360,00 |  |  |  |  |
| 503 |  | Ligustrum vulgare | ком. | 720,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (50100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51000 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 51010 | ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА И ПРЕНОС ПРОЈЕКТА НА ТЕРЕН Позиција обухвата дефинисање површина немењених за озелењавање, чишћење истих од шута и другог материјала, пренос места садње на терен. Површину коју је потребно фрезирати одређује Извођач са Надзорним органом на терену | m2 | 94.622,40 |  |  |  |  |
| УКУПНО (51000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52000 | РАДОВИ НА САДЊИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 52010 | Садња високог лишћарског дрвећа у јамама 1m x 1m x 1m |  |  |  |  |  |  |
| 505 |  | Садњу вршити у садне јаме кржног облика. Из јама избацити сав отпад, а садњу обавити мешавином плодне земље, трессетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу трећину јаме обогатити додавбањем тресета око 15kg по садној јами. Пре постављања садница у јаму, ивршити редукцију кореновог врата и у истој мери и круне. Поставити анкер дужине 2.3-3.0m до дубине од око 50cm у смеру дувања доминантног ветра, а везивање саднице за анкер обавити обнотаном живом или канапом прек огуменог црева. Након садње извршити обилно заливање и малчирање. | ком. | 94,00 |  |  |  |  |
| 506 |  | Плодна земља 0.6 m3 по садници | m3 | 56,40 |  |  |  |  |
| 507 |  | Ђубриво 0.4 m3 по садници | m3 | 37,60 |  |  |  |  |
| 508 |  | Песак 0.1 m3 по садници | m3 | 9,40 |  |  |  |  |
| 509 |  | Тресет 15 kg по садници | kg | 1.410,00 |  |  |  |  |
| 510 |  | Поставка дрвене вертикалне заштите - колчеви - 2 ком по садници | ком. | 188,00 |  |  |  |  |
| 511 |  | Малч у слоју од 5cm | m3 | 4,70 |  |  |  |  |
| 512 |  | Хидрогел 50 gr по садници | kg | 4,70 |  |  |  |  |
|  | 52020 | Садња високог четинарског дрвећа у јамама 1m x 1m x 1m |  |  |  |  |  |  |
| 513 |  | Садњу вршити у садне јаме. Из јама избацити сав отпад, а садњу обавити мешавином плодне земље, трессетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу трећину јаме обогатити додавбањем тресета око 15kg по садној јами. Пре постављања садница у јаму, ивршити редукцију кореновог врата и у истој мери и круне. Поставити анкер дужине 2.3-3.0m до дубине од око 50cm у смеру дувања доминантног ветра, а везивање саднице за анкер обавити обнотаном живом или канапом прек огуменог црева. након садње извршити обилно заливање и малчирање. | ком. | 79,00 |  |  |  |  |
| 514 |  | Плодна земља 0.6 m3 по садници | m3 | 47,40 |  |  |  |  |
| 515 |  | Ђубриво 0.4 m3 по садници | m3 | 31,60 |  |  |  |  |
| 516 |  | Песак 0.1 m3 по садници | m3 | 7,90 |  |  |  |  |
| 517 |  | Тресет 15 kg по садници | kg | 1.185,00 |  |  |  |  |
| 518 |  | Поставка дрвене вертикалне заштите - колчеви - 2 ком по садници | ком. | 158,00 |  |  |  |  |
| 519 |  | Малч у слоју од 5cm | m3 | 3,95 |  |  |  |  |
| 520 |  | Хидрогел 50 gr по садници | m3 | 3,95 |  |  |  |  |
|  | 52030 | Садња ниског лишћарског дрвећа у јамама 0.8m x 0.8m x 0.8m |  |  |  |  |  |  |
| 521 |  | Садњу вршити у садне јаме кржног облика. Из јама избацити сав отпад, а садњу обавити мешавином плодне земље, трессетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу трећину јаме обогатити додавбањем тресета око 10kg по садној јами. Пре постављања садница у јаму, ивршити редукцију кореновог врата и у истој мери и круне. Након садње извршити обилно заливање и малчирање. | ком. | 87,00 |  |  |  |  |
| 522 |  | Плодна земља 0.3 m3 по садници | m3 | 26,10 |  |  |  |  |
| 523 |  | Ђубриво 0.15 m3 по садници | m3 | 13,05 |  |  |  |  |
| 524 |  | Песак 0.05 m3 по садници | m3 | 4,35 |  |  |  |  |
| 525 |  | Тресет 10 kg по садници | kg | 870,00 |  |  |  |  |
| 526 |  | Малч у слоју од 5cm | m3 | 2,78 |  |  |  |  |
| 527 |  | Хидрогел 50 gr по садници | m3 | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 52040 | Садња лишћарског жбуња |  |  |  |  |  |  |
| 528 |  | Садњу вршити у садне јаме цилиндричног облика димензија 40x40x40cm. Из јама избацити сав отпад, а садњу обавити мешавином плодне земље, трессетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу трећину јаме обогатити додавбањем тресета око 3kg по садној јами. Земљу око садница исте врсте очанковати, обилно залити и посути слојем млача у дебљини од око 3-5cm. Густина садње је 2 саднице/m2. | ком. | 4.760,00 |  |  |  |  |
| 529 |  | Плодна земља 0.384 m3 по садници | m3 | 1.827,84 |  |  |  |  |
| 530 |  | Ђубриво 0.192 m3 по садници | m3 | 913,92 |  |  |  |  |
| 531 |  | Песак 0.064 m3 по садници | m3 | 304,64 |  |  |  |  |
| 532 |  | Тресет 3 kg по садници | kg | 14.280,00 |  |  |  |  |
| 533 |  | Малч у слоју од 5cm | m3 | 119,00 |  |  |  |  |
| 534 |  | Хидрогел 5 gr по садници | m3 | 23,80 |  |  |  |  |
| УКУПНО (52000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА (50000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80000 - ОСВЕТЉЕЊЕ – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извођач радова је обавезан да пре отварања ископа обележи постојећу подземну и надземну инсталацију са представницима организација чије су оне власништво и у складу са прописима, пројектном документацијом и захтевима власника обезбеди потпуну заштиту истих. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребно је да избор светиљки и стубова за јавну расвету буде усклађен, тј. да изабране светиљке одговарају изабраним стубовима и носачима (у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја). |  |  |  |  |  |  |
|  | 40000 | МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 40010 | Светиљка двојаке снаге 250/150 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира на двокраку лиру, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена крају двокраке лире. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 250 W (светлосног флукса 33000 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2,5mm², дужине 14,5m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 536 | 40020 | Светиљка двојаке снаге 250/150 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира на једнокраку лиру, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена крају једнокраке лире. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 250 W (светлосног флукса 33000 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2,5mm², дужине 14,5m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 537 | 40030 | Светиљка двојаке снаге 150/100 W, са предспојним уређајима препорученим од стране произвођача светиљке (са радним контактом за редуковање светлосног флукса). Кућиште светиљке треба да буде израђено од металне легуре и да омогући заштиту комплетне светиљке минимално IP 65. Светиљка треба да буде у складу са светлотехничким прорачуном и спецификацијама типова датим у табели 1.5 Техничког извештаја. Светиљка се монтира насадно на стуб јавног осветљења, под углом од 5 степени у односу на хоризонталу и мора да буде прилагођена врху усвојеног стуба. Светиљка се испоручује са одговарајућим извором светлости од натријума високог притиска снаге 150 W (светлосног флукса 17500 lm) повезаним са прикључним каблом PP00 4x2.5mm², дужине 10m. У случају коришћења светиљки неспецифираног произвођача у пројекту, светиљка мора да испуњава све услове из ове позиције и минималне размаке између стубова специфиране у Техничком извештају за сваки од карактеристичних профила. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 538 | 40040 | Насадни челични поцинковани конусни стуб, са једнокраком лиром дужине крака 1.5 m (нагиб лире 5 степени), укупне висине 12 m, у складу са стандардом ЈУС ЕН 40-1 до ЈУС ЕН 40-9, ЈУС У.Ц7.110, димензионисан за брзину ветра 23m/sec, тежину светиљки (max 1x12.5kg=12.5kg), са отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40020 и лири. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча и једнокрака лира дужине крака 2m. Стуб заједно са лиром треба да омогућује монтажу светиљке под углом од 5 степени у односу на хоризонталу. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 539 | 40050 | Насадни челични поцинковани конусни стуб, са двокраком лиром дужине крака 2 m (нагиб лире 5 степени), укупне висине 12 m, у складу са стандардом SRPS ЕN 40-1 до SRPS ЕN 40-9, SRPS U.C7.110, димензионисан за брзину ветра 23m/sec, тежину светиљки (max 2x12.5kg=25kg), са отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40010 и лири. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча и двокрака лира дужине крака 2m. Стуб заједно са лиром треба да омогућује монтажу светиљке под углом од 5 степени у односу на хоризонталу. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 540 | 40080 | Насадни челични поцинковани конусни стуб висине 10 m без лире, у складу са стандардом SRPS Еn 40-1 до SRPS ЕN 40-9, SRPS U.C7.110, димензионисан за брзину ветра 23 m/sec, тежину светиљке (max 1x12.5kg) и отпорношћу на ветар према усвојеној светиљци из позиције 40030. Стуб са ревизионим отвором (минималних димензија 600x100 mm) и одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице отвора на висини минимално 500 mm). Врх стуба је по пречнику прилагођен монтажи усвојене светиљке снаге 150 W. Са стубом се испоручују анкери према статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за израду темеља, гумена подлошка за нивелацију стуба, анкер плоча. У стубу предвидети место за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за уземљење са унутрашње стране стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 541 | 40110 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (1 kom). | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 542 | 40120 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (2 kom). | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 543 | 40140 | RPO плоча - стубни разделник, за прикључење трофазне инсталације до 3 кабла пресека 35mm², каблова за напајање светиљки, са клемом за командни проводник за редукцију снаге светиљки, као и са осигурачима FRA 16/6 (3 kom). | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 544 | 40150 | RO-1. Слободностојећи полиестерски орман јавног осветљења, IP66, са настрешницом, уводницама, властитим полиестерским темељом. Орман јавног осветљења се састоји из три дела, међусобно повезана: енергетског дела, мерног и разводног дела. Врата ормана се закључавају у две тачке типском бравицом и додатно кључем према условима надлежне ЕД. Сва опрема уграђена у орман мора бити реномираног произвођача (Schneider, Moeller, АBB). У орман је уграђена следећа опрема : | komp | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Енергетски део ормана: - подножје NV осигурача за струје до 160 А са топљивим уметцима од 125 А (3 kom). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разводни део ормана |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30xподножја NV 125А, са патронама према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xаутоматски осигурач C10А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xаутоматски осигурач B6А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6xаутоматски осигурач C2А, 10kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xкомбиновани аутоматски осигурач + ZUDS C16/0,5А, 15kА, 250V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 160А/400V/50Hz; 3p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 125А/400V/50Hz,AC23; 3p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xгребенаста склопка за уградњу на темељну плочу 16А/250V/AC23; 1p,1-0-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xмоторски контактор 100А/400V, AC 3, 1r+1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2xпомоћни контактори 10А/250V, 1r+1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xпомоћни контактор 10А/250V, 6r+2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xкрајњи прекидач за светиљку у горњој зони врата, комплет са помоћним релејом 220V/6А, 50Hz, 2r+2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xфлуо светиљка за орман 15-18W са прекидачем и прикључницом, IP43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xмонофазна прикључница 10 А, 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xгрејач са термостатом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнална сијалица са натписом "агрегатско напајање" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1xпрограмабилни тајмер са могућношћу програмирања времена укључења пуног и редукованог светлосног флукса за временски период од годину дана, 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4xредне стезаљке за пресеке каблова 1, 5 - 4 mm² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4xсабирнице 125 А подељене према једнополној шеми, спојнице RS, натписне плочице, једнополна шема и остали монтажни материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сабирница за уземљење |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплет са свим радовима и материјалом спремно за монтажу на терену. |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 40190 | PP00-А 4x35mm² + Cu2.5mm² | m | 700,00 |  |  |  |  |
| 546 | 40200 | PP00-А 4x150mm² | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 547 | 40210 | FeZn 25x4mm | m | 650,00 |  |  |  |  |
| 548 | 40220 | Укрсни комад трака-трака | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 549 | 40230 | Укрсни комад трака-уже, ванадијум-бакар, са уметнутом средишњом подлошком алуминијум/бакар, произвођача "ОBО BETERMAN" | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 550 | 40250 | Cu-уже 25mm² /2.3m по стубу | m | 42,00 |  |  |  |  |
| 551 | 40260 | Cu-уже 16mm² | m | 10,00 |  |  |  |  |
| 552 | 40270 | ЕЕ јувидур црвене цеви Ø110x3,2mm | m | 118,00 |  |  |  |  |
| 553 | 40290 | Челична сајла Ø6 mm | m | 70,00 |  |  |  |  |
| 554 | 40300 | 2xPVC цеви Ø70, свака цев је дужине 1m - за увод кабла кроз темељ у стуб | komp | 18,00 |  |  |  |  |
| 555 | 40310 | Трака за упозорење | m | 850,00 |  |  |  |  |
| 556 | 40320 | Кабловски пластични штитници | m | 980,00 |  |  |  |  |
| 557 | 40330 | Песак | m3 | 85,00 |  |  |  |  |
| 558 | 40340 | Шљунак | m3 | 25,00 |  |  |  |  |
| 559 | 40350 | Бетон МБ30 | m3 | 21,00 |  |  |  |  |
| 560 | 40360 | Бетон МБ10 | m3 | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 40370 | Бетонска погачица за ознаку енергетског кабла за регулисан терен са одговарајућом месинганом ознаком, према списку ознака |  |  |  |  |  |  |
| 561 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-50/31 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 562 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-80/31 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 563 |  | Кабловска ознака KB.ОZ.-70/31 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 564 | 40380 | Ситан неспецифициран инсталациони материјал (кабел-папуче, завртњи, подлошке...) | komp | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50010 | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 50020 | Геометарско обележавање и исколчавање трасе кабловског рова и положаја стубова. Обрачун по дужном метру трасе. | m | 620,00 |  |  |  |  |
| 566 | 50030 | Ископ стандардног енергетског рова 0.4x1 (ширинаxдубина) у земљи III категорије. По полагању траке у постељицу од земље и кабла у постељицу од песка затрпавање до нивоа околног терена са набијањем земље у слојевима од по 20 cm. | m3 | 400,00 |  |  |  |  |
| 567 | 50040 | Ископ стандардног енергетског рова 0.5x1 (ширинаxдубина) у земљи III категорије. По полагању траке у постељицу од земље и кабла у постељицу од песка затрпавање до нивоа околног терена са набијањем земље у слојевима од по 20 cm. | m3 | 54,00 |  |  |  |  |
| 568 | 50050 | Полагање у већ ископани ров поцинковане челичне траке P25 SRPS B.B4.901 у постељици од ситне земље дебљине укупно 0.2m. Обрачун по дужном метру траке. | m | 650,00 |  |  |  |  |
| 569 | 50070 | Израда везе стуба и уземљивача уз помоћ укрсног комада трака-уже, и сеченог Cu ужета 25mm² . Обрачун по стубном месту. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 50090 | Полагање кабла. Прављење постељице за кабл насипањем 0.1 m песка у ископани ров. Полагање кабла у песком насути ров. Пролаз кабла испод саобраћајница осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви Ø110 mm. Затрпавање кабла са 0.1 m песка, па полагање пластичних штитника изнад њега. На висини 0.4 m изнад кабла се поставља трака за упозорење. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба за напојне каблове стубова ЈО. Обрачун по дужном метру кабла. |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 50093 | PP00-А 4x35mm² + Cu2.5mm² | m | 700,00 |  |  |  |  |
| 571 | 50094 | PP00-А 4x150mm² | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 572 | 50120 | Јама за темељ типа 2. Обрада темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Обрада обухвата: | kom | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | а) Ископ - докопавање постојеће јаме у са основом у дну cca 1.6x1.6m, а у врху до 2.3x2.3m са нагибом бочних страна cca 3:1. Дубина темељне јаме је око 1.2m мерено од коловозне површине. Ценом је обухваћено околно планирање ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1cm и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0MN/m²; димензије 1.6x1.6=2.56m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ц) Израда тампона испод темеља стубова дебљине d=10cm од збијеног шљунка модула стишљивости Ms=40.0MN/m²; димензије 1.6x1.6x0,1m =0,256m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д) Израда тампона од набијеног бетона МБ10 (урачунато у главном материјалу) испод темеља стубова дебљине d=10cm а основе 1.6x1.6m. Тампон извести са тачношћу од 1.0cm/1.0m а одвојити га од тампон шљунка слојем жилаве терхартије; димензије 1.6x1.6x0.1=0.256m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | е) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости Ms=50.0MN/m² до коловозне конструкције или 30cm испод земљаног тла са зеленилом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30xподножја NV 125А, са патронама према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по броју изведених, готових темељних јама. Јединична цена обухвата сав потребан материјал, транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 50130 | Темељ типа 2. Израда бетонских темеља стубова. Темељи стубова су облика коцке димензија 1.1x1.1x1,0m са једном или две ушке за његово ношење. Темеље извести од неармираног бетона МБ30 (урачунато у главном материјалу), а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви Ø70mm (2x100cm цеви урачунато у главном материјалу) и анкер вијке темељних плоча стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Темеље стубова израдити или на лицу места или пак монтажно. При монтажној изради темеља неопходно је непосредно пре монтаже на тампон бетон извести испод темеља слој цементног малтера дебљине d=3.0cm. Горњу површину темеља извести са падом од 5 степени. Јединична цена обухвата сав потребан додатни материјал (који није обрачунат у главном материјалу, нпр. оплата, ушке за траснпорт...), транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. Укупно 14 комада темеља типа 2. Обрачун по 1m³ утрошеног бетона. | m3 | 17,00 |  |  |  |  |
| 574 | 50140 | Јама за темељ типа 3. Обрада темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Обрада обухвата: | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  | а) Ископ - докопавање постојеће јаме у са основом у дну cca 1.5x1.5m, а у врху до 2.2x2.2m са нагибом бочних страна cca 3:1. Дубина темељне јаме је око 1.2m мерено од коловозне површине. Ценом је обухваћено околно планирање ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1cm и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0MN/m²; димензије 1.5x1.5=2.25m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ц) Израда тампона испод темеља стубова дебљине d=10cm од збијеног шљунка модула стишљивости Ms=40.0MN/m²; димензије 1.5x1.5x0,1m =0,225m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д) Израда тампона од набијеног бетона МБ10 (урачунато у главном материјалу) испод темеља стубова дебљине d=10cm а основе 1.5x1.5m. Тампон извести са тачношћу од 1.0cm/1.0m а одвојити га од тампон шљунка слојем жилаве терхартије; димензије 1.5x1.5x0.1=0.225m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | е) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости Ms=50.0MN/m² до коловозне конструкције или 30cm испод земљаног тла са зеленилом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по броју изведених, готових темељних јама. Јединична цена обухвата сав потребан материјал, транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 50150 | Темељ типа 3. Израда бетонских темеља стубова. Темељи стубова су облика коцке димензија 1.0x1.0x1,0m са једном или две ушке за његово ношење. Темеље извести од неармираног бетона МБ30 (урачунато у главном материјалу), а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви Ø70mm (2x100cm цеви урачунато у главном материјалу) и анкер вијке темељних плоча стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Темеље стубова израдити или на лицу места или пак монтажно. При монтажној изради темеља неопходно је непосредно пре монтаже на тампон бетон извести испод темеља слој цементног малтера дебљине d=3.0cm. Горњу површину темеља извести са падом од 5 степени. Јединична цена обухвата сав потребан додатни материјал (који није обрачунат у главном материјалу, нпр. оплата, ушке за траснпорт...), транспорт, рад, алат и све друго неопходно за извођење радова. Укупно 4 комада темеља типа 3. Обрачун по 1m³ утрошеног бетона. | m3 | 4,00 |  |  |  |  |
| 576 | 50180 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40110 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 577 | 50190 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40120 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 578 | 50210 | Уградња комплетне RPO плоче из позиције 40140 са осигурачима. Обрачун по стубном месту. | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 579 | 50220 | Подизање и монтажа стуба висине h=10m. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање, са контролом вертикалности стуба. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 580 | 50240 | Подизање и монтажа стуба висине h=12m. Насађивање стуба на анкер плочу и причвршћивање, са контролом вертикалности стуба. | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 581 | 50250 | Два антикорозивна премаза подножја стуба - до h=30cm са прирубницом, битуминозним премазом еквивалнтно "PAC" произвођача "Sogexi" (1kg масе на два стуба). Јединична цена по стубу обухвата сав потребан материјал и рад. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 582 | 50270 | Монтажа комплета од једнокраке лире и светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 12m). Комплет са монтажом сијалице 250W. | komp | 10,00 |  |  |  |  |
| 583 | 50280 | Монтажа комплета од двокраке лире и две светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 12m). Комплет са монтажом и две сијалице од 250W. | komp | 4,00 |  |  |  |  |
| 584 | 50290 | Монтажа комплетне светиљке са повезаним ожичењем до RPO плоче, на постављени стуб јавног осветљења (рад на висини 10m). Комплет са монтажом сијалице 150W. | komp | 4,00 |  |  |  |  |
| 585 | 50310 | Израда свих кабловских завршетака у стубу и свих веза на RPO плочи. Комплет са увлачењем каблова у стубове, извођењем и означавањем натписним плочицама и повезивањем на RPO плочу. Израда везе за уземљење стуба – Cu ужетом за премошћење PEN сабирнице. Веза се изводи између PE завртња стуба и нулте сабирнице на плочи. На крајевима уже испресовати и монтирати кабловску папучицу. Обрачун по стубном месту. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 586 | 50320 | Монтажа ормана јавне расвете (RO-1). Ископ јаме за темељ расклопног блока и монтажа слободностојећег ормана јавног осветљења. Комплет са израдом свих веза, увода каблова, траке. Обрачун по разводном орману. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 587 | 50330 | Израда кабловске канализације од 2x ЕЕ јувидур црвених цеви Ø110x3.2 mm | m | 59,00 |  |  |  |  |
|  |  | копање рова основе 0.55m и просечне дубине 1.4m. Обрада дна рова механичким средствима до достизања модула стишљивости Ms=30.0MN/m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прављење постељице од 10cm песка, са набијањем до достизања Ms=30.0MN/m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | постављање цеви, увлачење сајли и заптивање |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрпавање цеви песком до 10cm изнад врха цеви |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрпавање рова са постављањем PVC траке за упозорење. Затрпавање рова набијањем у слојевима од по 20cm усклађено са путарским радовима |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун према дужном метру кабловске канализације, која се састоји од 2 паралелне ЕЕ јувидур црвене цеви Ø110x3.2 mm. (цеви и песак су под материјалом) |  |  |  |  |  |  |
| 588 | 50370 | Постављање кабловских ознака према ситуацији и потребама на терену. Обрачун по ознаци. | kom | 38,00 |  |  |  |  |
| 589 | 50380 | Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на депонију на територији Града, а коју одреди Инвеститор. | pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 590 | 50390 | Снимање трасе положених каблова и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања (са добијањем потврде од Републичког геодетског завод да је инсталација унешена у катастар). Обрачун по дужном метру трасе каблова. | m | 700,00 |  |  |  |  |
| 591 | 50400 | Израда пројекта изведеног стања. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 50410 | Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта. |  |  |  |  |  |  |
| 592 | 50411 | електротехнички атести | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 593 | 50412 | атести о збијености тла | kpt | 10,00 |  |  |  |  |
| 594 | 50413 | фотометријска мерења осветљаја на сваких 5 m у оси саобраћајнице и у оси коловозне траке према картеристичном профилу, између два стуба која одреди надзорни орган. | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 595 | 50414 | интерни технички преглед | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 596 | 50415 | технички пријем | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| 597 | 50416 | припремно-завршни радови, пробни рад и предаја објекта | kpt | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО (50000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – ОСВЕТЉЕЊЕ (80000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - km 17+730 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ров и кабловска канализација |  |  |  |  |  |  |
| 598 |  | Цев PE Ø110mm | m | 96,00 |  |  |  |  |
| 599 |  | Цев PE Ø40mm | m | 1974,00 |  |  |  |  |
| 600 |  | Спојница за PE цеви Ø40mm (10 bar) | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 601 |  | Фиксатор за PVC цев Ø110mm (3xØ40) | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 602 |  | Чеп за PE цеви Ø40mm | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 603 |  | Конзола за кабловско окно l=200mm | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 604 |  | Бетонски стубић са ознаком OK (120x120x1200) | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 605 |  | Поклопац за кабловско окно лаки 80x50cm | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 606 |  | Дистрибутивно окно DO-3 димензија 200x800x100 (DxŠxV) | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 607 |  | Трака "Pozor PTT" жута | kg | 4,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Припремни радови |  |  |  |  |  |  |
| 608 |  | Трасирање | m | 980,00 |  |  |  |  |
| 609 |  | Раскрчивање шибља и ситног растиња | m² | 30,00 |  |  |  |  |
| 610 |  | Проналажење трасе постојћих каблова трагачем са обележавањем кочићима | m | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 611 |  | Ископ земље дубине до 2m у земљишту до III категорије | m³ | 34,00 |  |  |  |  |
| 612 |  | Ископ земље дубине 2-4m у земљишту до III категорије | m³ | 36,00 |  |  |  |  |
| 613 |  | Ручни ископ рова димензија 0,4x1,2m у земљи до III категорије, по постојћој траси | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 614 |  | Ручни ископ рова димензија 0,4x1,2m у земљи до III категорије, по новој траси | m | 843,00 |  |  |  |  |
| 615 |  | Затрпавање рова на прелазима ТТ канализације и простора уз окно земљом са набијањем и поливањем водом ( по постојећој траси) | m³ | 80,00 |  |  |  |  |
| 616 |  | Затрпавање рова димензија 0,4x1,2m са набијањем земље у слојевима | m | 850,00 |  |  |  |  |
|  |  | Монтажа окна |  |  |  |  |  |  |
| 617 |  | Уградња дистрибутивног монтажног окна DO-3, без поклопца | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 618 |  | Уградња конзола l=200 mm у монтажна ТТ окна | kom | 16,00 |  |  |  |  |
| 619 |  | Уградња телефонског поклопца за монтажу окна | kom | 16,00 |  |  |  |  |
|  |  | Полагање цеви, израда увода, уградња конзола и поклопаца |  |  |  |  |  |  |
| 620 |  | Полагање 2 цеви до Ø50мм у ископани ров са насипањем песка | m | 843,00 |  |  |  |  |
| 621 |  | Полагање 1 цеви преко Ø50 до Ø110 mm у искпани ров са насипањем песка | m | 96,00 |  |  |  |  |
| 622 |  | Подбушивање испод површина ширине преко 6m са уградњом цеви, са припремним радовима | m | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | Полагање цеви, траке, стубића, штитника и израда прелаза |  |  |  |  |  |  |
| 623 |  | Формирање снопа од 3 PE цеви до Ø50 mm и увлачење у слободну / заузету цев у кабловској канализацији или прелазу | m | 96,00 |  |  |  |  |
| 624 |  | Затварање цевии до Ø50mm чепом | kom | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | Израда спојница на PE цевима до Ø50 mm |  |  |  |  |  |  |
| 625 |  | Монтажа спојнице за оптичке цеви до Ø50 mm | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 626 |  | Уградња носача спојнице са причвршћивањем спојнице | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  | Посебни грађевински радови |  |  |  |  |  |  |
| 627 |  | Уградња бетонског стубића за обележавање трасе са бојењем | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА - km 17+730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ЕЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - km 20+200 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61000 | МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 61010 | Винидурит цеви Ø160mm, (мин. p = 6 bari SN 8 kN/m2) | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 629 | 61020 | Типски затварачи за цеви Ø160mm (чеп за муф) | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 630 | 61030 | Песак | m³ | 14,00 |  |  |  |  |
| 631 | 61040 | Челична сајла Ø8mm | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 632 | 61050 | ПВЦ црвена трака за упозорење | m | 300,00 |  |  |  |  |
| 633 | 61060 | Кабловска ознака (нерегулисан терен) за крај кабловских цеви (КБ.ОЗ. 50/32) | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62000 | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 62010 | Израда кабловске канализације од три винидурит цеви Ø160 mm (укупна дужина кабловске канализације износи 47m) |  |  |  |  |  |  |
| 634 |  | копање рова ширине 0.85m, дубине према попречном профилу и дужине 47m. Обрада дна рова механичким средствима до достизања Ms=30.0MN/m2. Ставка обухвата и механичко обезбеђење рова као и механичко спречавање урушавања истог. | m³ | 104,82 |  |  |  |  |
| 635 |  | прављење постељице од 10cm песка, са набијањем до достизања Ms=30.0MN/m2 | m | 47,00 |  |  |  |  |
| 636 |  | подбушивање или утискивање испод постојећег пута | m | 0,00 |  |  |  |  |
| 637 |  | постављање цеви, увлачење сајли и заптивање | комплет | 1,00 |  |  |  |  |
| 638 |  | затрпавање цеви песком до 10cm изнад врха цеви | m³ | 9,99 |  |  |  |  |
| 639 |  | затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm и постављањем упозоравајуће ПВЦ траке на 30cm и 50cm изнад врха цеви. Затрпавање рова ускладити са путарским радовима | комплет | 1,00 |  |  |  |  |
| 640 |  | Постављање кабловских ознака на крајевима кабловске канализације. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 641 |  | Обрачун по комплетном електро прелазу: | комплет | 1,00 |  |  |  |  |
| 642 | 62020 | Геодетско снимање крајева кабловске канализације са израдом катастра изведеног стања. Инвеститору и електродистрибутивном предузећу се снимак и потврда о извршеном снимању од стране РГЗ-а предаје на крају изведених радова, пре израде коначне ситуације, у папирној и дигиталној форми на ЦД-у у АЦАД-дwг формату са таблицом апсолутних кордината. Овај снимак је основа за коначан обрачун. | комплет | 1,00 |  |  |  |  |
| 643 | 62030 | Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе о збијености тла, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – km 20+200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - km 20+800 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71000 | МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 71010 | Винидурит цеви Ø160mm, (мин. p = 6 bari SN 8 kN/m2) | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 645 | 71020 | Типски затварачи за цеви Ø160mm (чеп за муф) | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 646 | 71030 | Песак | m³ | 9,50 |  |  |  |  |
| 647 | 71040 | Челична сајла Ø8mm | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 648 | 71050 | ПВЦ црвена трака за упозорење | m | 200,00 |  |  |  |  |
| 649 | 71060 | Кабловска ознака (нерегулисан терен) за крај кабловских цеви (КБ.ОЗ. 50/32) | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72000 | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 72010 | Израда кабловске канализације од три винидурит цеви Ø160 mm (укупна дужина кабловске канализације износи 47m) |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  | копање рова ширине 0.85m, дубине према попречном профилу и дужине 47m. Обрада дна рова механичким средствима до достизања Ms=30.0MN/m2. Ставка обухвата и механичко обезбеђење рова као и механичко спречавање урушавања истог. | m³ | 104,82 |  |  |  |  |
| 651 |  | прављење постељице од 10cm песка, са набијањем до достизања Ms=30.0MN/m2 | m³ | 47,00 |  |  |  |  |
| 652 |  | подбушивање или утискивање испод постојећег пута | m | 0,00 |  |  |  |  |
| 653 |  | постављање цеви, увлачење сајли и заптивање | m | 1,00 |  |  |  |  |
| 654 |  | затрпавање цеви песком до 10cm изнад врха цеви | комплет | 9,99 |  |  |  |  |
| 655 |  | затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm и постављањем упозоравајуће ПВЦ траке на 30cm и 50cm изнад врха цеви. Затрпавање рова ускладити са путарским радовима | m³ | 1,00 |  |  |  |  |
| 656 |  | Постављање кабловских ознака на крајевима кабловске канализације. | комплет | 2,00 |  |  |  |  |
| 657 |  | Обрачун по комплетном електро прелазу: | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 658 | 72020 | Геодетско снимање крајева кабловске канализације са израдом катастра изведеног стања. Инвеститору и електродистрибутивном предузећу се снимак и потврда о извршеном снимању од стране РГЗ-а предаје на крају изведених радова, пре израде коначне ситуације, у папирној и дигиталној форми на ЦД-у у АЦАД-дwг формату са таблицом апсолутних кордината. Овај снимак је основа за коначан обрачун. | комплет | 1,00 |  |  |  |  |
| 659 | 72030 | Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе о збијености тла, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – km 20+800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО – ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ЕЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СЕКТОР 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опис позиције |  |  |  |  | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
| (A) |  | 10000 - ТРАСА |  |  |  |  |  |  |
| (Б) |  | 20000 - ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| (В) |  | 30000 - ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |
| (Г) |  | 40000 - САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
| (Д) |  | 50000 - УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА |  |  |  |  |  |  |
| (Ђ) |  | 80000 - ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| (Е) |  | ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ТТ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |
| (Ж) |  | ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ЕЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА |  |  |  |  |  |  |
| (З) |  | УКУПНО СЕКТОР 3 |  | (A+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)=(З) |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опис позиције |  |  |  |  | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
| (А) |  | КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЈУ СА СОМБОРСКИМ ПУТЕМ |  |  |  |  |  |  |
| (Б) |  | СЕКТОР 3 |  |  |  |  |  |  |
| (В) |  | УКУПНО |  | (A+Б)=(В) |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију - предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију - предмет јавне набавке;

- у колони 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

- у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

- на крају (у рубрици „УКУПНО“) уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а (колона 8.), односно са ПДВ-ом (колона 9).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача: |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 75., СТАВ 2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 75., СТАВ 2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА);

.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАНИМ СТРУЧЊАЦИМА КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПО УГОВОРУ ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 2/2018

| Бр. | Име и презиме, матични број/ЈМБГ/ | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања (уписати број 1. или 2.): 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Овим потврђујемо да ће горе наведена лица – имаоци лиценци захтеваних конкурсном документацијом за јавну набавку бр. 2/2018, која ће решењем бити именована за одговорне извођаче радова у реализацији предметне јавне набавке, бити расположиви у периоду извршења Уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018.

Датум:						ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:

________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака. У табелу обавезно унети податке за иста лица која се бодују по основу критеријума вредновања тима стручњака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача.

Напомена:

Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

(ОБРАЗАЦ 8)

# СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

| Наручилац | Период вршења уговора | Предмет уговора | Вредност извршеног уговора (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО извршено без ПДВ: |  |  |  |

Датум:    _______________		   М.П.		Потпис овлашћеног лица

___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача, односно овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе

(ОБРАЗАЦ 9)

# ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

_________________________________________________________________________,

из ______________________ул._________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршио уговор

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(навести предмет уговора)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________

Телефон: _________________

Датум:							Потпис овлашћеног лица Наручиоца

__________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака

(ОБРАЗАЦ 10)

# ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 2/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, осигурати радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), затим од одговорности према трећим лицима и стварима, као и од професионалне одговорности за штету коју извођач радова може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015). Изјављујемо да ћемо Наручиоцу доставити полису осигурања објекта у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања од професионалне одговорности, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, све у складу са условима уговора о јавној набавци бр. 2/2018.

Датум:    _______________					         Потпис овлашћеног лица

М.П.			  ___________________________

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача уколико се подносси заједничка понуда.

(ОБРАЗАЦ 11)

# ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА О УЧЕШЋУ У РЕФЕРЕНТНИМ ПРОЈЕКТИМА

_____________________________________

Назив наручиоца/инвеститора

_____________________________________

Адреса

Овим се безусловно потврђује да је __________________________ (име и презиме инжењера) из _______________, ул. __________________, бр. ___ (адреса пребивалишта), ЈМБГ: _______________, ималац лиценце бр. ______________________,

за потребе Наручиоца ________________________________________ , учествовао у реализацији пројекта изградње: ____________________________________________

________________________________________________________________________

(назив пројекта изградње државних путева I реда), и то као одговорни извођач _________________________________.

Уговорни основ за реализацију предметног пројекта: _____________________________ (назив, деловодни број и датум закључења уговора).

Именовано лице је у својству одговорног извођача учествовало у реализацији наведеног пројекта у периоду од _________________ до ____________________. Радови су извођени у складу са законом/уговором, а овим се безусловно потврђује да је именовано лице посао извршило квалитетно и да је поступало у свему у складу са законом и свим релевантним прописима и стандардима и правилима струке.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________

Телефон: _________________

Датум:________________	Потпис овлашћеног лица наручиоца/инвеститора

__________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

од кружне раскрснице са Биковачким путем

до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,

ЈН број 2/2018

Закључен између:

- Наручиоца:

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

са седиштем у Београду, улица Немањина бр. 22 - 26,

ПИБ: 108510088

Матични број: 17855212

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Наручилац),

и

- Корисника :

Коридори Србије доо, Београд

са седиштем у Београду, улица Краља Петра бр.21

ПИБ:.105940792

Матични број: 20498153

Телефон:.0113344174  Телефакс:0113248682

које заступа ______________

(у даљем тексту: Корисник), са једне стране,

и

- ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................

Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач радова),

* ПОДИЗВОЂАЧ:

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................

Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... , са друге стране.

* ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................

Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:........................................

кога заступа...................................................................

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................

Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:.............................................

кога заступа...................................................................

________________________________________________

са друге стране.

Основ уговора:

ЈН Број: 2/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................,

ПРЕАМБУЛА

- Извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем и изградња дела Сектора 3 од км 17+625.00 до км 22+576.00, од укрштаја са Бачко Тополским путем (укључујући и кружну раскрсницу) до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем, реализоваће се на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке РАДОВА –  Радови на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018 број Одлуке: 404-02-5/2018-02 од 12.01.2018. године; јавна набавка спроведена је у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

- Средства за јавну набавку обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину (“Сл. гласник РС” број 113/17) и Финансијским планом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00-867/2017-01 од 29.12.2017. године, у оквиру раздела 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију , Функција 450 – Саобраћај, Пројекат– 5017- Извођење радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија – петља Суботица Југ, извор 01 - Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

- Извођач радова је дана __________године доставио Понуду број ____, која се налази у прилогу Уговора и која, заједно са Техничким спецификацијама, усвојеним Предмером и предрачуном и свим осталим деловима и прилозима, представља саставни део овог Уговора;

- Наручилац је на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _______ од ____________. године Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора и изабрао Извођача радова за извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018, из спроведеног поступка јавне набавке;

- У погледу извођења радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем и изградња Сектора 3, од укрштаја са Бачко Тополским путем (укључујући и кружну раскрсницу) до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем, у складу са техничким спецификацијама и конкурсном документацијом за ЈН бр. 2/2018, обезбеђује се стручни надзор у складу са одредбама члана 153. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

- Корисник – вршилац инвеститорске функције – Коридори Србије д.о.о. Београд - је привредно друштво чији оснивач је Република Србија, у чије име оснивачка права врши Влада, и које је  основано с циљем обављања послова из области саобраћајне инфраструктуре - аутопутева на територији Републике Србије, у делу вршења инвеститорске функције на изградњи аутопутева, организовања и обављања других стручних послова на изградњи аутопутева. У складу са оснивачким актом, Друштво обавља, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређују јавни путеви, следеће делатности: 1) вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; 2) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; Друштво обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актом.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је:

извођење радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем (укрштај са државним путем IB реда бр. 12 (М-17.1) и изградња Сектора 3 од км 17+625.00 до км 22+576.00, од укрштаја са Бачко Тополским путем (укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) - укључујући и кружну раскрсницу - до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем, реализоваће се на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 05.10.2009. године и Допунског решења о одобрењу за изградњу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00211/2008-10 од 20.09.2010. године, у складу са Потврдом о пријему документације за извођење радова на првој фази изградње „Y – крака“, Аутопута Е-75, која обухвата изградњу леве траке аутопута од граничног прелаза „Келебија“ до петље „Суботица-Југ“ број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године.

Основ за извођење радова чини пројектно-техничка документација по Потврди број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године:

1. Главни пројекат Аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ - петља „Суботица-Југ“;

2. Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - Сектор 3: од km 17+625.00 до постојеће петље „Суботица – југ“.

Радови ће бити изведени по:

- Пројекту за извођење:  Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица југ", Сектор 3: од km 17+625.00 до постојеће петље „Суботица – југ“, деоница: укрштај са државним путем IIA реда бр. 100 (М-22.1) – укрштај са Биковачким путем, од km 17+625.00 до km 22+576.00;

- Пројекту за извођење:  Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз Келебија" - петља "Суботица југ", Сектор 1: Гранични прелаз „Келебија“ – укрштај са државним путем I Б реда бр. 12 (М-17.1), од км 1+320.00 до км 12+800.00 (за изградњу кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем (укрштај са државним путем IB реда бр. 12 (М-17.1))

- деловима основног главног пројекта наведеним у пројектима за извођење.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у свему према Понуди број ____________ од ___.___.2018. године и Техничким спецификацијама, усвојеним Предмером и предрачуном и свим осталим деловима и прилозима Понуде, а који су саставни делови овог Уговора, као и у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Овим Уговором дефинишу се међусобна права и обавезе Наручиоца, Корисника и Извођача радова, вредност радова ближе описаних у ставу 1., ставу 2. и ставу 3. овог члана, рокови за извођење радова, начин и рокови плаћања, услови и начин испуњења уговорних  обавеза уговарача, као и друга питања од значаја за реализацију предметног пројекта изградње.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да Уговорена вредност радова  из члана 1. овог Уговора износи (као у позицији “УКУПНО“ из рекапитулације усвојене понуде Извођача радова):

Радови (без ПДВ-а).......... _______________ динара

ПДВ (20%)......................... _______________ динара

УКУПНО:........................... _______________  динара

(словима: __________________________________ и 00/100 динара).

Уговорена вредност радова добијена је множењем јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова и количина из предмера радова који је дат у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

Стварна вредност радова ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, а иста (са свим евентуалним вишковима и мањковима радова) не може бити већа од уговорене вредности радова.

У цену су урачунати, oсим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, и трошкови ангажовања радне снаге, материјала и опреме, трошкови транспорта, смештаја, комуникације, трошкови организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, акредитоване лабораторије за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација, и независне акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкови обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија, узимање узорака и неопходна испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), трошкови израде пројекта заштите јавне железничке инфраструктуре у току извођења радова, трошкови надзора стручних служби на заштити  јавне железничке инфраструктуре (надзор стручних служби „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у циљу координације железничког саобраћаја, надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре, као  и безбедности јавне железничке  инфраструктуре у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице ( „Сл. гласник  РС“  бр.104/2013, 66/2015 –др.закон и  92/2015) и Законом о железници („ Сл. гласник РС“  45/2013, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), трошкови израде пројекта изведеног објекта, геодетског снимања свих изведених радова за потребе израде пројекта изведеног објекта, и геодетског снимања за упис у катастар непокретности, трошкови осигурања, трошкови издавања средстава обезбеђења и сви остали зависни трошкови Извођача радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене (није предвиђена примена клизне скале).

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Сва плаћања по овом Уговору Извођачу радова ће вршити Наручилац. Корисник неће вршити плаћања Извођачу радова по овом Уговору, нити ће Корисник сносити одговорност за било која плаћања по овом Уговору.

Трошкови административних такси и накнада за издавање законом предвиђене документације од стране надлежних државних органа представљају обавезу Наручиоца и Корисник не сноси одговорност, нити обавезу да исте надокнади, осим уколико се Наручилац и Корисник другачије не споразумеју у писаној форми. Споразум Наручиоца и Корисника у наведеном смислу не утиче на права и обавезе Извођача радова по овом Уговору и неће представљати разлог за закључење посебног Анекса Уговора.

Наручилац ће 15% (петнаеспроцената) уговорене вредности радова исплатити авансно, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање (авансног предрачуна) и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 28. овог Уговора. Најмање 90% (деведесетпроцената) укупне вредности стварно извршених радова биће исплаћено путем привремених (месечних) ситуација са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације, уз узимање у обзир вредности правдања аванса у складу са одредбама става 4. и става 5. овог члана. Преосталу вредност до укупне вредности стварно извршених радова који су предмет овог Уговора (уговорене вредности) ће исплатити са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања окончане ситуације. Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након што износ аванса буде у потпуности оправдан кроз привремене ситуације.

Правдање аванса вршиће се умањењем привремених (месечних) ситуција за износ од 20% од вредности достављене привремене ситуације, све до правдања пуног износа плаћеног аванса.

Аванс се мора оправдати најкасније до испостављања последње привремене ситуације. У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Плаћање ће се вршити тек након што Извођач радова достави банкарске гаранције из члана 28. овог Уговора (ниједан износ не може бити исплаћен пре достављања траженог средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања), а у складу са Споразумом Групе понуђача којим је предвиђена неограничена солидарна одговорност чланова Групе понуђача који је достављен у Понуди Извођача радова и прихваћен од стране Наручиоца, уколико Извођач радова наступа као члан Групе понуђача.

Исплате ће се вршити на рачуне које одреди Извођач радова.

Члан 4.

Цену за радове из члана 1. овог Уговора Наручилац ће исплатити Извођачу радова на следећи начин:

- 15%	авансно, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање (авансног предрачуна) и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са одредбама члана 28. овог Уговора;

Начин плаћања:

- најмање 90%	- у складу са стварно извршеним радовима који су предмет овог Уговора, а на основу испостављених привремених (месечних) ситуација, уз узимање у обзир вредности правдања аванса у складу са одредбама члана 3., став 4. и став 5. овог уговора;

- Преостала вредност до укупне вредности стварно извршених радова -

у складу са испостављеном окончаном ситуацијом.

Привремене ситуације се испостављају месечно, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Од укупне вредности сваке привремене (месечне) ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова. Овај задржани износ може бити исплаћен Извођачу радова по завршетку радова, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од трајања гарантног рока.

Члан 5.

Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Ситуације (привремене/месечне и окончана) које се испостављају Наручиоцу морају бити потписане и оверене од стране Стручног надзора.

Привремене ситуације Извођач радова подноси Стручном надзору у року од 5 дана од последњег дана на који се привремена ситуација односи, односно - најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец. Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, и уз достављање гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко Стручног надзора и Корисника:

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

- фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

- уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији.

Уз окончану ситуацију, Извођач радова је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац није дужан да изврши плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

За извођење радова наведених у члану 1. овог Уговора, привремене (месечне) ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља Стручном надзору на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Стручни надзор, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Кориснику на оверу. Корисник у даљем року од 7 дана од дана пријема контролише достављену ситуацију и прослеђује је Наручиоцу на оверу и плаћање неспорног дела ситуације. Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

РОК

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од 240 дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Под даном завршетка радова сматра се дан када Стручни надзор и Извођач радова констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени.

Члан 7.

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе постигну писани споразум, и то из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, овом Уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама. Ти разлози могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, актима и/или мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним околностима или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу.

Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла (уговорних обавеза) и ако након писаног упозорења у року наведеном у писаном упозорењу не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, и изврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 8.

Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора из објективних разлога везаних за извођење радова у складу са законом, а који разлози би се појавили током извођења радова, као и у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Извођач радова има право на продужење рока наведеног у члану 6. овог Уговора из разлога наведених у члану 7., став 1. овог Уговора, а посебно из следећих разлога:

1) због природних догађаја који имају карактер више силе, односно природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова;

2) због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова, или због мера предвиђених актима надлежних органа, односно због аката, мера и радњи надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова за испуњење уговорних обавеза Извођач радова.

3) због поступака Наручиоца: ако је поступцима Наручиоца био спречен да изводи радове или је због тих поступака извођење радова знатно отежано. Поступцима Наручиоца у наведеном смислу сматрају се неиспуњење или неуредно испуњење његових обавеза, као што су отклањање недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе радови, исплата аванса и исплата привремене ситуације. Извођач може обуставити радове због неиспуњења обавезе Наручиоца тек по истеку примереног рока који је оставио Наручиоцу за испуњење обавезе;

4) непредвиђени радови који су од условљавајућег значаја за даљу реализацију пројекта изградње за које Извођач радова приликом закључивања уговора није знао, нити је могао знати да се морају извести.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми, уз сагласност Стручног надзора, предлог Кориснику за продужење уговореног рока за завршетак радова. Корисник је обавезан да о наведеном захтеву изда мишљење са одговарајућим предлогом и исто достави Наручиоцу у року од највише 14 дана од пријема захтева.

Извођач радова нема право на продужење рока из разлога повезаних са извођењем радова који су предмет овог Уговора у следећим случајевима:

- ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

- атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговор.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ПОСАО

Члан 9.

Наручилац писмено обавештава Корисника, Извођача радова и Стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао, у примереном року који претходи датуму за увођење извођача у посао.

Извођач радова ће бити уведен у посао у року од највише 30 дана од дана закључења овог Уговора.

Стручни надзор уводи Извођача радова у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу радова:

- одобрење за изградњу (дефинисано у члану 1., став 1. овог Уговора)

- пројектно-техничку документацију (дефинисано у члану 1., став 3. овог Уговора);

- решење(а) о именовању стручног надзора.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок од 10 дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете.

Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања Уговора достави оквирни динамички план извођења радова по појединачним позицијама, а у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу детаљни динамички план извођења уговорених радова.

Уколико Корисник утврди да Извођач радова не реализује радове у складу са детаљним динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења писменог упозорења, Корисник не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату гаранције банке за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача  падају на терет Извођач радова.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе према пројектно-техничкој документацији, у складу са усвојеном Понудом, са Одобрењем за изградњу, као и у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и другим релевантним законима и прописима који су на снази, а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Ради извршења радова која су предмет овог Уговора Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, обезбеди и одржава акредитовану лабораторију за вршење текућих и независну акредитовану лабораторију за вршење контролних испитивања приликом извођења радова, изврши потребна испитивања објекта за већ изведене радове (затечене радове) - узимање узорака и неопходна испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), обезбеди пројекат заштите јавне железничке инфраструктуре у току извођења радова, надзор стручних служби на заштити  јавне железничке инфраструктуре (надзор стручних служби „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у циљу координације железничког саобраћаја, надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре, као  и безбедност јавне железничке  инфраструктуре у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник  РС“  бр.104/2013, 66/2015 –др.закон и  92/2015)  и Законом о железници („ Сл. гласник РС“  45/2013, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), изврши све припремне, главне и завршне радове, постави и одржава привремену саобраћајну сигнализацију, предузме мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и све друго што је неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 12.

Извођач радова је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку бр. 2/2018 и Понуде.

Извођач радова се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане одредбама важећег Законом о планирању и изградњи.

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач радова је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену сагласност Корисника и Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач радова је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао, изврши следеће:

- да детаљно проучи пројектно-техничку документацију и да Наручиоцу достави извештај о прегледу наведене документације.

- да изврши потписивање и оверу пројекта на основу кога се изводе радови у складу са чланом 152., став 1., тачка 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- донесе Решења о именовању одговорних извођача радова у складу са чланом 152., став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и да личне лиценце  одговорних извођача радова достави стручном надзору;

- именује лице за безбедност и здравље на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 – и др. закон) - координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Службени гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010).

Члан 14.

Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са предмером радова из Понуде Извођача радова, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу:

- На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача радова. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то:

- план ангажовања потребне радне снаге;

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;

- план набавке  потребног материјала;

- финансијски план реализације извођења радова по месецима;

- пројекат организације градилишта;

- Пројекат технологије извођења радова;

- План превентивних мера;

- Елаборат заштите на раду и противпожарне заштите;

- Детаљан топографски план терена пре почетка извођења радова;

- Списак производних погона (база) / радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са подацима о адресама и бројевима телефона, радном времену и контакт особама.

Члан 15.

Извођач радова је дужан, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са предмером радова из Понуде, да изврши и следеће активности и радове:

- обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње наведеног објекта;

- преузме оперативни полигон од стране Стручног надзора, изврши контролу оперативног полигона и обнови и допуни оперативни полигон по потреби;

- води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме,

- приликом одређивања позајмишта материјала поступи у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр.101/2015);

- за материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са законом и достави их на увид Стручном надзору, а на дан извршене примопредаје објекта, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу.

- обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

- обезбеди контролу изведених радова у току грађења објекта;

- обезбеди геодетско снимање подземних инсталација у складу са Законом о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015);

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

- у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине;

- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију, предузме мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја на постојећој траци током извођења радова;

- изради елаборат геодетских радова за формирање грађевинске парцеле према Пројекту препарцелације, изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис објекта у катастар непокретности и преда Елаборат надлежној Служби катастра непокретности и Наручиоцу

- обезбеди пројекат заштите јавне железничке инфраструктуре у току извођења радова, надзор стручних служби на заштити  јавне железничке инфраструктуре (надзор стручних служби „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у циљу координације железничког саобраћаја, надзор на заштити јавне железничке инфраструктуре, као  и безбедност јавне железничке  инфраструктуре у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник  РС“  бр.104/2013, 66/2015 –др.закон и  92/2015)  и Законом о железници („ Сл. гласник РС“  45/2013, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);

- изради (обезбеди) пројекат изведеног објекта у складу са  важећим прописима;

- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду Комисије за технички преглед објекта;

- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,  у остављеном року;

- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

- на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

- изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

# Члан 16.

Извођач радова је обавезан да обезбеди о свом трошку:

- извођење свих припремних радова и изврши организацију градилишта;

- две опремљене канцеларије на градилишту за потребе Стручног надзора и Корисника;

- грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ, интернет и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношење смећа и др., од дана увођења у посао, до примопредаје објекта;

- лабораторију са важећом акредитацијом за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација и конкурсне документацију за јавну набавку бр. 2/2018, и независну лабораторију са важећом акредитацијом за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкове обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија; лабораторије морају бити акредитоване за вршење испитивања у складу са прописима Републике Србије.

- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао, у сагласности са чланом 149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника;

- услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

- надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме до пуне вредности;

- обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, противпожарне заштите, као и да предузима све друге мере прописане одредбама закона који регулише безбедност и здравље на раду и одговарајућих подзаконских аката.

Члан 17.

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач радова је дужан да поступи по свим писменим примедбама Корисника и Стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

Извођач радова је дужан да сваких 15 дана изврши, заједно са Стручним надзором, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај. Извештај потписују Извођач радова и Стручни надзор, а Извођач радова га, преко Стручног надзора, доставља Кориснику.

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

Члан 18.

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације, и следећу документацију:

    - грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења  књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге («Службени гласник РС» бр. 22/2015);

    - грађевинску књигу на прописаном обрасцу  са исправно попуњеним заглављем; са скицама  и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и стручног надзора;

    - детаљни динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;

    - атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању  уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта, све у складу са техничким спецификацијама и условима из Понуде Извођача радова која представља саставни део овог Уговора.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Корисника и Извођача радова, Извођач радова је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације Уговора, записнички преда Наручиоцу.

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама, као и у складу са писменим инструкцијама Корисника. Ако Извођач радова не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Корисника, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату гаранције банке за добро извршење посла.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА У ПОГЛЕДУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 20.

Обавезе Наручиоца су да:

- да обезбеди вршење стручног  надзора,  у складу са  чланом 153. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- обезбеди предају Извођачу радова пројектно-техничке документације;

- да редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене oдобрене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Обавезе Корисника су:

      - да формира радни тим за координацију и комуникацију;

      - да омогући увид Извођачу радова у пројектно-техничку документацију која представља основ за извођење радова, сходно члану 1. овог Уговора. Корисник ће наведену пројектно-техничку документацију доставити у дигиталном облику;

      - да у року од највише 14 дана решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писменој форми;

      - да благовремено решава (потписује и прослеђује Наручиоцу), уз претходну писмену и образложену сагласност стручног надзора, захтеве који се односе на:

- евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове;

- евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

- да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

- да учествује у раду Комисије за технички преглед;

- да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије

- да редовно подноси извештаје Наручиоцу.

ВИШКОВИ/МАЊКОВИ, НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 21.

Наручилац може издавати налоге за измене и прилагођавање техничке документације и предмера радова по основу документације коју је издао Стручни надзор и на тој основи издавати писмени налог за:

- Измену обима уговорених радова (врсте и квалитета уговорених радова) – вишак/мањак радова;

- Обављање додатних радова – непредвиђени и накнадни радови.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања или продужетак рока без претходне писмене сагласности Наручиоца коју ће он издати преко Корисника.

Члан 22.

Промене количине изведених радова у односу на количине из Предмера и предрачуна радова (вишкови и мањкови радова) не могу утицати на промену јединичних цена, али промене количина утичу на промене Уговорене вредности радова.

У оквиру Уговорене вредности радова, на основу Прегледа вишкова и мањкова уговорених радова, овереног од стране Стручног надзора и Корисника, Наручилац може дати налог за измене обима уговорених радова (вишкови/мањкови радова), према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова. Вредност одобрених вишкова радова по овом основу не може бити већа од вредности одобрених мањкова, тако да промене количине изведених радова не утичу на укупну Уговорену вредност (цену) радова.

Остале промене количина изведених радова у односу на количине из предмера и предрачуна радова (вишкове радова) Наручилац може поверити Извођачу радова на основу закљученог анекса овог Уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у случају непостојања услова за закључење анекса овог Уговора у наведеном смислу, као и у случају додатних (непредвиђених) радова, такве радове Наручилац ће поверити Извођачу радова само на основу спроведене процедуре јавне набавке и усвојене понуде од стране Наручиоца.

За непредвиђене радове Стручни надзор проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине тих радова и са детаљним образложењем доставља Кориснику и Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 14 дана од дана пријема.

Извођач радова је обавезан да достави, у року који одреди Корисник, понуду за измене уговорених количина радова према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење Стручног надзора.

Понуда за измене уговорених количина радова у односу на количине из предмера радова треба да садржи:

- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране  Извођача радова и Стручног надзора;

- Предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача радова и Стручног надзора (Стручни надзор оверава да је сагласан са описима и количинама  позиција).

- Детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова (непредвиђених/додатних радова) везаних за понуде за измене уговорених количина радова утврђују се у складу са "Нормативима и стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач: „Грађевинска књига“) или на основу обрачуна трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за измене уговорених количина радова, на основу обрачуна трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа и других релевантних елемената.

Стручни надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Корисника, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени радови) и вишкова радова, као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови).

Члан 23.

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова за које постоји писмена сагласност Корисника изведе по уговореним јединичним ценама.

Наручилац неће платити вишкове радова који нису извршени у складу са техничком документацијом, а за које не постоји писмена сагласност Корисника.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац неће платити Извођачу радова евентуалне вишкове радова који нису одобрени у вредности одобрених мањкова, у складу са одредбама члана 22., став 2. овог Уговора, осим у случају измена уговора закључењем посебног анекса у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно по спроведеној процедури нове јавне набавке и усвојене понуде од стране Наручиоца.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Корисника и Наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 15  дана пре завршетка свих  радова.

Технички преглед објекта обезбеђује Наручилац, односно Наручилац преко другог лица које за то има интерес, у складу са Законом.

Члан 25.

Извођач радова  је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Корисник и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну документацију према  Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).

Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем (записником), констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача, наплатом гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац, и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија ће бити састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област.

Члан 26.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун у две фазе:

1) 	I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације у складу са законом и релевантним подзаконским актима. У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

2)	II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача радова, ангажовањем трећих лица, наплатом гаранције банке за добро извршење посла, односно из задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова.

Извођач радова по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 27.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Извођач радова ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писмене сагласности Наручиоца.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ОБАВЕЗАМА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ДРУГИ УСЛОВИ УГОВОРА

Члан 28.

Извођач радова је обавезан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу:

- захтев за уплату аванса и банкарску гарацију за повраћај авансног плаћања која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, снабдевену клаузулом да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и која мора да гласи на пун износ уговореног аванса без ПДВ-а, са роком важности најмање до истека уговореног рока.

- банкарску гаранцију за добро извршење посла која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, у висини 10% укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Гаранција банке мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора;

- полисе осигурања.

У случају да се не изврши повраћај аванса до предвиђеног рока за извршење уговорних обавеза, 15 дана пре његовог истека Извођач радова је обавезан да достави нову банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са новим роком важења.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања у случају из става 2. овог члана, може гласити на износ неоправданог дела аванса у тренутку издавања банкарске гаранције.

Извођач радова  се обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова, и то тако да рок њихове важности буде за 60 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова.

У случају неоправданог продужења рока из члана 6. овог Уговора, овај Уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 29.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року од 10 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ бр. 40/2015) и другим важећим законским и подзаконским прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом осигурања.

УГОВОРНА КАЗНА – ПЕНАЛИ

Члан 30.

Уколико Извођач радова не изврши уговорене радове у уговореном року из члана 6., дужан је платити Наручиоцу на име уговорне казне 1 ‰ (један промил) од укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора за сваки дан прекорачења уговореног рока, с тим да укупан износ уговорне казне не може да пређе 10% од укупне уговорене вредности из члана 2. овог Уговора.

За евентуални новчани износ обрачунатих пенала умањиће се износ за плаћање по привременој и/или окончаној ситуацији. Уколико Извођач радова надокнади кашњење у реализацији радова до истека уговореног рока, уговорна казна се неће обрачунати приликом коначног обрачуна.

ГАРАНТНИ РОК И БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 31.

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи, односно за отклањање недостатака који су последица грешака у извођењу радова износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Предвиђени гарантни рок не искључује одговорност Извођача радова за солидност градње прописану законом којим се уређују облигациони односи.

Извођач радова је дужан да уз окончану ситуацију достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која одговара условима за средства обезбеђења, прописаним конкурсном документацијом за јавну набавку по основу које је овај Уговор закључен, и која мора бити снабдевена клаузулом да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, у висини од 5% од уговорене вредности из члана 2. овог Уговора без ПДВ-а, са трајањем важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

Члан 32.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца или Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

ПОДИЗВОЂАЧ*

Члан 33.

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у Понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

*

Извођач радова ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко Подизвођача _______________________, ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са понудом број ___________ од ______________.

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

* или /алтернативно:

На реализацији овог Уговора није ангажован подизвођач.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 34.

Извођач радова је дужан да, без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени података, односно промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке на основу којег је овај Уговор закључен, а која наступи током важења овог Уговора, и да је документује на прописан начин.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 35.

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Члан 36.

Уколико Извођач радова није успео или је одбио да достави гаранцију за повраћај авансног плаћања, односно гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, сматраће се да Уговор није ни закључен и Наручилац стиче право да наплати гаранцију за озбиљност понуде.

Извођач радова је дужан да се строго придржава обавеза дефинисаних овим Уговором. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату банкарске гаранције за добро извршење посла, односно банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Члан 37.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач радова након потписивања Уговора, не започне са припремним радовима у року од 7 дана од достављања писменог налога Наручиоца;

- ако Извођач радова не започене извођење уговорених радова најкасније по истеку накнадно остављеног рока од дана увођења у посао који је одредио Наручилац у складу са одрeдбама члана 9. став 4. овог Уговора;

- ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 15 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач радова радове изводи неквалитетно, не изводи их у складу са техничком документацијом за извођење радова и Понудом која је саставни део Уговора;

- ако Извођач радова не поступа по налозима Стручног надзора и Корисника приликом извођења радова;

- ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана, или ако одустане од даљег рада.

У случају једностраног раскида Уговора, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и да активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних радова и цене радова  новог извођача за те радове.

Члан 38.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

Члан 39.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Кориснику преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

На сва питања која нису прецизирана овим Уговором, а односе се на споразумни, једнострани раскид, као и отказ уговора, примењиваће се релевантне одредбе Закона о облигационим односима.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 40.

Из објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу које је закључен овај Уговор, уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рокова и/или начина извршења уговорних обавеза, као и у погледу уговорене вредности радова и/или других елемената уговора, само на основу писаног споразума у форми анекса уговора. До измена у наведеном смислу може доћи из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, односно овом уговору, односно који су предвиђени посебним прописима, и то како по захтеву Наручиоца, тако и по захтеву Извођача радова, уз поштовање одредби члана 115. важећег Закона о јавним набавкама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Уговор је закључен на српском језику.

Сва комуникација приликом реализације овог Уговора ће се вршити у писменој форми и то на српском језику.

Члан 42.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, из разлога и на начин предвиђен овим Уговором.

Члан 43.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове,  који настану у извршењу  овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити надлежан Привредни суд у Београду.

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе важећег Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и други важећи пропис Републике Србије.

Члан 44.

Саставни део овог Уговора чине:

- усвојена Понуда Извођача радова број ________ од _________.године;

- Предмер и предрачун;

- техничка документација (Техничке спецификације - Прилог  из Конкурсне документације).

Члан 45.

Овај уговор ступа на снагу даном стављања последњег потписа од стране уговарача.

Овај Уговор закључен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих сваки потписник задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:					НАРУЧИЛАЦ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА,

МИНИСТАРСТВО

ГРАЂЕВИНАРСТВА,

___________________________		САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

___________________________			__________________________

КОРИСНИК:

„КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд

_________________________________

Напомена: овај Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

- Приликом подношења Понуде свака страна Модела уговора мора бити потписана од стране понуђача, а сам Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом понуђача на месту које је за то предвиђено.

VIII 	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до назначеног рока у Позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре цене са упутством како да се понуди (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН (Образац 6);

- Образац изјаве о ангажованим стручњацима који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова на изградњи по уговору из јавне набавке бр. 2/2018 (Образац 7);

- Списак реализованих уговора (Образац 8);

- Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 9);

- Изјаву о прибављању полиса осигурања (Образац 10);

- Потврде наручилаца / инвеститора о учешћу у референтним пројектима (Образац 11);

- Модел уговора;

као и:

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76. ЗЈН, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова;

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде;

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања;

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла;

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року;

- Споразум групе понуђача - уколико се подноси заједничка понуда.

Поред наведеног, понуда треба да садржи и доказе релевантне за вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова) за потребе оцењивања и рангирања достављених понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, у складу са упутствима садржаним у делу V ове конкурсне документације – „Критеријум за доделу уговора“. Уколико се предметни докази не доставе, таква понуда неће бити одбијена као неприхватљива из наведеног разлога, али Понуђач остварује 0 пондера за елемент критеријума: „Вредновање тима стручњака (квалитет ангажованих кадрова)“, у складу са условима из ове конкурсне документације.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове, на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу,  ЈН број 2/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и који ће издати средства обезбеђења предвиђена овом конкурсном документацијом;

- члану групе који ће у име групе понуђача потписати уговор о јавној набавци;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац ће 15% (петнаестпроцената) уговорене вредности радова исплатити авансно, у року од 45 дана од дана достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у складу са условима из конкурсне документације.

Најмање 90% (деведесетпроцената) укупне вредности стварно извршених радова, биће исплаћено путем привремених (месечних) ситуација са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања ситуације, уз узимање у обзир вредности правдања аванса на начин утврђен овом конкурсном документацијом (како у наставку следи). Преосталу вредност до укупне вредности стварно извршених радова који су предмет овог Уговора (уговорене вредности) ће исплатити са роком исплате од највише 45 дана од дана испостављања окончане ситуације. Плаћање по окончаној ситуацији могуће је тек након што износ аванса буде у потпуности оправдан кроз привремене ситуације.

Правдање аванса вршиће се умањењем привремених (месечних) ситуaција за износ од 20%  (двадесетпроцената) од вредности достављене привремене ситуације, све до правдања пуног износа плаћеног аванса.

Аванс се мора оправдати најкасније до испостављања последње привремене ситуације. У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу радова вратити средство обезбеђења – банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Исплата аванса биће извршена након достављања захтева за авансно плаћање и средства обезбеђења – банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (ниједан износ не може бити исплаћен пре достављања траженог средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања), а  плаћање по испостављеним ситуацијама ће се вршити тек након што одабрани понуђач (Извођач радова) достави банкарску гаранцију за добро изршење посла у складу са условима  Уговора из јавне набавке, као и сходно Споразуму Групе понуђача којим је предвиђена неограничена солидарна одговорност чланова Групе понуђача који је достављен у Понуди и прихваћен од стране Наручиоца, уколико Извођач радова наступа као члан Групе понуђача.

Привремене ситуације се испостављају месечно, најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Од сваке привремене ситуације Наручилац ће задржати 5% на име задржаног износа који служи за отклањање недостатака након завршетка радова. Овај задржани износ ће бити исплаћен извођачу радова по завршетку радова, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од трајања гарантног рока.

Рок плаћања је највише 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12, 68/2015 и 113/2017), од дана испостављања ситуације (привремене /окончане).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје радова наручиоцу. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да за материјал и опрему који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са Законом и достави их на увид надзорном органу, а на дан извршене примопредаје објекта на коме ће бити изведени радови по уговору о јавној набавци, дужан је да записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање. Уз окончану ситуацију, понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија и са којим је закључен уговор о јавној набавци (извођач радова) је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, и то у примереном року који одреди наручилац. Ако изабрани понуђач (извођач радова) не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од извођача радова тражи накнаду штете.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је 240 дана, рачунајући од датума увођења изабраног понуђача у посао у својству извођача радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у српским динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати, oсим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, и трошкови ангажовања радне снаге, опреме, трошкови транспорта, смештаја, комуникације, трошкови организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, акредитоване лабораторије за вршење текућих лабораторијских испитивања (у току извођења радова) у складу са условима из Техничких спецификација, и независне акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања по налогу надзорног органа, као и трошкови обезбеђења - устројавања и одржавања лабораторија, трошкови узимања узорака и неопходних испитивања ради добијања резултата (атеста) за до сада изведене (затечене радове), трошкови израде пројекта заштите јавне железничке инфраструктуре у току извођења радова, трошкови надзора стручних служби на заштити  јавне железничке инфраструктуре (надзор стручних служби „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у циљу координације железничког саобраћаја, надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре, као  и безбедности јавне железничке  инфраструктуре у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице ( „Сл. гласник  РС“  бр.104/2013, 66/2015 –др.закон и  92/2015)  и Законом о железници („ Сл. гласник РС“  45/2013, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), трошкови израде пројекта изведеног објекта, геодетског снимања свих изведених радова за потребе израде пројекта изведеног објекта, и геодетског снимања за упис у катастар непокретности, трошкови осигурања, трошкови издавања средстава обезбеђења и сви остали зависни трошкови извођача радова.

Јединичне цена су фиксне и не могу се мењати.

Укупна уговорена вредност добија се множењем јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача / извођача радова и количина радова и услуга из усвојеног Предмера и предрачуна.

Стварна вредност радова који су предмет јавне набавке биће утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних цена из усвојене понуде одабраног понуђача / извођача радова, а иста (са свим евентуалним вишковима и мањковима радова) не може бити већа од уговорене вредности радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства обезбеђења

Понуђач је у обавези да у понуди достави средства обезбеђења (банкарска гаранција за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање тражене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, писмо о намерама банке за издавање траженe банкарскe гаранцијe за добро извршење посла и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року),

а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, у обавези је да, у складу са уговорним условима, достави средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, средство обезбеђења за добро извршење посла, као и средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року (уз окончану ситуацију).

Средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац.

Банкарске гаранцијe морају бити прихватљиве за Наручиоца.

Прихватљива је банкарска гаранција банке која одговара условима предвиђеним овом конкурсном документацијом и уговором о јавној набавци.

Наручилац неће вратити понуђачу средство обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целини испунио своју обавезу која је обезбеђена. Ако се у току реализације уговора, услед дејства објективних околности у складу са законом, промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност банкарске гаранције, према условима из модела уговора.

Приликом достављања понуде, банкарска гаранција за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року морају гласити на име овлашћеног члана групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,  морају бити обавезујућег карактера.

# Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да достави неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности до истека рока важења понуде, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, којом се банка обавезује да ће Наручиоцу исплатити наведени износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је:

  - понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;

  - понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;

  - понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН сходно захтеву наручиоца, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;

  - понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе.

Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана од дана достављања писменог захтева за повраћај исте, а након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.

# Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања / банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач је у обавези да достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања на укупан износ траженог аванса без ПДВ-а која ће имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора и која мора да гласи на пун износ аванса без ПДВ-а, у складу са условима уговора, са роком важности најмање до истека уговореног рока.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса ће се сматрати неприхватљивим уколико не садржи све претходно наведене елементе.

# Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у складу са условима уговора.

У случају да се не изврши повраћај аванса у складу са условима Уговора о јавној набавци, односно уколико дође до продужетка предвиђеног рока за извршење уговорних обавеза, 15 дана пре истека првобитно утврђеног рока изабрани понуђач (извођач радова) је обавезан да достави нову банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са новим роком важења. У таквом случају, банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора испуњавати све наведене услове, а може гласити на износ неоправданог дела аванса у тренутку издавања банкарске гаранције.

# Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла / Банкарске гаранција за добро извршење посла /

Понуђач је у обавези да у Понуди достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача (извођача радова).

# Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, односно чија понуда буде прихваћена и са којим буде закључен уговор о јавној набавци, дужан је да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са условима уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити продужена у случају продужења рока за завршетак радова који су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), и то тако да рок њене важности буде за 60 дана дужи од новоуговореног рока за извршење уговорних обавеза од стране изабраног понуђача (извођача радова).

У случају неоправданог продужења рока за завршетак радова који су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), Уговор о јавној набавци представљаће правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла.

Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року / Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је у обавези да у Понуди достави Писмо о намерама банке (обавезујућег карактера) за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) и са роком важности 30 дана дуже од од истека гарантног рока, сходно условима уговора из јавне набавке бр. 2/2018 (приказано у Моделу уговора у овој Конкурсној документацији).

# Уколико Понуђач не достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року које одговара захтеваним условима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим буде закључен уговор, у складу са условима уговора о јавној набавци бр. 2/2018 – приказано у Моделу уговора ове Конкурсне документације, биће дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора, у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са трајањем важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Комплетмна конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште) на адресу наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26, електронске поште на e-mail snеzana.sokcanic@mgsi.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњava конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

-	путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Отварање понуда  биће спроведено одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда и покажу личне карте (идентификациони документ са фотографијом) на увид. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним.

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs.

##### 18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, путем електронске поште на e-mail snеzana.sokcanic@mgsi.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН - 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара);

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд, улица Немањина број 22-26; јавна набавка радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

IX 	ПРИЛОГ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

За јавну набавку радова на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

од кружне раскрснице са Биковачким путем до кружне раскрснице на Бачко - Тополском путу, ЈН број 2/2018

Предмет јавне набавке бр.2/2018:

Радови на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

изградња кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем

и изградња Сектора 3, од km 17+625.00 до km 22+576.00,

од укрштаја са Бачко Тополским путем

(укључујући и кружну раскрсницу)

до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем

Садржај:

      - Технички извештај – радови на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ", од укрштаја са Бачко Тополским путем (укључујући и кружну раскрсницу) до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем.............. страна 176/587

      - Технички извештај - радови на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",  сектор 1 од km 1+320.00 до km 12+800.00.............. страна 244/587

      - Технички услови ................. страна 264/587

Технички извештај

Радови

на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",

од укрштаја са Бачко Тополским путем (укључујући и кружну раскрсницу)

до кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем

Радови се изводе на основу:

Пројекта за извођење

Аутопут Е75: деоница: лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља  "Суботица-Југ"

Сектор 3 од km 17+625.00 до постојеће петље Суботица Југ,

деоница: укрштај са државним путем II A реда број 100 (М-22.1) - укрштај са Биковачким путем, од 17+625.00 до км 22+576.00

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

| Објекат: | ЛЕВА ТРАКА АУТОПУТА НА КОРИДОРУ 10 деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" сектор 3 од km 17+625.00 до km 22+576.00 |
| --- | --- |
| Наручилац: | Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд |
| Корисник: | „Коридори Србије“ д.о.о. Краља Петра 21, Београд |
| Пројектант: | "ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Цара Уроша 3, Нови Сад |

## ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Поред важећег Закона о планирању и изградњи, пројектант се придржавао свих важећих законских прописа, норматива и правилника уз напомену да постојећа решења из архивске документације нису усклађивана са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобрћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. Гласник 50/11) будући да исти није био на снази у време израде основне пројектне документације.

### Постојећа пројектна документација:

- Идејни пројекат Аутопута Е-75, деоница: гранични прелаз ‘’Келебија’’ – петља ‘’Суботица – југ’’, од km 1+320 до km 23+619 , са Студијом оправданости, "Центар за путеве Војводине" а.д.,  Нови Сад (у даљем тексту Идејни пројекат)

- Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта,бр. 953-1163 од 04.02.2009.год. издат од стране Министарства животне средине и просторног планирања

- Главни пројекат Аутопута Е75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз ‘’Келебија’’ – петља ‘’Суботица – југ’’, од km 1+320 до km 23+619 , "Центар за путеве Војводине" а.д.,  Нови Сад (у даљем тексту Основни Главни пројекат)

- Извештај о извршеној стручној контроли, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, број 351-03-01648/2011-07 од 15.11.2011. године

- Извештај о извршеној техничкој контроли, бр. 231 од 22.04.2011.год., издат од стране „Путинвест“ д.о.о. Београд,

- Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - Пројектант "Виа инжењеринг" д.о.о.,  Нови Сад (у даљем тексту Допуна Главног пројекта)

- Извештај о извршеној стручној контроли Допуне Главног пројекта, бр. 351-03-01648/2011-07 од 15.11.2011.год. издат од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања

- Извештај о извршеној техничкој контроли „Институт ИМС“ а.д. Београд, број 43-11752 од 22.09.2011. године

- Пријем потребне документације и главног пројекта, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, број 351-03-01415/2011-07 од 28.12.2011. године

### Опис решења Сектора 3 из архивске документације

Сектор 3 предметне саобраћајнице има почетак на укрштају са државним путем IIA реда бр. 100 (бивши М–22.1) укључујући и укрштај а крај на постојећој петљи “Суботица југ”.

Идејним пројектом је дефинисано а Основним Главним пројектом до детаља разрађено решење саобраћајнице у пуном профилу аутопута са ширином коловоза од 10.70m (0.50m+2x3.75m+0.20m+2.50m) за сваки смер. Хоризонтална и вертикална геометрија саобраћајнице је дефинисана за рачунску брзину Vr=120km/h. Траса аутопута се на сектору 3 укршта са следећим саобраћајницама:

- Државни пут IIA реда бр. 100 (бивши М–22.1) на km 17+689.27 – Денивелисани укрштај типа труба „Верушић“.

- Железничка пруга Суботица – Нови Сад на km19+269.10 – Објекат у трупу аутопута

- Чантавирски пут на km 19+607.83 – Објекат у трупу аутопута

- Биковачки пут на km 22+677.09 – Девијација Биковачког - Натпутњак

- Државни пут IА реда бр. 1 (Е-75) – Денивелисани укрштај типа рачва „Суботица југ“.

Одводњавање површинских вода са коловоза и делимично прибрежних вода, предвиђено је системом отворених путних канала. Вода са коловоза се слободно прелива преко банкине и косине насипа до путних канала у којима делом подужно отиче а већим делом остаје у каналима где се делимично инфилтрира у тло а делимично испарава.

Полазећи од резултата анализа деструктивног утицаја прогнозираног саобраћајног оптерећења, референтих вредности фундаменталних механичких својстава пројектованих материјала у сваком од слојева коловозних конструкција и референтних климатских параметара, Основним Главним пројектом су димензионисане коловозне конструкције за возну, претицајну и зауставну траку аутопута, објекте, кракове денивелисаних укрштаја, локалне и мегистралне путеве у зонама укрштаја са аутопутем, одморишта и наплатне платое.

Основним Главним пројектом предвиђена је и заштита и реконструкција техничке инфраструктуре на местима колизије са предметном саобраћајницом а ради се о електоренергетској и телекомуникационој инфраструктури. Најзначајније је споменути реконструкцију далековода ДВ 444 „Нови Сад 3 – Суботица 3“, ДВ 1003 „Суботица 3 – Суботица 4“, ДВ 1004 „Суботица 3 – Суботица 4“, ДВ 1155 „Бајмок – Суботица 3“ и ДВ 133/3 „Бачка Топола 1 – Суботица 3“.

Допуном главног пројекта дефинисано је решење фазне изградње, полуаутопутског профила, од граничног прелаза до постојеће петље "Суботица југ“.

Допуном Главног пројекта дефинисани су радови за изградњу леве траке будућег аутопутског профила. Пројектне подлоге, подаци о геомеханичким карактеристикама, решење коловозне конструкције као и пројектна решења хоризонталне и вертикалене геометрије у потпуности су преузети и Основног Главног пројекта. Такође, задржана су сва решења мостова, у трупу пута и натпутњака, из Основног Главног пројекта док су решења пропуста у трупу пута и систем одводњавања прилагођени фазној изградњи.

Будући да се у првој фази изградње не предвиђа реализација денивелисаног укрштаја „Верушић“, а фазна реализација дозвољава површинске укрштаје, извршена је анализа постојеће четворокраке површинске раскрснице на укрштају са државним путем IIА реда бр. 100 (М – 22.1) и предвиђени грађевински радови за изградњу кружне површинске раскрснице на овом укрштају.

## ОСВРТ НА ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Пројектним задатком (тачка 3.2) је предвиђено да комплетна градилишна документација за до сад изведене радове буде расположива односно да ће Пројектанту бити омогућен увид у:

- Резултате текућих и контролних испитивања која су извршена током извођења радова на предметној саобраћајници,

- Грађевински дневник и Грађевинску књигу,

са циљем свеобухватне анализе квалитета изведених радова.

Приликом захтева за увид у градилишну документацију, посебно се инсистирало на део који се односи на изведене радове на објектима и то:

- Документација о геодетским радовима вршеним у току радова,

- Грађевински дневници,

- Грађевинске књиге,

- Протоколи о извођењу шипова,

- Пројектни бетона,

- Извештаји о испитивању материјала од кога се справља бетон, извештаји о исптивању уграђеног бетона, атести и сертификати, све према захтевима контроле квалитета датим у Основном Главном пројекту, књига 16 – Технички услови.

Непосредно након увођења у посао, установљено је да предметна Градилишна документација није, нити ће, бити доступна Пројектанту за потребе израде пројектне документације, како делимично тако и у целости. Наведена документација је једина релевантна за оцену квалитета уграђених материјала и квалитета изведених радова на терену.

Са друге стране, пројектни задатак је конципиран на основу претпоставке да ће градилишна документација бити доступна Пројектанту и да ће Пројектант бити у обавези да изврши њен детаљан преглед и анализу те је на основу тога и предвиђен потребан и довољан, али свакако ограничен обим геоехничких теренских истражних радова, теренских и лабораторијских испитивања как би се испунили постављени циљеви који се на првом месту односе на поузданост закључака и пројектованих техничких мера за санацију изведених радова и наставак извођења радова на предметној саобраћајници.

Немогућност Пројектанта да изврши увид и детаљну анализу градилишне документације производи следећу неизбежну и реалну импликацију:

- Сви закључци, препоруке, технчке мере за санацију изведених радова и наставак извођења радова се базирају искључиво на резултатима изведених геотехничких теренских исражних радова, теренских и лабораторијских испитивања које је Пројектант спровео у свему према обиму и захтевима дефинисаним у Пројектном задатку,

- Поузданост свих закључака, препорука, техничких мера за санацију изведених радова и наставак извођења радова је знатно смањена, јер се базирају искључиво на, упрошћено речено, резултатима испитивања онога што је могло бити испитано у тренутку испитивања (тачкаста испитивања на одређеним местима), док све остало што се није могло испитати остаје у домен инжењерске претпоставке и процене,

- Потпуно је природно за очекивати да ће се током извођења радова на наставку изградње (нпр. Након уклањања запрљаног површинског слоја насипа и косина насипа) појавити одређене појаве за које у тренутку израе предметне пројектне документације нису постојала никаква сазнања.

## опис постојећег стања и степен изграђености

Деоница од државног пута II A реда број 100 (магистралног пута М-22.1) до Биковачког пута, СЕКТОР 3, карактерише делимична изграђеност.

Обиласком трасе за потребе израде предменте пројектне документације, уочено је да су на предметном сектору у претходном периоду започети одређени радови према Допуни главног пројекта који су обустављени и неадекватно конзервирани.

Радови нису започети:

- На km 17+689.27 – кружна раскрсница, (укрштај са државним путем II A реда број 100 (М-22.1)).

Радови нису извођени у протеклом периоду (деоница изграђена до нивоа асфалтних слојева):

- Од km 17+785 до km 18+720

- Од km 20+420 до km 22+576

У највећем делу изведен насип од леса:

- Од km 18+720 до km 20+420

Радови на објектима:

- km 19+269.10 – Мост у трупу пута преко железничке пруге Суботица – Нови Сад

- km 19+607.83 – Мост у трупу пута преко Чантавирског пута

## ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљ израде овог пројекта за грађевинску дозволу јесте да се дефинишу сви елементи неопходни за ефикасан наставак, санацију и комплетирање раније започетих и недовршених радова на изградњи предметних деоница аутопута Е-75.

## ИЗРАДА пројекта за извођење - СЕКТОР 3 (од km 17+505.00 до km 22+576.00)

Из свега претходно наведеног следи да су пројектне подлоге и пројектна решења, за потребе израде предметне пројектне докумнетације, праузета из Основног Главног пројекта и Допуне Главног пројекта.

Допуном Главног пројекта обухваћени су неопходни грађевински радови за изградњу леве траке будућег аутопутског профила. Пројектне подлоге, подаци о геомеханичким карактеристикама, решења коловозне конструкције као и пројектна решења хоризонталне и вертикалне геометрије осовине преузети су из Основног Главног пројекта.

За потребе израде предметног Пројекта за извођење (у даљем тексту ПЗИ), у потпуности је преузето решење кружне раскрснице на укрштају са државним путем IIБ реда бр. 100 (М-22.1), обзиром да радови на овој раскрсници нису започети у претходном периоду.

На остатку трасе, од km 17+785.71 до km 22+576.00, ПЗИ дефинише неопходне радове за завршетак радова на саобраћајници према решењима датим у Допуни Главног пројетка.

## Геодетски радови

За потребе израде Пројекта за извођење деоница Аутопута Е75 ( деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ - петља „Суботица - Југ“), а према пројектном задатку извршени су следећи геодетски радови:

- Преузети су подаци о оперативном полигону из архивске документације и извршена је контрола тачака у положајном и висинском смислу. У поступку преопажања установљено је да су одређене тачке уништене па се приступило њиховој обнови придржавајући се услова из пројектног задатка и Инструкцијом за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља бр. 951-83/96 од 13.01.1997. године коју је прописао Републички геодетски завод.

- Методом глобалног позиционирања у реалном времену (РТК - АГРОС) извршено је геодетско обележавање карактеристичних профила саобраћајнице који су висински преопажани како би се добио податак о фактичком стању слоја асфалта.

- Извршено је геодетско снимање фактичког стања терена са тачака оперативног полигона и израђен је Топографски план.

- На основу упућеног Захтева Републичком Геодетском Заводу прибављена је копија плана катастра непокретности и катастра водова као и изводи из листова непокретности за појас обухваћен Пројектом.

- Предметним Пројектом за извођење задржана су места и број попречних профила из Допуне Главног пројекта. Попречни профили ће се обележавати са обновљеног оперативног полигона чији подаци су дефинисани у Елаборату геодетских радова бр. 07-11/2017 који је саставни део ПГД.

## ГеоТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА

Геотехничка истраживања спроведена су у три фазе:

- рекогносцирање терена,

- теренски истражни радови и теренска испитивања са узорковањем,

- лабораторијска испитивања.

### Рекогносцирање терена

Извршено је рекогносцирање терена и визуелни преглед трасе како би се установило актуелно стање изведених радова и извршило одређивање тачних локација за извођење теренских истражних радова и испитивања као и узорковања материјала за потребе испитивања у лабораторији.

Приликом рекогносцирања терена извршен је:

- визуелни преглед изведених радова – подтла, насипа – круне насипа и косина насипа, постељице и невезаних слојева коловоза,

- категоризација оштећења изведених радова.

На основу прикупљених података и у складу са Пројектним задатком одређен је тачан обим и микролокације за извођење теренских истражних радова и испитивања.

### Подела на геотехничке деонице

- Геотехничка деоница број 14 - ГД 14, од км 12+588 до км 18+705, дужина л=6.117м,

- Геотехничка деоница број 15 - ГД 15, од км 18+705 до км 20+400, дужина л=1.695м,

- Геотехничка деоница број 16 - ГД 16, од км 20+400 до км 23+618, дужина л=3.218м.

# Испитивање шипова на мостовима

Према захтеву Пројектног задатка потребно је извршити следећа испитивања шипова:

- интегритет сваког изведеног шипа,

- пробно оптерећење шипа (по једном стубном месту једно пробно оптерећење).

На основу инструкције од стране Наручиоца – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Корисника – Коридори Србије ДОО Пројектант је ослобођен обавезе да врши испитивање шипова пробним оптерећењем, али уз обавезу да се изврши испитивање интегритета шипова – стубова и изврши додатно ЦПТу испитивање у непосредној близини обалних стубова.

Интегритет шипова је испитан према стандарду АСТМ Д5582-07 – Одређивање интегритета шипова ултразвучном методом чекића (АСТМ Д5882-07 "Стандард Тест Метход фор Лоw Страин Импацт Интегритy Тестинг оф Дееп Фоундатионс") на следећим мостовима – на свим шиповима на којима је било могуће извршити испитивање:

- Мост 3 на км 19+270 – пруга за Београд – радови у почетној фази – испитано 4 шипа - стуба,

- Мост 4 на км 19+610 – Чантавирски пут – радови у почетној фази – испитано 4 шипа - стуба.

Испитивање интегритета шипова је извршено при следећим граничним условима:

- Мост 3 на км 19+270 – пруга за Београд – радови у почетној фази,

    - главе шипова нису доступне за испитивање јер се налазе испод изграђених високих насипа на коди подтла (висина изграђених насипа од 6.0 до 10.0м),

    - за испитивање су доступни само стубови који се налазе око 0.5м изнад површине високих насипа, па је само на њима извршено испитивање.

- Мост 4 на км 19+610 – Чантавирски пут – радови у почетној фази – испитано 4 шипа.

    - главе шипова нису доступне за испитивање јер се налазе испод изграђених високих насипа на коди подтла (висина изграђених насипа од 6.0 до 10.0м),

    - досупни су само стубови који се налазе око 0.5м изнад површине високих насипа, па је само на њима извршено испитивање.

### Резултати испитивања интегритета шипова ултразвучном методом чекића

Сви резултати испитивања интегритета шипова ултразвучном методом чекића су приказани у Прилогу 7 за усвојену дужину шипа (укључујући дужину стуба) према подацима из Главног Пројекта, 2010.

Класификација резултата је извршена према ДГГТ, ЕА-Пфäхле 2012, 2. Ауфлаге, Аустрија.

- Мост 3 на км 19+270 – пруга за Београд – радови у почетној фази – испитано 4 шипа,

  - Шип број С1 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С1 десно – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С4 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С4 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

- Мост 4 на км 19+610 – Чантавирски пут – радови у почетној фази – испитано 4 шипа.

  - Шип број С1 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С1 десно – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С4 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

  - Шип број С4 лево – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења.

Закључак: Имајући у виду полазне пројектне претпоставке (да су испитивани заједно шипови и стубов, на врху стубова) и последично ограничења саме испитне методе у овом случају, испитани шипови се сврставају у класу са задовољавајућим интегритетом – Класа А1 – не показује никакве промене у мерењу импеданце, сигнал има јединствен ехо, брзина таласа је у искуственом пољу, без присутних неправилности и оштећења. Извођач радова остаје у обавези да изврши остала додатна испитивања према Програму из Прилога 8. Резултати ЦПТу испитивања у непосредној близини шипова су дати у Прилогу 3.

### Програм за спровођење додатних испитивања конструкција у току извођења радова

Пројектни задатак је израђен са претпоставком да градилишна документације – архивска документација о квалитету изведених радова постоји, односно да ће она бити доступна Пројектанту током извођења радова на изради предметне Пројектне документације.

Међутим, имајући у виду актуелну ситуацију односно чињеницу да архивска документација није расположива, са циљем наставка активности на изградњи предметне деонице Аутопута Пројектант је израдио Програм за извођење додатних испитивања мостова и конструкција (истражни радови, лабораторијска испитивања и испитивања конструкција – мостова) а који ће у обавези бити да изврши Извођач радова пре наставка извођења радова на предметним објектима. У Прилогу 8 је приказан програм додатних испитивања.

Предмет додатних испитивања су следећи мостови, који се тренутно налазе у различитим фазама комплетности изведених радова:

- Мост на км 19+270 – пруга за Београд – радови у почетној фази,

- Мост на км 19+610 – Чантавирски пут – радови у почетној фази.

Програм додатних испитивања је израђен у складу са захтевима стандарда СРПС У.М1.048 - Бетон - Накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста осталих лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције у складу класама изложености као и пројектним захтевима у оригиналном Главном пројекту мостова.

Сва испитивања према Програму додатних испитивања је потребно извршити заједно са одговарајућим анализама, пре отпочињања извођења радова на изградњи предметних мостова.

У зависности од резултата спроведених додатних испитивања мостова Извођач радова ће приступити Извођењу одговарајуће опције која је предвиђена у Главном пројекту мостова у складу са Предмером из Главног грађевинског пројекта и на основу одобрења Надзорног Органа.

### Усвојене техничке мере за наставак изградње по геотехничким деоницама

На основу резултата спроведених теренских истраживања, лабораторијских испитивања, прорачуна и анализа у следећем тексту су сумарно приказане усвојене техничке мере за наставак изградње по геотехничким деоницама, у складу са тренутном фазом изграђености. У следећем тексту је дат опис само техничких мера за наставак изградње који се односе на проблематику третирану у овом Геотехничком елаборату према захтевима Пројектног задатка (насипи и изграђени слојеви коловоза), док је на свим геотехничким деоницама потребно предвидети и све остале позиције које су потребне за наставак изградње (као нпр. извођење система за одводњавање, доградња насипа у попречном и подужном смислу, корекција косина насипа и све остале позиције из ГП, 2010. и ГП 2011. које су неопходне за наставак изградње предметне деонице Аутопута).

### Насип од леса висине > 1.0м

Извођење радова је заустављено на позицији Израда насипа од материјала из локалних позајмишта, у овом случају коришћен је Лес из позајмишта, на следећим геотехничким деоницама:

- Геотехничка деоница број 15 - ГД 15, од км 18+705 до км 20+400, дужина л=1.695м,

На овим геотехничким деоницама наставља се извођење радова односно грађење Аутопута у свему према решењима и Техничким условима датим у:

- Главни пројекат Аутопута Е75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз "Келебија" – петлја "Суботица – југ", од км 1+320 до км 23+619, Пројектант "Центар за путеве Војводине"АД,  Нови Сад, 2010,

- Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петлја "Суботица-Југ" - Пројектант "Виа инжењеринг"ДОО, Нови Сад, 2011.

са следећим напоменама:

- Потребно је извршити уклањање површинског слоја завршних слојева насипа од леса, у круни насипа и на косинама насипа (затрављен, запрљан лес), просечно д=15цм (тачна дебљина за уклањање ће се одређивати на лицу места на основу извршених Текућих испитивања акредитоване лабораторије Извођача радова уз одобрење Надзорног Органа, она може бити на одређеним местима и већа и мања од 15цм). Овакав запрљани материјал се одвози на депонију за потребе трајног депоновања, односно он се неће поново уграђивати у насип.

- Остали део насипа се руши до коте подтла и транспортује на привремену депонију. Транспорт материјала на привремену депонију се изводи само због потребе обезбеђења довољног простора за извођење радова на самом градилишту. Уколико у околини самог градилишта односно насипа постоји довољно простора (земљиште на ком се може организовати технологија извођења радова) материјал се неће превозити на привремену депонију. У Пројекту је потребно предвидети да око 10% количине овог матерјала неће бити поново употребљиво због могућих местимичних појава зона са неквалитетним материјалом или материјалом са превисоким садржајем влажности и/или органских материја.

- Након рушења изводи се Припрема подтла у свему према Техничким условима ГП 2010.

- На припремљено подтло изводи се насип од материјала са привремене депоније (материјал који потиче из насипа, добијен рушењем насипа) у свему према Техничким Условима ГП 2010.

- Након тога приступа се наставку извођења радова у свему према Техничким условима из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година и Допуна Главног пројекта, Виа Инжењеринг, 2011. година уз следећу измену једног критеријума:

  - Позиција 12060 Израда насипа од материјала из локалних позајмишта ће се изводити у свему према ТУ из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година уз промену једног критеријума који се односи на:

    - Карактеристике прашинастог песка из позајмишта: Еквивалент песка према СРПС У.Б1.040 мора бити већи од 30%.

  - Позиција 13010 Израда слоја песка – постељице у дебљини д=40цм" ће се изводити у свему према ТУ из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година уз промену једног критеријума који се односи на:

    - Карактеристике песка из позајмишта: Еквивалент песка према СРПС У.Б1.040 мора бити већи од 30%.

### Модификације техничких услова из Главног пројекта, 2010. година

Комплетни Технички услови из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година ће се примењивати за потребе наставка изградње предметне деонице Аутопута уз следеће измене:

- Позиција "Израда насипа од материјала из локалних позајмишта" ће се изводити у свему према ТУ из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година уз промену једног критеријума који се односи на:

    - Карактеристике прашинастог песка из позајмишта: Еквивалент песка према СРПС У.Б1.040 мора бити већи од 30%.

- Позиција "Израда слоја песка – постељице у дебљини д=40цм" ће се изводити у свему према ТУ из Главног пројекта, ЦПВ, 2010. година уз промену једног критеријума који се односи на:

    - Карактеристике песка из позајмишта: Еквивалент песка према СРПС У.Б1.040 мора бити већи од 30%.

- Доградња недостајуће ширине насипа на одређеним Геотехничким деоницама ће се извршити са истом врстом материјала која је коришћена за изградњу насипа. Значи, у случају да је насип изграђен од леса, користиће се лес из локалних позајмишта, док ће се у случају да је насип изграђен од песка из локалних позајмишта, користиће се песак из локалних позајмишта (али са промењеним критеријумом за еквивалент песка Епес>30%).

НАПОМЕНА: Закључци о обављеним истраживањима у овом Пројекту изведени су на основу истраживања која су спроведена према густини дефинисаној у Пројектном задатку. Имајући у виду да градилишна документација о квалитету изведених радова (Текућа и Контролна лабораторијска испитивања) нису била доступна Пројектанту, приликом наставка изградње предметне деонице аутопута, када се текућа и контролна испитивања квалитета грађења буду изводила према Техничким условима ГП 2010., могуће је појављивање места која ће се морати санирати радикалнијим техничким мерама.

## претходн додатни истражни радови

Пројектни задатак, и потребан и довољан, али свакако ограничен обим геотехничких истражних радова (теренских и лабораторијских) су  конципирани на основу претпоставке да ће градилишна документација бити доступна.

Након сазнања да градилишна документација није, нити ће бити, доступна Пројектанту за потребе израде пројектне докуметације, а иста је једина релевантна за оцену квалитета уграђених материјала и квалитета изведених радова, Пројектант је у оквиру припремних радова за наставак изградње објекта предвидео додатне истражне радове (претходна испитивања) за будућег Извођача. Предвиђени истражни радови које ће урадити Извођач, пре почетка наставка изградње, имају за циљ да пруже додатне информације о квалитету уграђених материјала и квалитету изведених радова.

Изведени истражни радови за потребе израде пројектне документације и напомене везане за додатне истражне радове (претходна испитивања) које ће извршити будући Извођач радова:

### 9.1 Објекти

- Имајући у виду актуелну ситуацију односно недостатак градилишне документације, Пројектант је израдио програм за извођење додатних испитивања мостова и конструкција који ће бити обавеза будућег Извођача радова пре наставка изградње. Програм додатних испитивања је израђен у складу са захтевима СРПС У.М1.048 – Бетон – накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције а у складу са класама изложености као и пројектним захтевима у Основном Главном пројекту. Програм радова саставни је део Елабората геомеханичких радова, Прилог 8.

- У зависности од резултата спроведених додатних испитивања мостова, Извођач ће приступити извођењу одговарајуће опције која је предвиђена пројектом документацијом. За објекте у почетној фази изградње (сектор 3) предвиђена је опција напуштања изведених шипова и изградња нових након чега се објекат изводи према решењу из Основног Главног пројекта, уколико се покаже да до сада изведени радови не задовољавају услове за наставак изградње.

- За објекте у завршној фази изградње (сектор 1) прописан програм додатних испитивања има за циљ прибављање документације о квалитету уграђеног материјала за потребе техничког пријема, која би заменила недостатак градилишне документације. Пројектант није разматрао могућност да су Надзорни орган и Инвеститор дозволили изградњу објекта до завршне фаза а да у току изградње нису имали увид у документацију која доказује квалитет уграђених материјала и квалитет изведених радова. Дакле, претпоставка Пројектанта је да су радови изведени у складу са прописаним техничким условима обзиром да су објекти у завршној фази изградње.

Пројекти рушења објекта нису уговорена обавеза Пројектанта. Уколико Инвеститор сумња у квалитет изведених радова на ова два објекта и инсистира на пројектима рушења, Пројектант је у могућности да их изради, али ови пројекти не могу бити урађени у оквиру предметног Уговора.

### 9.2 Деонице са високим насипима изграђеним од леса висине > 1.0м

- На овим деоницама је изведено испитивање Опита статичких пенетрација електричним пијезоконусом који су изведени пенетрометром PAGANI TG 63/200 (Италија)  капацитета 200kN према стандарду СРПС ЕН ИСО 22476-1:14 – Геотехничко истраживање и испитивање – Теренско испитивање – Део 1: Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом.

- Резултати испитивања су показали да високи насипи нису хомогени по дубини до нивоа подтла са аспекта збијености и носивости

- На основу дијаграма ЦПТ опита и испитивања степена збијености из истражних јама закључује се да по дубини на сваких 25 до 75cm (у просеку 50cm) постоје зоне са недовољном збијеношћу (степен збијености 80-85%)

- Пројектована је техничка мера санације насипа која предвиђа рушење насипа и изградњу нових према ТУ ГП 2010.

- Докази о квалитету материјала и изведених радова, неопходни као део документације за технички пријем објекта, биће саставни део нове градилишне документације.

### 9.3 Деонице на којима су радови обустављени на нивоу подтла, слојева 	насипа висине ˂ 1.0m, слоја песка (постељица) или слоја дробљеног 	камена 0/31мм

- На овом деоницама је извршен ископ укупно 47 сондажних јама дубине од 1.5 до 6.0m. Током ископа вршено је узорковање тла за лабораторијска испитивања.

- Лабораторијска испитивања су извршена у Акредитованој лабораторији за геомеханику и фундирање „Централне путне лабораторије“ д.о.о. у Новом Саду према важећим СРПС и ЕН стандардима.

- На основу добијених резултата теренских и лабораторијских испитивања дате су мере санације ових деоница које су детаљно приказане у пројектној документацији.

- Након сазнања да градилишна документација за до сада изведене радове није, нити ће бити доступна, а ради превазилажења проблема недостатка исте, пројектант је прописао програм претходних истражних радова који ће извести будући Извођач а пре почетка наставка изградње. Уколико резултати претходних истражних радова задовољавају техничке услове прописане Основним Главним пројектом и / или се поклапају са резултатима испитивања спроведених за потребе израде предметног пројекта, радови  ће бити настављени према решењима санације датим у пројекту. У супротном, предвиђа се замена уграђених слојева и наставак радова према пројектној документацији.

### 9.4 Деонице на којима су радови обустављени на нивоу асфалтних 	слојева

- На непоремећеним и поремећеним узорцима тла узетим из невезаних слојева и постељице, извршена су лабораторијска испитивања у циљу одређивања геомеханичких карактеристика материјала. Сви лабораториски опити уређени су на основу важећих стандарда СРПС. Снимање оштећености површине коловоза извршено је мулти функционалним возилом ARRB Hawkeye H1000 Digital Laser Profiler (Produced by ARRB Group, Australia), дигиталном Full DH камером са геореференцираним снимцима.

- На основу добијених резултата теренских и лабораторијских испитивања дате су мере санације ових деоница које су детаљно приказане у пројектној документацији.

- Након сазнања да градилишна документација за до сада изведене радове није, нити ће бити доступна, а ради превазилажења проблема недостатка исте, пројектант је прописао програм претходних истражних радова који ће извести будући Извођач а пре почетка наставка изградње. Прехтодни истражни радови подразумевају керновање асфалтних слојева и испитивање асфалтне масе из кернова од стране Акредитоване лабораторије за потребе прибављања података за Технички пријем објекта. Керновање се врши на сваких 50m, по један узорак на сваком профилу.

- Уколико резултати претходних истражних радова задовољавају техничке услове прописане Основним Главним пројектом и / или се поклапају са резултатима испитивања спроведених за потребе израде предметног пројекта, радови  ће бити настављени према решењима санације датим у пројекту. У супротном, предвиђа се замена уграђених слојева и наставак радова према пројектној документацији.

Из свега претходног закључује се да је Пројектант у оквиру својих могућности предвидео све што је могуће у актуелном моменту и датим околностима како би се негативан утицај суштински веома важног проблема – недостатка градилишне документације свео на минимум.

Важно је напоменути да изведени истражни радови (теренски и лабораторијски) и предвиђени програм додатних претходних испитивања и истражних радова пре почетка наставка изградње који је у обавези да изврши будући Извођач, ни у ком случају не могу заменити недостатак градилишне документације за до сада изведене радове. (као на пример: немогућност поузданог доказивања дужине или континуитета изведених шипова на објектима у почетној или завршној фази изградње).

Напомињемо да програм додатних претходних истражних радова (теренских и лабораторијских) није неопходно спроводити уколико се до почетка наставка радова прибави целокупна градилишна документација.

## ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТНИХ РЕШЕЊА

### 10.1 Геометријске анализе

Предметном пројектном документацијом обрађен је Сектор 3 од стационаже km 17+505.00 до km 22+576.00, укрштаја са државним путем IIА реда бр. 100 (М-22.1), укључујући и укрштај. Елементи хоризонталне и вертикалне геометрије су у потпуности прузети из Основног Главног пројекта односно, Допуне Главног пројекта.

Гранични елементи плана и профила за Сектор 3, по условима пројектних задатака за израду главних пројеката из архивске документације, одређени су на основу рачунске брзине Vr=120 km/h. Хоризонтална и вертикална геометрија је дефинисана у Основном Главном пројекту и преузета за потребе израде Допуне Главног пројекта који предвиђа фазну изградњу односно изградњу леве траке аутопута у ширини од 10.70m (10.20m). Допуном Главног пројекта на полуаутопутском профилу предвиђен је двосмерни саобраћај. Саобраћајном сигнализацијом су дефинисане возне траке за брзину од 100 km/h, симетрично у односу на осу коловоза.

Табела 2  - Гранични елементи попречног профила сектора 2

| ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ | Vr=120 km /h | прописи* | пројекат |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина возне траке за континуалну вожњу | tv | 3.75 m | 3.5 m |
| ширина зауставне траке | tz | 2.50 m | - |
| ширина ивичне траке | ti | 0.50m | 1.60/1.85m |
| ширина ивичне траке (уз зауставну траку) | ti | 0.20m | - |
| ширина банкине | b | 1.0 m | 1.0 m |
| минимални попречни нагиб коловоза | min ip | 2.5 % | 2.5 % |
| максимални попречни нагиб коловоза у кривини | max ip | 7.0 % | 2.5 % |

Табела 3  -Гранични елементи плана сектора 2

| СИТУАЦИОНИ ПЛАН | Vr=120 km /h | прописи* | пројекат |
| --- | --- | --- | --- |
| максимална дужина правца | max L | 2400 m | ~295 m |
| минимални радијус хоризонталне кривине | min R | 750 m | 1170 m |
| минимална дужина прелазне кривине | min L | 120 m | 240.06 m |

Табела 15  -Гранични елементи профила рехабилитације сектора 2

| ПОДУЖНИ ПРОФИЛ | Vr=120 km /h | прописи* | пројекат |
| --- | --- | --- | --- |
| максимални подужни нагиб | маx in | 4.0 % | 2.0 % |
| минимални подужни нагиб | min in | ~0 % | 0.03 % |
| минимални радијус конвексног заобљења | min Rv, konv | 17000 m | 10000 m |
| минимални радијус конкавног заобљења | min Rv,konk | 11350 m | 20000 m |

*Према тада важећим прописима – Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуљавају са гледишта безбедности саобраћаја (Сл.гласник СФРЈ 35/81 и 45/81)

Из претходне табеле се види да је примењен минимални радијус конвексног заобљења мањи од прописаног. Ова аномалија детаљно је објашњена у Основном главном пројекту где је такође на овом месту предвиђено ограничење брзине на 100 km/h. Поменута аномалија ни на који начин не утиче на решење предвиђено ПЗИ обзиром да се исто ради за брзину од 100 km/h како је то предвиђено и Допуном Главног пројекта.

### 10.1	Нормални попречни профил

Сектор 3 карактерише различити ниво изграђености. На деоницама од укрштаја са државним путем IIБ реда бр. 100 (М22-1) до km 18+720 и од km 20+420 до km 22+576 саобраћајница је у постојећем стању изведена са асфалтним слојевима у ширини од 10.20m на којој су Допуном Главног пројетка дефинисане возне траке 2x3.50m и ивичне траке 2x1.60m за сваки смер. На делу трасе од km 18+720 до km 20+420 изведен је насип од леса. На овом делу предвиђена је изградња пуне ширине полуаутопутског профила у ширини од 10.70m на којој су Допуном Главног пројетка дефинисане возне траке 2x3.50m и ивичне траке 2x1.85m за сваки смер.

Поново, сва решења којима су дефинисана геометрија саобраћајнице, систем одводњавања и објекти преузета су из Основног Главног пројекта и Допуне Главног пројекта. У наставку текста описана су решења.

На деоници од укрштаја са државним путем IIБ реда бр. 100 (М22-1) до km 18+720, дефинисана је мера рехабилитације коловоза  која подразумева стругање постојећег асфалтног слоја у дебљини потребној за уградњу битуменизираног носећег слоја БНС 22сА у дебљини од d=6.0 cm преко кога се затим израђује хабајући слој од асфалт бетона АБ 16с у дебљини d=6.0 cm. Пре уградње нових асфалтних слојева потребноје извршити санацију постојећег коловоза на површини од 10% поступком замене асфалтних слојева у дебљини од d=6.0 cm.

Високи насип на делу од km 18+720 до km 20+420 у највећој мери је изведен и то од леса. Изведени радови су неадекватно конзервирани па су у протеклом периоду трпели утицај атмосферских утицаја. На круни насипа је очигледно да је атмосферска вода местимично продирала у тело насипа док су косине испресецане вододеринама. Истовремено, Пројектанту није достављен нити један писани документ о начину изградње, квалитету уграђених материјала и квалитету изведених радова на овој позицији. Теренска испитивања су показала да изграђени насип не задовољава услове за наставак радова.

На основу предтходног, дато је решење санације предметног изведеног високог насипа. Мере санације подразумевају следеће:

- Уклањање површинског запрљаног слоја са круне и косина насипа, d=15cm,

- Машински ископ материјала из тела насипа и одвоз на привремену депонију ради просушивања,

- Уграђивање истог материјала са привремене депоније према техничким условима

За наставак радова на овом делу трасе неопходна је и набавка додатног материјала за комплетирање насипа на којем се затим израђује коловозна конструкција.

На остатку трасе, од km 20+420 до km 22+576, предвиђено је ојачање постојећег коловоза уградњом слоја асфалт бетона АБ16с (AC 16 surf) са битуменом БИТ 50/70 у дебљини од 6cm.

Обзиром да је предметном документацијом обрађено решење које предвиђа фазну изградњу, на деоницама са асфалтним коловозом у постојећем стању, није предвиђено проширење постојећег коловоза од 0.5m са десне стране у овој фази, чак и на местима где је постојећи коловоз ужи од новопројектованог (~15-25cm). Речју, на местима попречних профила где је новопројектовани коловоз  шири од постојећег, са десне стране, није предвиђено проширење коловоза, већ се потребна ширина коловоза од 10.20m постиже уградњом асфалтних слојева на слоју дробљеног камена (приказано у детаљу на цртежу 1.7.3 – Нормални попречни профили и детаљи, Књига 2/2.1) обзиром да је ширина ивичне траке 1.60m.

На истим деоницама, на местима где са леве стране коловоза не постоји довољна ширина коловоза, предвиђено је проширење до потребне ширине. Предвиђено је засецање постојећег асфалта, рушење постојећих асфалтних слојева и ископ постојећих слојева коловозне конструкције у потребној ширини за уградњу слојева пројектоване коловозне конструкције на проширењу и санацији оштећене леве ивице коловоза.

### 10.2	Геометријско дефинисање трасе пута

Детаљан приказ примењених елемената плана и профила се налази се у писаној форми у оквиру овог пројекта.

### 10.3	Карактеристични и критични попречни профили

Карактеристични попречни профили су израђени на растојањима од 25m као и на карактеристичним местима у размери 1:100 односно, на местима на којима су они приказани у Основном Главном пројекту и Допуни Главног пројекта. Обзиром да су задржана места карактеристичних попречних профила задржани су и бројеви. Додати попречни профили дефинисани у Допуни Главног пројекта означени су стационажом на којој се налазе и бројем претходног профила дефинисаног у основном Главном пројекту са додатком „-1“. Прорачун количина радова на основној траси одрађен је преко попречних профила, а резултати су приказани табеларно на попречним профилима.

Приказ карактеристичних попречних профила за основну трасу се налази у Књигама 2/2.2 и 2/2.3 – Карактеристични попречни профили, која је саставни део предметне пројектне документације.

### 10.4	Кружна раскрсница – укрштај са државним путем IIА реда бр. 100 (М22.1)

На стационажи км 17+689.27 траса будућег аутопута се укршта са државним путем IIА реда број 100 (М-22.1).

Основним Главним пројектом на овом месту је предвиђен денивелисани укрштај типа „труба“ ова два путана правца. Будући да се у фазној изградњи не предвиђа реализација денивелисаног укрштаја „Верушић“, Допуном Главног пројекта извршена је анализа постојеће четворокраке површинске раскрснице са државним путем II A реда број 100 (М-22.1) и предвиђени неопходни грађевински радови за изградњу кружне раскрснице на овом укрштају,  а у свему према пројектном задатку за предметну пројектну документацију.

Обзиром да на раскрсници нису извођени радови, наставак радова на изградњи кружне раскрснице подразумева радове већ дефинисане у Допуни Главног пројекта. Овим Пројектом за извођење геометрија кружне раскрснице није усклађивана са захтевима Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл.гласник 50/11) будући да исти није био на снази у време израде основне пројектне документације. Усклађивење решења са тренутно важећим Правилником довело би до минималних измена геометрије кружне раскрснице. Овакво решење, неусклађено са важећим Правилником, нема никаквих негативних утицаја на ниво услуге раскрснице и безбедност саобраћаја те је исто задржано.

Положајно, укрштај трасе будућег аутопута и државног путa II A реда број 100 (М-22.1), чини границу сектора 2 и сектора 3 иако је пројектна документација предметне кружне раскрснице обрађена у оквиру пројекта изградње сектора 3. Сектор 3 карактерише делимична изграђеност у форми полуаутопутског профила укупне ширине коловоза 10.20m, а сектор 2 егзистира у форми полуаутопутског профила ширине коловоза од 10.20m за који су у I фази изградње дефинисане мере рехабилитације. С обзиром да је за читаву деоницу будућег аутопута дефинисана јединствена осовина, а ширине коловоза са две стране кружног подеоника исте, дефинисана је јединствена локална осовина (осовина Y) на траси леве траке аутопута на месту предметне кружне раскрснице. Државни пут II A реда број 100 (М-22.1) такође дефинише јединствена осовина.

У току процеса израде Допуне Главног пројекта, Инвеститор је имао увид у решење предметне кружне раскрснице и на исто дао писану сагласност бр.2802/11 дана 11.08.2011.године.

Допуном Главног пројекта, на укрштају је пројектована кружна раскрснциа D=60m ширине кружног подеоника од 7.5m са попречним падом од 2.5%. На правцу леве траке аутопута предвиђене су две траке за улив и једна за излив, за оба смера а на правцу државног пута II A реда број 100 (М-22.1) по једна трака за улив и излив за сваки смер.

На месту укрштаја осовина Y крака је у правцу као и осовина државног путa II A реда број 100 (М-22.1). Угао укрштаја је ~82°.

За дијаметар кружне раскрснице D=60 m максимална брзина улива је max Vu = 50 km/h а брзина кретања у кружном току је Vk=36km/h. На основу проходности кружне раскрснице усвојени елементи улива и излива крећу се у границама стандардних елемената улива и излива (за усбојени дијаметар кружне раскснице и за број уливних и изливних трака ).

Обликовање улива и излива кружне раскснице урађено је применом кружне кривине комбиноване од два различита полупречника, и обезбеђени су повољнији елементи излива. Урађено је обликовање кружног подеоника и формирање оивичених острва за раздвајање саобраћајних токова на свим прикључним правцима како би се раздвојили и, истовремено, усмерили токови уливања и изливања. Острва за раздвајање токова на кружним раскрсницама истовремено имају и значајну функцију заштите пресечених токова. Острава су оивичена бетонским ивичњацима 18/24.

Уливно изливне траке кружне раскрснице у потпуности су уклопљене у новопројектовану површину коловоза на правцу леве траке аутопута док су исте у правцу магистралног пута уклопљене у постојећи коловоз. Почетак сектора 3 одређен је на основу стационаже почетка зоне новопројектоване кружне раскрснице, ПР-1 км 0+088.56 (осовина Y) на стационажи км 17+505.00, а крај зоне предметне кружне раскрснице има заједнички профил са основном трасом ПР-18 км 0+368.56 (осовина Y) на стационажи км 17+785.71.

На месту кружне раскснице део постојећег државног путa II A реда број 100 (М-22.1) се руши и пројектује се нова траса државног путa II A реда број 100 (М-22.1) (девијација државног пута). Ова девијација је урађена је тако да новопројектована кружна раскрсница остане у зони постојеће експропријације а да би се обезбедио што повољнији угао између пресечених праваца. На државном путу II A реда број 100 (М-22.1) на стационажи км 0+057.89 почиње кружна кривина радијуса  R= 120 m. Пошто се за све кривине радијуса 25 < R > 200 m мора урадити проширење у кривини, укупно проширење у кружној кривини радијуса R = 120 m износи 0.75 m. А за кружну кривину радијуса R = 75 m на стационажи км 0+196.58 укупно проширенеј износи 1.2 m.

## ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОВОЗА

Принципи одводњавања атмосферских вода са површине коловоза постављени су у Идејном пројекту а на основу Водопривредних услова, Мишљења Хидрометеоролошког завода и конфигурације терена. Вода са коловоза која гравитира ка реципијенту и угрожава квалитет воде класе II се контролисано сакупља и одводи до пречистача из кога се испушта у реципијент. Вода која гравитационо не отиче ка реципијенту се слободно пушта преко банкине у упијајуће канале обложене бетонским кинетама ради лакшег одржавања током периода експлоатације. Овај принцип одводњавања преузет је из Идејног пројекта и разрађен у Основном Главном пројекту, а из њега пренет у Допуну Главног пројекта.

У оквиру Основног Главног пројекта извршена је хидротехничка анализа у циљу ефикасног одводњавања коловозне површине, као и заштита водотокова од загађења полутантима који се налазе у отеклим атмосферским водама са коловоза, а у Допуни Главног пројекта извршено је прилагођавање дефинисаног система одводњавања фазној реализацији. Прилагођавање система одводњавања фазној реализацији подразумева да су у потпуности поштована решења из Основног Главног пројекта за одводњавање леве траке аутопутског профила са корекцијама на местима где су се оне показале као неопходне али на начин да не угрожавају принципе одводњавања дефинисане за пун профил аутопута.

### 11.1	Опис решења

Атмосферска вода се евакуише са коловозне површине слободним изливањем преко банкине коловоза уз услов да на потезу не постоји потенцијална опасност од загађења водотокова.

На читавој дужини сектора 3 вода са коловоза се евакуише слободним изливањем преко банкине и доводи до упијајућих путних канала. Канали поседују бетонску кинету у дну која има улогу лакшег одржавања канал.

Високи насип је карактеристичан за деоницу од km 20+420 до km 22+576. У складу са препорукама геомеханичког елабората, косине су у нагибу 1:2 за висину насипа х≤3м; 1:2.5  за висину насипа 3м<х≤6м и 1:3 за висину насипа х>6м. Вода се са коловоза прикупља уз бетонски ивичњак постављен уз нижу ивицу коловоза а у упијајуће канале спушта контролисано корубама ради заштите косина насипа од еродирајућег утицаја воде. И на овом потезу су пројектовани упијајући канали са бетонском кинетом на дну канала.

Систем одводњавања детаљно је обрађен у оквиру посебне књиге предметне пројектне документације, Књига 3 – Пројекат хидротехничких инсталација - одводњавање.

### 11.2	Анализа постојећег стања и опис предвиђених радова

Анализом изведених радова у односу на пројектоване, утврђено је следеће:

- Ивичњаци нису изведени.

- Одређени број изведених коруба одступа од пројектованог положаја, насип око њих је еродирао услед дејства воде. Корубе се морају демотирати и поново уградити након санације насипа и свих претходних грађевинских радњи.

- Упијајући канали се морају поново извести према овом пројекту, а спојеви канала и коруба који су изведени од армираног бетона порушити и поново извести према новој нивелети канала.

## ОБЈЕКТИ

Основним Главним пројектом аутопута Е-75, пројектовани су мостови у трупу пута и то:

- на стационажи km 19+269.10  - железничка пруга Суботица – Нови Сад,

- на стационажи km 19+607.83  - Чантавирски пут.

### 12.1	Мост на km 19+269.10  -  Мост у трупу пута (пруга Суботица – Нови Сад)

Решењима из архивске докуемнтације, на стационажи km 19+269.10 траса будућег аутопута прелази преко пруге Суботица – Нови Сад, мостом у трупу пута. Решење објекта је приказано у Основном Главном пројекту и према њему су започети радови.

Иако су се на то обавезали Уговором и Пројектним задатком, Инвеститор / Корисник нису доставили било какву градилишну документацију Пројектанту. Из тог разлога, у овом моменту није било могуће утврдити тачност нити квалитет изведених радова као ни квалитет уграђених материјала.

Пројектом за извођење, пре свега су предвиђени истражни радови којима би се показало да ли су већ изведени шипови погодни за наставак радова. Такође, испитују се и други изведени елементи конструкције.

Даље, ПЗИ предвиђа обе могућности.

Уколико се претходним истражним радовима покаже да су изведени елементи погодни за наставак радова у смислу димензија, квалитета уграђених материјала и носивости, радови ће бити настављени према решењима из Основног Главног пројекта, Главни пројекат аутопута Е-75 на коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 6 – Пројекат путнх објеката, Свеска 10 – Мост на км 19+269.10 – Мост у трупу пута (пруга Суботица – Нови Сад).

Уколико се претходним истражним радовима покаже да изведени елементи нису погодни за наставак радова у смислу димензија, квалитета уграђених материјала и носивости, предвиђено је рушење средњих наглавних греда, средњих округлих стубова и лежишних греда али и напуштање изведених шипова и изградња нових. Предложено је решење са изградњом три нова бушена шипа Ø150cm на сваком стубном месту. Дакле, било би потребно изградити максимално 12 нових шипова. Извођачу је такође остављена могућност предлога другачијег решења. У том случају потребна је сагласност Инвеститора / Корисника на предложено решење. Након изградње нових шипова и наглавних греда, радови ће бити настављени према решењу из Основног Главног пројекта, Главни пројекат аутопута Е-75 на коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 6 – Пројекат путнх објеката, Свеска 10 – Мост на км 19+269.10 – Мост у трупу пута (пруга Суботица – Нови Сад).

Претходни додатни истражни радови

Пројектом за извођење, пре свега су предвиђени истражни радови којима би се показало да ли су већ изведени шипови погодни за наставак радова. Такође, испитују се и други изведени елементи конструкције.

Испитивања су усклађена са захтевима стандарда СРПС У.М1.048 – Бетон – Накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста осталих лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције у складу са класама изложености. Претходни истражни радови подразумевају следеће:

- Испитивање на језгрима (керновима) извађеним из конструкције према стандарду СРПС У.М1.049:2000 а у складу са стандардима:

- СРПС ИСО 4012 – испитивање чврстоће епрувета при притиску

- СРПС ИСО 2675 – Одређивање запреминске масе очврслог бетона

- СРПС У.М1.015 – Одређивање дубине продирања воде под притиском

- СРПС У.М1.016 – Одређивање отпорности према дејству мраза

- СРПС У.М1.055 – Одређивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзавање

Испитују се четири стуба висине 8.7m, МБ30, M100, V6, две лежишне греде L=13m, МБ30, M100, V6 и две наглавне греде 9,8m МБ30, M100, V6

- Испитивање шипова:

- СРПС У.М1.048 – Бетон – Накнадно урврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона. Испитује се свих осам шипова.

- Друга испитивања по налогу Инвеститора / Корисника или Надзорног органа.

Програм додатних претходних истражних радова преузет из Елабората геомеханичких радова, Пролог 9. Предложени програм додатних претходних истражних радова ни на који начин не ограничава Инвеститора, Надзор или Комисију за технички пријем објекта.

Наставак радова на објекту

Предметним ПЗИ предвиђени су радови ради компетирања изградње овог моста.

Пројектом за извођење, пре свега су предвиђени истражни радови којима би се показало да ли су већ изведени шипови погодни за наставак радова. Такође, испитују се и други изведени елементи конструкције.

Даље, ПЗИ предвиђа обе могућности.

Варијанта 1 - Резултати претходних испитивања су задовољавајући

У случају да резултати претходних испитивања покажу да су до сада изведени елеметни погодни за наставак радова, радови ће бити настављени према решењу из Основног Главног пројекта. У наставку текста биће описани елементи конструкције које је потребно изградити.

Објекат је конципиран као монтажно - монолитне преднапрегнуте и армирано бетонске интегралне конструкције. Крајни ослонац представљају два шипа пречника Ø150cm који су »зглобно«  повезани  са  армиранобетонском  гредом,  која  је  интегрално  повезана  са главном носивом конструкцијом. Средњи ослонац се састоји од два шипа пречника Ø150cm које на врху повезује армиранобетонски јастук круто повезан са два стуба пречника Ø100cm који се настављају на шипове, а у горњем делу су круто повезани са лежишном гредом.

### Технички елементи објекта

Траса пута у подручју моста је у основи у правцу. Нивелета је у конвексној кривини ра радијусом R=8900m. Почетак објекта је у км 19+236.25, а крај је у км 19+306.85. Попречни пад коловоза је константан и износи 2.5%, колики је и попречни пад пешачких стаза према коловозу.

Карактеристична попречни пресек објекта:

- Пешачка стаза са ивичним венцем и ЧСО			=2.00 m

- Саобраћајна трака						=3.75 m

- Саобраћајна трака						=3.75 m

- Ивична трака							=0.2 m

- Зауставна трака						=2.5 m

- Пешачка стаза са рубним венцем и ЧСО			=1.50 m

Укупна ширина						=14.20 m

### Опис конструкције објекта

Доња конструкција

Доња конструкција моста састоји се из два изграђена ослонца у осама  бр. 1 и 4 и два изграђена средња ослонца у осама 2 и 3. Сви ослонци су дубоко фундирани на шиповима пречника Ø150cm.

Крајњи ослонци у осама 1 и 4

Крајни ослонци у осама 1 и 4 представљају два изграђена крајња шипа пречника Ø150cm, L=27.30 m, који су на врху  повезани  армиранобетонском гредом.  Веза  шипова  и  лежишне  греде  омекшана  је »зглобом« тако што арматура шипова завршава испод лежишне греде, а  у  њу улази смо централни кош арматуре пречника 40cm. Ово је урађено да се избегну велики моменти на споју шипа велике крутости и лежишне греде услед хоризонталног померања конструкције. На челима греде је ослоњена прелазна плоча, а на бочним странама обешена су конзолна крила.

Греда је дебљине dg =180cm, висине hg=272 cm, дебљина крила је dk=40cm.

Шипове је потребно оштемати у висини cca 70cm до здравог бетона тако да улазе по 5,0cm у лежишну греду.

Крајњи ослонци у осама 2 и 3

Средњи ослонац чини пар шипова пречника Ø150, дужине Lš  = 27.3 m, који су на врху повезани са наглавном гредом димензија попречног пресека 150 x 200 cm, на коју се надовезује пар стубова као продужетак шипова пречника Ø100cm, који су круто везани са лежишном гредом. Шипови су еластично укљештени у темељно тло и темељну наглавну греду''јастук''.

Горња конструкција

Главна носива распонска конструкција конципирана је као интегрална преднапрегнута и армирано бетонска конструкција састављена од 9 монтажних носача висине 132cm, која са попречним носачем и лежишним гредама на крајним ослонцима, са попречним носачем над средњим ослонцима, и коловозном плочом дебљине 18cm, чини целовит носиви систем. Распони износе L = 30.3 + 30.0 + 20.3 m.

Извођење носиве конструкције предвиђено је по технологији поље по поље, монтажом дизалицом. Сви носачи и средњег и крајњих поља су класично армирани. При монтажи носачи се ослањају на лежишне греде преко гумених подметача дебљине 20mm. Конструкција добија континуитет бетонирањем попречних носача над крајњим и средњим лежишним гредама, с тим што је веза попречних носача за лежишне греде над средњим стубовима ротационо слободна ради спречавања преношења додатних момената са горњег на доњи строј. Детаљ ове везе дат је на посебном цртежу.

Висина пуног пресека по подужној оси конструкције је константна од 1.50m. Попречни нагиб коловозне плоче је 2.5% и ломи се на месту одводњавања где прелази у супротан нагиб од 2.5%.

Главни  преднапрегнути  носачи  конструкције  бетонирају  се  бетоном  МБ  50  и  армирају ребрастом арматуром, РА 400/500-2. Коловозна плоча је МБ 35, као и попречни носачи. Квалитет каблова за претходно напрезање је fpa/fpy = 1680/1860 MPa. Доња релаксација мора бити мања од 2 % при σrop = 0,7 fpk за 1000 сати.

Прелазне плоче

Прелазне плоче су предвиђене и треба их извести у складу са Техничким спецификацијама за објекте на путевима. Дужина прелазних плоча је 3,70 +  2,50 m, дебљине 25 cm. Испод прелазне плоче треба извести насип и извршити збијање у складу са Техничким спецификацијама за објекте на путевима.

Први део прелазне плоче је једним крајем ослоњен на зуб парапета а другим на независни темељ прелазне плоче на насипу. На делу ослањања на темељ прелазна плоча слободно дилатира по истом, који је непомичан и независан од дилатирања конструкције. Са друге стране темеља ослоњен је други део прелазне плоче простим ослањањем. Ни у ком случају се не сме дозволити веза темеља прелазне плоче и крилних зидова! Уз задњу страну лежишних греда обалних стубова поставља се експандирани полистирен у таблама дебљине 5cm који иде скроз до прелазне плоче и обавезно прекида тампон слој од мршавог бетона! Експандирани полистирол од 3cm се поставља и у фугу измедју првог дела п.плоче и темеља исте. Преко тампон слоја обавезно поставити PVC фолију.

Опрема објекта

Одводњавање и канализација на објекту

У складу са метеоролошким подацима о падавинама, елементима и карактеристикама надвожњака, пројектован је комплетан канализациони систем одводњавања и канализације који је усклађен са канализацијом пута и техничким спецификацијама за објекте на путевима. На објекту је предвиђен систем одводњавања са цевима изван пресека које су обешене на конзолу распонске конструкције. Одводњавање се врши са сливницима који имају директни вертикални одвод и подужним полиестерским канализационим цевима пречника 200 mm.

Уз крајње ослонце предвиђени су вертикални испусти пречника 200 mm и прикључени на шахтове. Шахтови су у склопу одводњавања пута међусобно повезани и спојени на сабирне базене. Између сливника се уграђују цевчице за процедну воду које се морају прикључити на канализациони систем на подручју прелаза објекта преко пута испод надвожњака. На подручју дилатације потребно је уградити цевчице за процедну воду.

Инсталације на објкету

Испод  конзоле  објекта  предвиђено је  вођење  инсталацијских полиестерских цеви  за  прелаз различитих комуналних инсталација преко објекта. Цеви су причвршћене на конзоле од нерђајућег челика у складу са техничким спецификацијама за објекте на путевима. Испред и иза објекта уз крајње ослонце превиђена је изградња комуналних шахтова.

Хидроизолација

Хидроизолација је саставни део бетонске коловозне плоче. Основну намену има да заштити бетон и арматуру од штетних деловања хемијских и физичких утицаја воде и растопљене соли. Хидроизолације су саставни део коловозне конструкције објеката, због чега морају бити способне и да преузму већа оптерећења. Ради заштите хидроизолације од утицаја оптерећења, изнад ње се изводи заштитни слој који има улогу заштите хидроизолације и изравњавајућег слоја коловоза.

Сви бетонски елементи конструкције који долазе у додир са земљом морају се извести од водонепропусног бетона по принципу »беле каде«.

Хидроизолација се састоји од основног епоксидног премаза, посипања са кварцним песком, битуменског слоја за лепљење и  изравнавање и  заштитног слоја. Са лепљеним поступком хидроизолације могу се заштитити све површине бетона на коловозној конструкцији. По лепљеном поступку хидроизолација је повезана са површином објекта тако да прати сва његова померања и промене.

За основни битуменски премаз употребљава се раствор битуменског везива. За изолационе слојеве треба употребити материјале произведене са битуменским везивом или од вештачких органских материја. За изолацију извођач може употребити и друге материјале, ако докаже да одговарају предвиђеној намени и ако их одобри надзор. За  заштиту хидроизолационог слоја од прекомерних оптерећења употребљава се заштитни слој израђен од асфалтне мешавине.

Особине основних материјала за хидроизолације одређене су у упутствима и техничким условима произвођача тих средстава. Осим тога морају испуњавати и додатне услове за квалитет према посебним техничким условима за грађевинске и занатске радове.

Доказе о квалитету употребљених материјала мора издати овлашћена институција, а пре употребе одређеног  материјала,  извођач  мора  обезбедити  сагласност  надзорног  органа.  Све захтеване особине употребљених материјала одређене су у посебним техничким условима у граничним вредностима, а исте требају бити задовољене. Ради тога извођач мора пре употребе обезбедити доказе о квалитету употребљених материјала. Ови докази не смеју   бити старији од једног месеца.

Пре уграђивања хидроизолације, површина цементог бетона мора бити чиста (без прашине, уљних флека), сува и равна (без избочина, ивица). На површини не сме бити порозних или сегрегираних места (гнезда). Зрна каменог агрегата морају бити на површини добро повезана са бетонском масом елемента. Слабо везани делови агрегата морају се одстранити. Сви метални елементи (завршни или угаони профили, сидра, шипке за ојачање, стубићи) који ће се заштитити са хидроизолацијом морају се претходно премазати са одговарајућим основним радионичким премазом против корозије.

Пре уграђивања лепљене хидоизолације, површина се мора очистити са воденим млазом високог притиска или са механичким средствима тако да се са ње одстрани цементни фил и цементни малтер. Ово чишћење се по правилу обавља на 28 дана (никако мање од 21 дан) старом бетону. Са суве површине треба одстранити прах са компримираним ваздухом, по потреби и са водом. На одговарајући начин се очисти и  хидроизолациона трака која вири испод ходника. Површина бетона може одступати за:

- на дужини 4 m                       највише 4 cm

- на дужини 2 m                       највише 2 cm

- на дужини 1 m                       највише 1 cm

Сва одступања на већим површинама бетона, већа од 1,5 cm од пројектоване коте, треба изравнати одговарајућим слојем за изравнавање (битуминизирана смеса), која се уграђује на хидроизолациони слој.

Ако су локалне неравнине веће, онда исте треба изравнати пре постављања хидроизолације:

- избочине (рубови и гребени који спречавају уграђивање минималне дебљине заштитног слоја) треба одстранити механичким путем (резање, бушење, одбијање),

- удубљења треба попунити одговарајућим малтером.

Поступак поправљања локалних неравнина мора претходно одобрити надзорни орган. Одговарајуће чишћење и све поправке и недостатке, извођач мора обавити пре уграђивања хидроизолације. Чврстоћа пријањања површине цементног бетона не сме бити мања од 1,5N/mm2.

Припремљену површину треба премазати са епокси премазом (просечна потрошња 0,4 kg/m2) и свежи  премаз  посути  са  сувим  кварцним  песком  гранулације  0,7  –  1,2  mm  (просечна потрошња 1,5 kg/m2). Премаз се равномерно наноси са бризгањем или четком. Сви челични профили дилатације се такође премажу. Количина битуменског везива мора бити минимална. Основни премаз мора обезбедити добар спој битуменске хидроизолације и подлоге, што преставља основни услов за квалитет хидроизолационог система.

Температура подлоге и ваздуха у току извођења основног премаза не сме бити мања од 10°C. Пре уграђивања наредних слојева, основни премаз мора бити потпуно сув. Спој основног премаза са површином цементног бетона треба проверити на самом почетку наношења.

На потпуно осушени основни премаз изводи се лепљење битуменских трака са битуменском масом за лепљење. Траке морају бити прилепљене свом својом површином са врућом битуменском масом. Температура битуменске масе мора одговарати условима из упутства произвођача. Маса се загрева на посредан начин и стално меша. Дозвољава се уграђивање битуменских трака и са варењем на претходно разастрту масу за лепљење. Потрошња битуменске масе за лепљење је 2 до 3 kg/m2. Маса мора бити разастрта по читавој површини тако да, при уграђивању траке, изађе изван ивица.

Битуменске траке се могу уграђивати накнадно варењем на већ стврднути слој битуменске масе. Битуменска трака мора садржати носиви слој тканине од стаклених влакана (полиестерски филц). Слој стаклених влакана мора бити обложен са битуменским слојевима. Траке морају бити отпорне на кидање у подужном и попречном смеру, отпорне на смицање и пузање. Осим тога  морају  бити  и  постојан  при  високим  и  ниским  температурама, флексибилне  и  еластичне. Минимална дебљина битуменских трака је 4,5 mm.

Код уграђивања битуменске траке треба прво развити и поравнати (са одговарајућим преклопима), а онда навити на одговарајући ваљак. После се лагано одвија и лепи на припремљену површину са одговарајућом масом. Спојеви трака изводе се на преклоп, ради чега прво треба почети лепљење на нижој страни објекта. Код варења треба температуру пламена прилагодити спољашњим условима. Код  ниских температура постоји могућност да битуменска маса није довољно загрејана, а при високим температурама постоји могућност да се битуменска маса истопи. Размекшавање битуменске масе на доњој страни траке треба изводити равномерно по читавој ширини траке са грејачем.

Ако се у току складиштења употребљава пластична фолија, исту треба одстранити пре варења, ако је дебља од 0,005 mm. Битуменске траке се настављају са преклопом у изузетним случајевима на сучељаване. Ширина преклопа у подужном смеру је мин. 8 cm, у попречном 10  cm.  Попречни преклопи  морају  бити  смакнути  најмање 50  cm.  Ради  лакшег  и  лепшег уграђивања, употребљавају се траке које са једне стране имају тањи руб у ширини 8 cm (минимална дебљина не сме бити тања од 3 mm) у ширини 8 cm.

За  заштиту  употребљава  се  асфалтни  слој  битуменског  мастикса  са  гранулацијама  из кречњачког камена величине зрна 0/8 mm и са полимерима модификованог везива. Дебљина заштитног  слоја  је  3  cm.  Код  уграђивања  треба  пазити  да  точкови  возила  не  оштете хидроизолацију. Код уграђивања морају се употребити финишери са пнеуматским точковима.

У изузетним случајевима надзор може употребити и употребу финишера са гусеницама уколико се претходно распростре танки слој асфалта испод гусеница.

Температуру асфалт бетона треба прилагодити температури размекшавања битуменске масе за лепљење односно битуменске масе са којом су обложене траке. На заштитни слој се уграђује хабајући слој дебљине 4  cm  од  мешавине битуменског мастикса и  фракција 0/11 mm од еруптивног камена и са полимерима модификованог битумена.

Све недостатке и погрешке треба одклонити пре уграђивања заштитног слоја. Неприлепљене битуменске траке треба разрезати у дужини 15 cm на крст, подлогу очистити и премазати са основним  премазом.  После  сушења  премаза  треба  нанети  битуменску лепљиву  масу  и прилепити зарезану траку на подлогу, а преко тога прилепити нови комад траке. Сва поправљена места мора надзорни орган прегледати пре уграђивања заштитног слоја.

Пре почетка употребе, све машине и уређаје треба прегледати у складу са одредбама из Посебних техничких услова. Осим тога треба узети у обзир сва упутства и захтеве произвођача хидроизолационих средстава.

Извођач  мора  доставити  надзорном органу  најмање  15  дана  пре  почетка  уграђивања рецептуре са лабораторијским испитивањима свих смеса које намерава уградити у хидроизолацију. На захтев надзорног органа мора извођач обавити пробну производњу и уградити материјал хидроизолације на пробној деоници коју одреди надзор. Равност, висина и нагиб површине заштитног слоја хидроизолације на подручју коловоза морају задовољити следеће услове:

- површина заштитног слоја може одступати за 1 cm на дужини 4,0 m,

- висина појединих места може одступати највише +/- 1 cm,

- нагиб површина сме одступати од пројектованог max +/- 0,4 %.

Пешачке стазе

Попречни нагиб пешачке стазе износи 2.5% ка коловозу. У састав пешачких стаза улази и ивични венац са оградом. Ради велике изложености атмосферским утицајима, овим елементима треба посветити посебну пажњу у погледу обликовања, квалитета материјала, изради пешачких стаза, детаљима арматуре и неговању бетона.

Бетон пешачке стазе је марке МБ 35, отпоран на мраз и присуство соли. Поред тога бетон мора бити отпоран на хабање. Горња површина се обрађује као метличен (бетон загребан метлом у смеру пада) бетон. Оплата у погледу квалитета и постављања мора одговарати захтевима из пројекта. Квалитет оплате је за глатки бетон, ивице попречног пресека морају бити засечене помоћу улошка троугаоне лајсне по техничким спецификацијама за  објекте на путевима. Пешачке стазе и ивични венци бетонирају се без прекида на читавој дужини објекта.

Размак између радних спојева мора бити 11,0 m да би се могле полагати целе шипке арматуре дужине 12,0 m са преклопом дужине 1,0 m. На подручју радних спојева, површина бетона мора бити чиста. Радне спојеве треба избегавати, посебно као одвојени – дилатацијски спој.

Посебну пажњу треба посветити водонепропусности радних спојева у фази употребе. У спој између темеља и зидова крајњих ослонаца треба уградити лимену траку ширине 300 и дебљине 1 mm. Траке се уграђују пре бетонирања тако да се до половине висине убетонирају у доњем темељном делу, а друга половина у горњем елементу. Горњи део траке треба заштитити од савијања које може наступити при  уграђивању бетона. Спајање,односно настављање се изводи сучеоно, или се употребе посебно израђени Т-комади.

Ради избегавања дилатацијских спојева у пешачке стазе се уграђује већа количина подужне арматуре (обично се угради 1 % попречног пресека). Са оваквом арматуром ограничавају се пукотине на 0.2mm.

Бочне стране пешачких стаза односно ивичних венаца израђују се од оплате за глатки бетон, горња површина је обрађена као метличен (бетон загребан метлом у смеру пада) бетон. На видним површинама структура бетона мора бити видна. Све поправке мора одобрити надзорни орган. На унутрашној страни до коловоза пешачка стаза се завршава са резаним ивичњаком димензија попречног пресека 20x13 cm од еруптивног камена (гранит), уграђен према техничким спецификацијама за објекте на путевима.

Челична сигурносна ограда уграђује се на спољном рубу коловоза. Ограда је типска – једнострана, израђена и уграђена према СИСТ ЕН 1317-1;1999 и ЕН 1317-2:1999 за ниво заштите Х2 до Х3. Размак између стубова је 1,33 m на мосту, а на прелазу са пута на мост је 2,0 m.

На спољњој страни објекта уграђује се типска челична ограда за пешаке висине 1.10 m. Израда и уграђивање је према техничким спецификацијама за објекте на путевима. Ограда мора бити заштићена од утицаја корозије, а размак стубова је 2.0 m.

На делу преласка објекта преко железничке пруге предвиђена је заштитна ограда израђена од панела ширине 0.75m и висине 1.75m.

Крила су пројектована у складу са техничким спецификацијама за објекте на путевима и следе насип прикључног пута. Нагиб насипа је 1:1.5. У непосредној близини крајњих ослонаца треба обложити косине. Уз крајње ослонце треба изградити степенице за приступ до доњих делова крајњих ослонаца.

Варијанта 2 - Резултати претходних испитивања нису задовољавајући

У случају да резултати претходних испитивања покажу да изведени радови нису погодни за наставак изградње, потребно је срушити изграђене средње стубове и лежишне греде. Даље, потребно је делимично рушење изведених шипова и изградња нових према решењу из предметног ПЗИ. Важно је напоменути да је изведени шипови остају али се делимично рушење врши само у горњем делу како би се обезбедило да исти немају контакт са новопројектованом доњом конструкцијом објекта. Рушење се врши према пројекту рушења који је саставни део предметног ПЗИ.

### Опис конструкције објекта

Доња конструкција

Доња конструкција моста састоји се из три новопројектована шипа у осама  бр. 1 и 4 и три новопројектована средња ослонца у осама 2 и 3. Сви ослонци су дубоко фундирани на шиповима пречника Ø150cm.

Крајњи ослонци у осама 1 и 4

Крајни ослонци у осама 1 и 4 представљају три новопројектована крајња шипа пречника Ø150cm, L=27.30 m, који су на врху  повезани  армиранобетонском гредом.  Веза  шипова  и  лежишне  греде  омекшана  је »зглобом« тако што арматура шипова завршава испод лежишне греде, а  у  њу улази смо централни кош арматуре пречника 40cm. Ово је урађено да се избегну велики моменти на споју шипа велике крутости и лежишне греде услед хоризонталног померања конструкције. На челима греде је ослоњена прелазна плоча, а на бочним странама обешена су конзолна крила.

Греда је дебљине dg =180cm, висине hg=272 cm, дебљина крила је dk=40cm.

Шипове је потребно оштемати у висини cca 70cm до здравог бетона тако да улазе по 5,0cm у лежишну греду.

Крајњи ослонци у осама 2 и 3

Средњи ослонац чини три новопројектована шипа пречника Ø150, дужине Lš  = 27.3 m, који су на врху повезани са наглавном гредом димензија попречног пресека 200 x 200 cm, на коју се надовезује пар стубова као продужетак шипова пречника Ø100cm, који су круто везани са лежишном гредом. Шипови су еластично укљештени у темељно тло и темељну наглавну греду''јастук''.

Након изградње доње конструкције према решењима датим у предметном ПЗИ, радови на горњој конструкцији ће у свему бити настављени према решењу моста из Основног Главног пројекта тј. на начин описан горе у тексту.

### 12.2	Мост на км 19+607.83 – Мост у трупу пута (Чантавирски пут)

Решењима из архивске докуемнтације, на стационажи km 19+607.83 траса будућег аутопута прелази преко Чантавирског пута, мостом у трупу пута. Решење објекта је приказано у Основном Главном пројекту и према њему су започети радови.

Иако су се на то обавезали Уговором и Пројектним задатком, Инвеститор / Корисник нису доставили било какву градилишну документацију Пројектанту. Из тог разлога, у овом моменту није било могуће утврдити тачност нити квалитет изведених радова као ни квалитет уграђених материјала.

Даље, ПЗИ предвиђа обе могућности.

Уколико се претходним истражним радовима покаже да су изведени елементи погодни за наставак радова у смислу димензија, квалитета уграђених материјала и носивости, радови ће бити настављени према решењима из Основног Главног пројекта, Главни пројекат аутопута Е-75 на коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 6 – Пројекат путнх објеката, Свеска 11 – Мост на км 19+607.83 – Мост  у трупу пута (Чантавирски пут).

Уколико се претходним истражним радовима покаже да изведени елементи нису погодни за наставак радова у смислу димензија, квалитета уграђених материјала и носивости, предвиђено је напуштање ових елемената и изградња нових. Предложено је решење са изградњом три нова бушена шипа Ø120 cm система Benotto, дужине преко 20 m по сваком стубном месту. Дакле, потребно је изградити укупно 12 нових шипова. Извођачу је такође остављена могућност предлога другачијег решења. У том случају потребна је сагласност Инвеститора / Корисника на предложено решење. Након изградње нових шипова и наглавних греда, радови ће бити настављени према решењу из Основног Главног пројекта, Главни пројекат аутопута Е-75 на коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 6 – Пројекат путнх објеката, Свеска 11 – Мост на км 19+607.83 – Мост  у трупу пута (Чантавирски пут).

Претходни додатни истражни радови

Имајући у виду актуелну ситуацију односно недостатак градилишне документације, Пројектант је израдио програм за извођење додатних испитивања мостова и конструкција који ће бити обавеза будућег Извођача радова пре наставка изградње. Програм додатних испитивања је израђен у складу са захтевима СРПС У.М1.048 – Бетон – накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције а у складу са класама изложености као и пројектним захтевима у Основном Главном пројекту. Програм радова саставни је део Елабората геомеханичких радова, Прилог 8.

Пројектом за извођење, пре свега су предвиђени истражни радови којима би се показало да ли су већ изведени шипови погодни за наставак радова. Такође, испитују се и други изведени елементи конструкције. Испитивања су усклађена са захтевима стандарда СРПС У.М1.048 – Бетон – Накнадно урврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста осталих лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције у складу са класама изложености. Претходни истражни радови подразумевају следеће:

- Испитивање на језгрима (керновима) извађеним из конструкције према стандарду СРПС У.М1.049:2000 а у складу са стандардима:

- СРПС ИСО 4012 – испитивање чврстоће епрувета при притиску

- СРПС ИСО 2675 – Одређивање запреминске масе очврслог бетона

- СРПС У.М1.015 – Одређивање дубине продирања воде под притиском

- СРПС У.М1.016 – Одређивање отпорности према дејству мраза

- СРПС У.М1.055 – Одређивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзавање

Испитују се армирано бетонски носачи (24 ком.) дужине L=9.4m са 2.92m3 по комаду MB 40, M150, V6.

- Испитивање шипова:

- СРПС У.М1.048 – Бетон – Накнадно урврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона. Испитује се свих осам шипова.

- Друга испитивања по налогу Инвеститора / Корисника или Надзорног органа.

Програм додатних претходних истражних радова преузет је из Елабората геомеханичких радова, Прилог 9. Предложени програм додатних претходних истражних радова ни на који начин не ограничава Инвеститора, Надзор или Комисију за технички пријем објекта.

Наставак радова на објекту

Предметним ПЗИ предвиђени су радови ради компетирања изградње овог моста.

Пројектом за извођење, пре свега су предвиђени истражни радови којима би се показало да ли су већ изведени шипови погодни за наставак радова. Такође, испитују се и други изведени елементи конструкције.

Даље, ПЗИ предвиђа обе могућности.

### Варијанта 1 - Резултати претходних испитивања су задовољавајући

У случају да резултати претходних испитивања покажу да су до сада изведени елеметни погодни за наставак радова, радови ће бити настављени према решењу из Основног Главног пројекта. У наставку текста биће описани елементи конструкције које је потребно изградити.

Објекат је конципиран као монтажно - монолитне преднапрегнуте и армирано бетонске интегралне конструкције. Крајни ослонац представљају два шипа пречника Ø120cm који су »зглобно«  повезани  са  армиранобетонском  гредом,  која  је  интегрално  повезана  са главном носивом конструкцијом. Средњи ослонац се састоји од два шипа пречника Ø120cm које на врху повезује армиранобетонски јастук круто повезан са два стуба пречника Ø100cm који се настављају на шипове, а у горњем делу су круто повезани са лежишном гредом.

Технички елементи објекта

Траса пута у подручју моста је у основи у кривини. Почетак објекта је у km 19+589.85, а крај је у km 19+624.85, гледано у пресеку осовине стубова и осовине аутопута. Попречни пад коловоза је константан и износи 2.5%, колики је и попречни пад пешачких стаза према коловозу.

Карактеристична попречни пресек објекта:

- Пешачка стаза са ивичним венцем и ЧСО			=2.00 m

- Саобраћајна трака						=3.75 m

- Саобраћајна трака						=3.75 m

- Ивична трака							=0.2 m

- Зауставна трака						=2.5 m

- Пешачка стаза са рубним венцем и ЧСО			=1.50 m

Укупна ширина						=14.20 m

Фундирање објекта израђено је на шиповима Ø120 cm, у носивом слоју песка дужина шипова за  крајње ослонце износи Lšk   =  29.34 m,  и  за  средње ослонце Lšs   =  25.0 m      према геотехничком елаборату.

Доња конструкција

Доња конструкција моста састоји се из два изграђена или три новопројектована крајња ослонца у осама  бр. 1 и 4 и два изграђена или три новопројектована средња ослонца у осама 2 и 3. Сви ослонци су дубоко фундирани на шиповима пречника Ø120 cm.

Крајњи ослонци у осама 1 и 4

Крајни ослонци у осама 1 и 4 представљају два изграђена или три новопројектована крајња шипа пречника Ø120 cm, L=29.77 m, који су на врху  повезани  армиранобетонском гредом.  Веза  шипова  и  лежишне  греде  омекшана  је »зглобом« тако што арматура шипова завршава испод лежишне греде, а  у  њу улази смо централни кош арматуре пречника 40cm. Ово је урађено да се избегну велики моменти на споју шипа велике крутости и лежишне греде услед хоризонталног померања конструкције. На челима греде је ослоњена прелазна плоча, а на бочним странама обешена су конзолна крила.

Греда је дебљине dg =150cm, висине hg=223 cm, дебљина крила је dk=40cm.

Шипове је потребно оштемати у висини cca 70cm до здравог бетона тако да улазе по 5.0cm у лежишну греду.

Крајњи ослонци у осама 2 и 3

Средњи ослонац чини пар шипова пречника Ø120cm, дужине Lš  = 25,0 m, који су на врху повезани са наглавном гредом димензија попречног пресека 150 x 150 cm, на коју се надовезује пар стубова као продужетак шипова пречника Ø100cm, који су круто везани са лежишном гредом. Шипови су еластично укљештени у темељно тло и темељну наглавну греду ''јастук''.

Горња конструкција

Главна носива распонска конструкција конципирана је као интегрална преднапрегнута и армирано бетонска конструкција састављена од 14 монтажних носача висине 83cm, која са попречним носачем и лежишним гредама на крајним ослонцима, са попречним носачем над средњим ослонцима, и коловозном плочом дебљине 18cm, чини целовит носиви систем. Распони износе L = 10 + 16 + 10 m.

Извођење носиве конструкције предвиђено је по технологији поље по поље, монтажом дизалицом. Сви носачи и средњег и крајњих поља су класично армирани. При монтажи носачи се ослањају на лежишне греде преко гумених подметача дебљине 20mm. Конструкција добија континуитет бетонирањем попречних носача над крајњим и средњим лежишним гредама, с тим што је веза попречних носача за лежишне греде над средњим стубовима ротационо слободна ради спречавања преношења додатних момената са горњег на доњи строј. Детаљ ове везе дат је на посебном цртежу.

Извођење носиве конструкције предвиђено је по технологији поље по поље, монтажом аутодизалицом.

Висина пуног пресека по подужној оси конструкције је константна од 1,01m.

Попречни нагиб коловозне плоче је 2.5% и ломи се на месту одводњавања где прелази у супротан нагиб од 2.5%.

Главни носачи конструкције бетонирају се бетоном МБ 40 и армирају ребрастом арматуром, РА 400/500-2. Коловозна плоча МБ 35, као и попречни носачи.

Прелазне плоче

Прелазне плоче су предвиђене и треба их извести у складу са Техничким спецификацијама за објекте на путевима. Дужина прелазних плоча је 3,70 +  2,50 m, дебљине 25 cm. Испод прелазне плоче треба извести насип и извршити збијање у складу са Техничким спецификацијама за објекте на путевима.

Први део прелазне плоче је једним крајем ослоњен на зуб парапета а другим на независни темељ прелазне плоче на насипу. На делу ослањања на темељ прелазна плоча слободно дилатира по истом, који је непомичан и независан од дилатирања конструкције. Са друге стране темеља ослоњен је други део прелазне плоче простим ослањањем. Ни у ком случају се не сме дозволити веза темеља прелазне плоче и крилних зидова! Уз задњу страну лежишних греда обалних стубова поставља се експандирани полистирен у таблама дебљине 5cm који иде скроз до прелазне плоче и обавезно прекида тампон слој од мршавог бетона! Експандирани полистирол од 3cm се поставља и у фугу измедју првог дела п.плоче и темеља исте. Преко тампон слоја обавезно поставити PVC фолију.

Опрема објекта

У складу са метеоролошким подацима о падавинама, елементима и карактеристикама надвожњака, пројектован је комплетан канализациони систем одводњавања и канализације који је усклађен са канализацијом пута и техничким спецификацијама за објекте на путевима. На објекту је предвиђен систем одводњавања са цевима изван пресека које су обешене на конзолу распонске конструкције. Одводњавање се врши са сливницима који имају директни вертикални одвод и подужним полиестерским канализационим цевима пречника 200 mm.

Уз крајње ослонце предвиђени су вертикални испусти пречника 200 mm и прикључени на шахтове. Шахтови су у склопу одводњавања пута међусобно повезани и спојени на сабирне базене. Између сливника се уграђују цевчице за процедну воду које се морају прикључити на канализациони систем на подручју прелаза објекта преко пута испод надвожњака. На подручју дилатације потребно је уградити цевчице за процедну воду.

Инсталације на објкету

Испод  конзоле  објекта  предвиђено је  вођење  инсталацијских полиестерских цеви  за  прелаз различитих комуналних инсталација преко објекта. Цеви су причвршћене на конзоле од нерђајућег челика у складу са техничким спецификацијама за објекте на путевима. Испред и иза објекта уз крајње ослонце превиђена је изградња комуналних шахтова.

Хидроизолација

Хидроизолација је саставни део бетонске коловозне плоче. Основну намену има да заштити бетон и арматуру од штетних деловања хемијских и физичких утицаја воде и растопљене соли. Хидроизолације су саставни део коловозне конструкције објеката, због чега морају бити способне и да преузму већа оптерећења. Ради заштите хидроизолације од утицаја оптерећења, изнад ње се изводи заштитни слој који има улогу заштите хидроизолације и изравњавајућег слоја коловоза.

Сви бетонски елементи конструкције који долазе у додир са земљом морају се извести од водонепропусног бетона по принципу »беле каде«.

Хидроизолација се састоји од основног епоксидног премаза, посипања са кварцним песком, битуменског слоја за лепљење и  изравнавање и  заштитног слоја. Са лепљеним поступком хидроизолације могу се заштитити све површине бетона на коловозној конструкцији. По лепљеном поступку хидроизолација је повезана са површином објекта тако да прати сва његова померања и промене.

За основни битуменски премаз употребљава се раствор битуменског везива. За изолационе слојеве треба употребити материјале произведене са битуменским везивом или од вештачких органских материја. За изолацију извођач може употребити и друге материјале, ако докаже да одговарају предвиђеној намени и ако их одобри надзор. За  заштиту хидроизолационог слоја од прекомерних оптерећења употребљава се заштитни слој израђен од асфалтне мешавине.

Особине основних материјала за хидроизолације одређене су у упутствима и техничким условима произвођача тих средстава. Осим тога морају испуњавати и додатне услове за квалитет према посебним техничким условима за грађевинске и занатске радове.

Доказе о квалитету употребљених материјала мора издати овлашћена институција, а пре употребе одређеног  материјала,  извођач  мора  обезбедити  сагласност  надзорног  органа.  Све захтеване особине употребљених материјала одређене су у посебним техничким условима у граничним вредностима, а исте требају бити задовољене. Ради тога извођач мора пре употребе обезбедити доказе о квалитету употребљених материјала. Ови докази не смеју   бити старији од једног месеца.

Пре уграђивања хидроизолације, површина цементог бетона мора бити чиста (без прашине, уљних флека), сува и равна (без избочина, ивица). На површини не сме бити порозних или сегрегираних места (гнезда). Зрна каменог агрегата морају бити на површини добро повезана са бетонском масом елемента. Слабо везани делови агрегата морају се одстранити. Сви метални елементи (завршни или угаони профили, сидра, шипке за ојачање, стубићи) који ће се заштитити са хидроизолацијом морају се претходно премазати са одговарајућим основним радионичким премазом против корозије.

Пре уграђивања лепљене хидоизолације, површина се мора очистити са воденим млазом високог притиска или са механичким средствима тако да се са ње одстрани цементни фил и цементни малтер. Ово чишћење се по правилу обавља на 28 дана (никако мање од 21 дан) старом бетону. Са суве површине треба одстранити прах са компримираним ваздухом, по потреби и са водом. На одговарајући начин се очисти и  хидроизолациона трака која вири испод ходника. Површина бетона може одступати за:

- на дужини 4 m                       највише 4 cm

- на дужини 2 m                       највише 2 cm

- на дужини 1 m                       највише 1 cm

Сва одступања на већим површинама бетона, већа од 1,5 cm од пројектоване коте, треба изравнати одговарајућим слојем за изравнавање (битуминизирана смеса), која се уграђује на хидроизолациони слој.

Ако су локалне неравнине веће, онда исте треба изравнати пре постављања хидроизолације:

- избочине (рубови и гребени који спречавају уграђивање минималне дебљине заштитног слоја) треба одстранити механичким путем (резање, бушење, одбијање),

- удубљења треба попунити одговарајућим малтером.

Поступак поправљања локалних неравнина мора претходно одобрити надзорни орган. Одговарајуће чишћење и све поправке и недостатке, извођач мора обавити пре уграђивања хидроизолације. Чврстоћа пријањања површине цементног бетона не сме бити мања од 1,5N/mm2.

Припремљену површину треба премазати са епокси премазом (просечна потрошња 0,4 kg/m2) и свежи  премаз  посути  са  сувим  кварцним  песком  гранулације  0,7  –  1,2  mm  (просечна потрошња 1,5 kg/m2). Премаз се равномерно наноси са бризгањем или четком. Сви челични профили дилатације се такође премажу. Количина битуменског везива мора бити минимална. Основни премаз мора обезбедити добар спој битуменске хидроизолације и подлоге, што преставља основни услов за квалитет хидроизолационог система.

Температура подлоге и ваздуха у току извођења основног премаза не сме бити мања од

10°C. Пре уграђивања наредних слојева, основни премаз мора бити потпуно сув. Спој основног премаза са површином цементног бетона треба проверити на самом почетку наношења.

На потпуно осушени основни премаз изводи се лепљење битуменских трака са битуменском масом за лепљење. Траке морају бити прилепљене свом својом површином са врућом битуменском масом. Температура битуменске масе мора одговарати условима из упутства произвођача. Маса се загрева на посредан начин и стално меша. Дозвољава се уграђивање битуменских трака и са варењем на претходно разастрту масу за лепљење. Потрошња битуменске масе за лепљење је 2 до 3 kgг/m2. Маса мора бити разастрта по читавој површини тако да, при уграђивању траке, изађе изван ивица.

Битуменске траке се могу уграђивати накнадно варењем на већ стврднути слој битуменске масе. Битуменска трака мора садржати носиви слој тканине од стаклених влакана (полиестерски филц). Слој стаклених влакана мора бити обложен са битуменским слојевима. Траке морају бити отпорне на кидање у подужном и попречном смеру, отпорне на смицање и пузање. Осим тога  морају  бити  и  постојан  при  високим  и  ниским  температурама, флексибилне  и  еластичне. Минимална дебљина битуменских трака је 4,5 mm.

Код уграђивања битуменске траке треба прво развити и поравнати (са одговарајућим преклопима), а онда навити на одговарајући ваљак. После се лагано одвија и лепи на припремљену површину са одговарајућом масом. Спојеви трака изводе се на преклоп, ради чега прво треба почети лепљење на нижој страни објекта. Код варења треба температуру пламена прилагодити спољашњим условима. Код  ниских температура постоји могућност да битуменска маса није довољно загрејана, а при високим температурама постоји могућност да се битуменска маса истопи. Размекшавање битуменске масе на доњој страни траке треба изводити равномерно по читавој ширини траке са грејачем.

Ако се у току складиштења употребљава пластична фолија, исту треба одстранити пре варења, ако је дебља од 0,005 mm. Битуменске траке се настављају са преклопом у изузетним случајевима на сучељаване. Ширина преклопа у подужном смеру је мин. 8 cm, у попречном 10  cm.  Попречни преклопи  морају  бити  смакнути  најмање 50  cm.  Ради  лакшег  и  лепшег уграђивања, употребљавају се траке које са једне стране имају тањи руб у ширини 8 cm (минимална дебљина не сме бити тања од 3 mm) у ширини 8 cm.

За  заштиту  употребљава  се  асфалтни  слој  битуменског  мастикса  са  гранулацијама  из кречњачког камена величине зрна 0/8 mm и са полимерима модификованог везива. Дебљина заштитног  слоја  је  3  cm.  Код  уграђивања  треба  пазити  да  точкови  возила  не  оштете хидроизолацију. Код уграђивања морају се употребити финишери са пнеуматским точковима.

У изузетним случајевима надзор може употребити и употребу финишера са гусеницама уколико се претходно распростре танки слој асфалта испод гусеница.

Температуру асфалт бетона треба прилагодити температури размекшавања битуменске масе за лепљење односно битуменске масе са којом су обложене траке. На заштитни слој се уграђује хабајући слој дебљине 4  cm  од  мешавине битуменског мастикса и  фракција 0/11 mm од еруптивног камена и са полимерима модификованог битумена

`Неприлепљене битуменске траке треба разрезати у дужини 15 cm на крст, подлогу очистити и премазати са основним  премазом.  После  сушења  премаза  треба  нанети  битуменску лепљиву  масу  и прилепити зарезану траку на подлогу, а преко тога прилепити нови комад траке. Сва поправљена места мора надзорни орган прегледати пре уграђивања заштитног слоја.

Пре почетка употребе, све машине и уређаје треба прегледати у складу са одредбама из Посебних техничких услова. Осим тога треба узети у обзир сва упутства и захтеве произвођача хидроизолационих средстава.

Извођач  мора  доставити  надзорном органу  најмање  15  дана  пре  почетка  уграђивања рецептуре са лабораторијским испитивањима свих смеса које намерава уградити у хидроизолацију. На захтев надзорног органа мора извођач обавити пробну производњу и уградити материјал хидроизолације на пробној деоници коју одреди надзор. Равност, висина и нагиб површине заштитног слоја хидроизолације на подручју коловоза морају задовољити следеће услове:

- површина заштитног слоја може одступати за 1 cm на дужини 4,0 m,

- висина појединих места може одступати највише +/- 1 cm,

- нагиб површина сме одступати од пројектованог маx +/- 0,4 %.

Пешачке стазе

Попречни нагиб пешачке стазе износи 2,5% ка коловозу. У састав пешачких стаза улази и ивични венац са оградом. Ради велике изложености атмосферским утицајима, овим елементима треба посветити посебну пажњу у погледу обликовања, квалитета материјала, изради пешачких стаза, детаљима арматуре и неговању бетона.

Бетон пешачке стазе је марке МБ 35, отпоран на мраз и присуство соли. Поред тога бетон мора бити отпоран на хабање. Горња површина се обрађује као метличен (бетон загребан метлом у смеру пада) бетон. Оплата у погледу квалитета и постављања мора одговарати захтевима из пројекта. Квалитет оплате је за глатки бетон, ивице попречног пресека морају бити засечене помоћу улошка троугаоне лајсне по техничким спецификацијама за  објекте на путевима. Пешачке стазе и ивични венци бетонирају се без прекида на читавој дужини објекта.

Размак између радних спојева мора бити 11,0 m да би се могле полагати целе шипке арматуре дужине 12,0 m са преклопом дужине 1,0 m. На подручју радних спојева, површина бетона мора бити чиста. Радне спојеве треба избегавати, посебно као одвојени – дилатацијски спој.

Посебну пажњу треба посветити водонепропусности радних спојева у фази употребе. У спој између темеља и зидова крајњих ослонаца треба уградити лимену траку ширине 300 и дебљине 1 mm. Траке се уграђују пре бетонирања тако да се до половине висине убетонирају у доњем темељном делу, а друга половина у горњем елементу. Горњи део траке треба заштитити од савијања које може наступити при  уграђивању бетона. Спајање,односно настављање се изводи сучеоно, или се употребе посебно израђени Т-комади.

Ради избегавања дилатацијских спојева у пешачке стазе се уграђује већа количина подужне арматуре (обично се угради 1 % попречног пресека). Са оваквом арматуром ограничавају се пукотине на 0.2mm.

Бочне стране пешачких стаза односно ивичних венаца израђују се од оплате за глатки бетон, горња површина је обрађена као метличен (бетон загребан метлом у смеру пада) бетон. На видним површинама структура бетона мора бити видна. Све поправке мора одобрити надзорни орган. На унутрашној страни до коловоза пешачка стаза се завршава са резаним ивичњаком димензија попречног пресека 20x13 cm од еруптивног камена (гранит), уграђен према техничким спецификацијама за објекте на путевима.

Челична сигурносна ограда уграђује се на спољном рубу коловоза. Ограда је типска – једнострана, израђена и уграђена према СИСТ ЕН 1317-1;1999 и ЕН 1317-2:1999 за ниво заштите Х2 до Х3. Размак између стубова је 1,33 m на мосту, а на прелазу са пута на мост је 2,0 m.

На спољњој страни објекта уграђује се типска челична ограда за пешаке висине 1,10 m.

Израда и уграђивање је према техничким спецификацијама за објекте на путевима. Ограда мора бити заштићена од утицаја корозије, а размак стубова је 2,0 m.

Крила су пројектована у складу са техничким спецификацијама за објекте на путевима и следе насип прикључног пута. Нагиб насипа је 1:1,5. У непосредној близини крајњих ослонаца треба обложити косине. Уз крајње ослонце треба изградити степенице за приступ до доњих делова крајњих ослонаца.

### Варијанта 2 - Резултати претходних испитивања нису задовољавајући

У случају да резултати претходних испитивања покажу да изведени радови нису погодни за наставак изградње, потребно је делимично рушење изведених шипова и изградња нових према решењу из предметног ПЗИ. Важно је напоменути да је изведени шипови остају али се делимично рушење врши само у горњем делу како би се обезбедило да исти немају контакт са новопројектованом доњом конструкцијом објекта. Рушење се врши према пројекту рушења који је саставни део предметног ПЗИ.

Опис конструкције објекта

Доња конструкција

Доња конструкција моста састоји се из три новопројектована шипа у осама  бр. 1 и 4 и три новопројектована средња ослонца у осама 2 и 3. Сви ослонци су дубоко фундирани на шиповима пречника Ø120cm.

Крајњи ослонци у осама 1 и 4

Крајни ослонци у осама 1 и 4 представљају три новопројектована крајња шипа пречника Ø120cm, L=29.34 m, који су на врху  повезани  армиранобетонском гредом.  Веза  шипова  и  лежишне  греде  омекшана  је »зглобом« тако што арматура шипова завршава испод лежишне греде, а  у  њу улази смо централни кош арматуре пречника 40cm. Ово је урађено да се избегну велики моменти на споју шипа велике крутости и лежишне греде услед хоризонталног померања конструкције. На челима греде је ослоњена прелазна плоча, а на бочним странама обешена су конзолна крила.

Греда је дебљине dg =150cm, висине hg=225 cm, дебљина крила је dk=40cm.

Шипове је потребно оштемати у висини cca 70cm до здравог бетона тако да улазе по 5,0cm у лежишну греду.

Крајњи ослонци у осама 2 и 3

Средњи ослонац чини три новопројектована шипа пречника Ø120, дужине Lš  = 25 m, који су на врху повезани са наглавном гредом димензија попречног пресека 150 x 150 cm, на коју се надовезује пар стубова као продужетак шипова пречника Ø100cm, који су круто везани са лежишном гредом. Шипови су еластично укљештени у темељно тло и темељну наглавну греду''јастук''.

Након изградње доње конструкције према решењима датим у предметном ПЗИ, радови на горњој конструкцији ће у свему бити настављени према решењу моста из Основног Главног пројекта тј. на начин описан горе у тексту.

## ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Пројектна решења коловозне конструкције леве траке су дефинисана у Основном Главном пројекту а преузета и прилагођена фазној изградњи у Допуни Главног пројекта а према утицајним факторима којима је обезбеђена трајност коловозне конструкције за саобраћајно оптерећење ЕСО20=5.7x106 стандардних осовина од 80kN за пројектни период од 20 година.

Коловозна конструкција возне и претицајне траке

|  | d=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с са битуменом БИТ 50/70 |
| --- | --- | --- |
|  | d=6.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА са битуменом БИТ 50/70 |
|  | d=6.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА са битуменом БИТ 50/70 |
|  | d=30.0 cm | дробљени камени агрегат 0/31.5mm |
| завршни слој насипа | d= 40.0 cm | Слој постељице од песка |
| насип |  | Материјал за насип дефинисан техничким условима |

Напомена: Горе наведена коловозна конструкција, дефинисана Основним Главним пројектом за возну и претицајну траку аутопута на коридору 10, коришћена је на укупној ширини предметне саобраћајнице, 10.70м, (осим на деоницама уливних и изливних трака са / на одмориште које остају као трајно решење и након комплетирања пуног профила аутопута) сходно захтеву да се предметном пројектном документацијом решење коловозне конструкције прилагоди фазном решењу у функцији одвијања саобраћаја до комплетирања будућег путног аутопутског профила. Овакво решење је усвојено на основу искустава фазног извођења деонице аутопута Е-75, деоница: Хоргош – Нови Сад, којој предметна саобраћајница и припада. На овакво решење коловозне конструкције постоји писана сагласност инвеститора која је саставни део ове књиге.

Коловозна конструкција на државнм путу IIА реда бр. 100 (М-22.1)

|  | d=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с са битуменом БИТ 50/70 |
| --- | --- | --- |
|  | d=8.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА са битуменом БИТ 50/70 |
|  | d=30.0 cm | дробљени камени агрегат 0/31.5mm |
| завршни слој насипа | d= 40.0 cm | Слој постељице од песка |

Коловозна конструкција на објектима

| Асфалт бетон АБ 16с | 6.0 cm |
| --- | --- |
| Асфалт бетон АБ 8 | 3.0 cm |
| Хидроизолација | 1.0 cm |

Предмет овог Пројекта за извођење у делу пројекта који се односи на решења коловозне конструкције, а према захтевима из пројектног задатка, јесте провера пројектованих решења рехабилитације у складу са садашњим стањем. У том смислу извршено је следеће:

- Снимљено је садашње стање оштећења површине коловоза

- Утврђен је степен изграђености и стање елемената система одводњавања

- Измерене су дефлексије дефлектометром са падајућим теретом (FDW)

- Структура коловоза и карактеристике материјала су преузети из архивске документације

- Са новоутврђеним подацима о носивости и оштећењима, извршена је провера пројектованих решења рехабилитације у односу на исте утицајне факторе

На основу свега наведеног, дата су решења, техничке мере, рехабилитације коловoзне конструкције.

деоница I од km 17+785 до km 18+720

|  | d=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с (AC16 surf) са битуменом БИТ 50/70 |
| --- | --- | --- |
|  | d=6.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА (AC22 base) са битуменом БИТ 50/70 |
| постојећа коловозна конструкција |  | Након фрезованја асфалтних слојева постојећег коловоза, а пре извођења изравнавајућих слојева и нових асфалтних слојева појачања, извршиће се санација оштећења постојећег коловоза у износу ~10% површине коловоза поступком замене асфалтних слојева (mill and replace) у дебљини од 6cm са асфалтним слојем, битуменизирани носећи слој БНС 22 сА са битуменом БИТ 50/70 |

деоница II од km 20+420 до km 22+576

|  | d=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с (AC16 surf) са битуменом БИТ 50/70 |
| --- | --- | --- |
| постојећа коловозна конструкција |  |  |

## ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Пројекат је урађен на основу пројектног задатка и претходне техничке документације. Предметна деоница – СЕКТОР 3 почиње од релативне стационаже 17+505.00 и простире се до релативне стационаже km 22+576.00 Y крака. На предметном сектору пројектована је кружна четворокрака раскрсница која представља саобраћајни чвор референтног система 1103 Суботица (Бачка Топола). Укрштај државних путева IБ реда број 11 и IIA реда број 100 чини чвор 1103.

Од релативне стационаже km 22+576.00 Y крака до постојеће петље „Суботица југ“ изграђена је четворокрака раскрсница која представља укрштај државног пута IБ реда број 11 и општинског пута Суботица – Биково. Три крака ове кружне раскрснице су обрађена кроз пројекат под називом: Пројекат изведеног објекта Аутопут Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, СЕКТОР 3: од км 17+625.00 до постојеће петље „Суботица југ“, деоница: укрштај са Биковачким путем до петље „Суботица југ“, од км 22+576.00 до км 23+619 (КП 2116/5 К.О. Биково, парцеле дате у прилогу), Виа инжењеринг, Нови Сад из марта 2017.год. У овом пројекту обрађен је преосталли четврти крак кружне раскрснице који се налази на државном путу IБ реда број 11 (од релативне стационаже km 22+576.00 до km 22+688.00).

На стационажи km 19+269.10 простире се мост преко железничке пруге Суботица-Београд, на стационажи km 19+607.83 налази се мост који прелази преко Чантависког пута. Систем за задржавање возила на овим мостовима преузима се у целости из Главног пројекта аутопута Е-75 на Коридору 10 деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица-југ“, број 1488 из јуна 2010.године који је урађен од стране АД „Центар за путеве Војводине“ (даље: ОГП).

Саобраћајна сигнализација и опрема пројектована је тако да се узима у обзир чињеница да се почетак предметне деонице налази на крају СЕКТОРА 2 и да је сигнализација пројектована тако да се усагласи са пројектованом сигнализацијом на крају Сектора 2 (за сваки смер). Такође, извршено је уклапање новопројектоване сигнализације на краковима кружне раскрснице (чвор РС 1103) са Главним пројектом саобраћајне сигнализације државног пута 100 из 2014.године који је израдио ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ из Новог Сада.

Саобраћајна сигнализација је приказана у графичком облику на прегледним ситуационим плановима саобраћајне сигнализације и опреме у размери 1:1000 и 1:500.

Управљач пута је дужан да заштитни појас поред јавног пута одржава на адекватан начин, у складу са Законом о јавним путевима и да висина растиња у зони хоризонталних кривина на заштитном појасу не буде виша од 0.50 m.

Примењена решења испуњавају савремене захтеве у погледу активне и пасивне безбедности саобраћаја, и обезбеђују корисницима пута високи ниво услуге. Пројектоване ознаке на путу и вертикална саобраћајна сигнализација и опрема пута је у потпуности усклађена са српским стандардима, законским прописима (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014 и 96-2015-др.закон), Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, бр. 134/2014).

Положај елемената сигнализације и опреме одређен је стационажом која је уписана поред њих, а дате су и димензије саобраћајних знакова, класа материјала за израду саобраћајне сигнализације, као и висине носача саобраћајних знакова. Такође, у погодној размери су дати и поједини детаљи.

За све елементе сигнализације и опреме, чији су изглед и мере тачно дефинисани српским стандардима или Правилником о саобраћајној сигнализацији, није овим пројектом предвиђен детаљни цртеж, а они у ситуацијама носе ознаке из Правилника.

### 14.1	Саобраћајни знакови

Стандардни саобраћајни знакови

Саобраћајна сигнализација пројектована је у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, бр. 134/2014.г.) и српским стандардима о саобраћајним знаковима на путевима (СРПС З.С2. 301 до 309).

Пројектом су предвиђене следеће величине знакова:

- Знакови опасности:

- Троугаони дужина странице 120 cm.

- Троугаони дужина странице 90 cm,

- Знакови изричитих наредби:

- Троугаони дужина странице 120 cm,

- Троугаони дужина странице 90 cm,

- круг пречникаØ60 cm.

- Знакови обавештења:

- Круг пречника Ø60 cm,

- Квадратни 60x60 cm и 90x90 cm

- Правоугаони: 90 x135 cm, 30x100 cm, 50x25 cm, 45x40 и 45x35 cm.

- Знакови обавештења за вођење саобраћаја:

Чвор РС 1103 Суботица (Бачка Топола)

- Правоугаони: 500x330 cm и 490x280 cm;

- Стреласти путокази: 190x40 cm, 190x65 cm и 210x65 cm;

Крак кружне раскрснице Биково

- Правоугаони: 450x260 cm и 490x280 cm;

- Стреласти путоказ: 210x65 cm;

- Допунске табле:

- Правоугаони: 120x30 cm.

Саобраћајним знаком изричитих наредби II-30 “Ограничење брзине” дефинисано је да се учесници у саобраћају не смеју кретати брзином већом од означене на знаку.

Знаковима изричитих наредби II-28 “Забрана претицања свих возила на моторни погом, осим мотоцикла без приколице” и уздужним ознакама на путу дефинисан је начин забране претицања.

Знаковима обавештења III-12 “Престанак забране претицања свих возила на моторни погон, осим мотоцикла без приколице” и уздужним ознакама на путу учесницима у саобраћају јасно се даје информација о престанку важења забрана дефинисаних знаковима изричитих наредби.

Табла за означавање врха разделног острва (III-84) као елемент активне безбедности у зони раздвајања смерова на површинској кружној раскрсници постављају се ради бољег уочавања зоне раздвајања саобраћајних токова. На усмеравајућим таблама су постављени саобраћајни знакови који усмеравају возаче на страну са које је обавезан обилазак острва II-45.

Табла за означавање врха разделног острва (III-84) има облик правоугаоника са наизменично поређаним хоризонталним тракама црне и жуте боје. Димензије табле за означавање врха разделног острва су 300 x 1000 mm.

Километарске ознаке

Пројектоване су у складу са Српским стандардом (СРПС З.С2.320) на државном путу на сваком целом километру према стационажи референтног система. Километража пута III-98 има основу беле боје, а ознака km и број целог километра је црне боје. Величина табле је 450x400 mm, што је условљено брзином кретања дуж предметног пута.

Број пута на знаку III-99 има основу плаве боје а број пута је беле боје. Број деонице пута и километража III-99 има основу беле боје, а ознака km и број целог километра је црне боје. Величина табле је 450x350 mm.

Километраске ознаке се постављају са десне стране пута у смеру раста стационаже.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја

Систем вођења саобраћаја пројектован је према систему који је израдио "С пројект" д.о.о. Београд. У договору са Инвеститором и „С пројект“-ом пројектован је систем вођења саобраћаја на кружној раскрсници. У предметном Сектору 3 приказани су знакови III-202 (кружна раскрсница), III-203.99 (престројавање возила) и III-205 (стреласти путоказ). Знакови за вођење саобраћаја на прилазу и у кружној раскрсници предвиђени су за недвосмислено и благовремено упућивање корисника ка жељеној дестинацији. Пројектно решење предвиђа следеће степене обавештење (који су обрађени у Сектору 3):

I степен: претходно обавештење (знак III-202),

II степен: обавештење о престројавању (знак III-203.99),

III степен: обавештење о скретању (знак III-205).

Знакови за вођење саобраћаја пројектовани су у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, бр. 134/2014.г.), Уредбе о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", број 105/2013, 119/2013 и 93/2015) и српским стандардима за знакове обавештења за вођење саобраћаја у зони раскрснице (СРПС З.С2.314, 317 и 317-1), као и са Законом о службеној употреби језика и писма ("Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93,67/93, 48/94, 101/2005.г.) и броја пута (СРПС З.С2.319).

Знак за вођење саобраћаја III-203.99 “Престројавање возила” пројектован је на основу сагласности и договора са Инвеститором. Знак је пројектован на основу Приручника за пројектовање путева у Републици Србији, 5.Функционални елементи и површине путева, 5.3 Кружне раскрснице, Београд, 2012.год.

Приликом пројектовања табли примењен је систем вођења саобраћаја по смеру кретања са називима одредишта, ознакама и бројевима путева. Боја основе знакова је везана за категоризацију путева.

У складу са Законом о службеној употреби језика и писма Републике Србије, на свим знаковима је предвиђена употреба двојезичног писма, односно ћириличног (горњи ред исписа) и латиничног (доњи ред исписа) писма, чириличним писмом СРПС У.С4.203 (први ред исписа) и латиничним писмом нормалне ширине СРПС У.С4.201 (други ред исписа).

На знаковима за вођење саобраћаја III-202 „кружна раскрсница” који се постављају ван насеља на банкини поред коловоза висина слова износи 175 mm. На знаковима III-205 „стреласти путоказ” постављених на резделном острву висина слова износи 175 mm. Испис бројева државних путева је висине 140 mm. Знак III-202 (Е75-1103) обрађен је и обрачунат у Сектору 2.

На кружној раскрсници Биково пројектован је знак III-202 (Е75-БИКОВО), III-203.99 и знак III-205 (К-БИКОВО). На тој раскрсници, на постојећим знакови III-202 потребно је прелепити натписе „Келебија/Kelebija“ фолијом на плавој основи, чији је садржај и изглед приказан у графичком делу пројеката (цртеж број: 1.7.4.4 и 1.7.4.5). У спецификацији, предмеру и предрачуну су приказане потребне количине фолија за прелепљивање са новим натписима.

Знакови за вођење саобраћаја чија површина знака прелази 5m2 постављају се на решеткасте носаче, тако да њихова раван одступа за 3 до 5º у поље од нормалне на осу пута. Знакови вођења саобраћаја испоручују се заједно са одговарајућим носачима, које пројектује произвођач знака. На основу димензија знакова обавештења за вођење саобраћаја III-202 „Кружна раскрсница“ из овог пројекта, произвођачи вертикалне сигнализације су дужни да ураде статички прорачун саобраћајних знакова, вертикалних стубова носача и везни материјал за качење исте, на основу поруџбенице коју доставља извођач радова.

Пројектовани саобраћајни знакови на предметној деоници израђују се од ретрорефлектујућих материјала класе 2, док на делу трасе који представља мотопут знакови су класе 3. У погледу изгледа, садржаја и облика, знакови морају да одговарају серији СРПС стандарда који се односе на предметну област, а у погледу техничких услова морају да буду изведени у складу са захтевима стандарда СРПС З.С2.300.

Знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3 до 5º у поље од нормале на осу пута.

У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до места постављања, сви елементи за причвршћивање за носач, монтажа знака на уграђени носач, као и контрола квалитета према СРПС З.С2.300.

Носачи саобраћајних знакова

Стубови носачи саобраћајних знакова израђују се од челичне вучене цеви једноличног пресека и дебљине. Са горње стране цеви носача морају бити затворене како би се спречили штетни атмосферски утицаји. Стубови се постављају на бетонске темеље (префабриковане или изливене на лицу места) минималне марке МБ 20. Једностубни цевни носачи треба да буду обезбеђени од окретања пречкама у темељу.

У цену носача у укључена је испорука и довоз на место уградње, припрема терена и израде темеља, постављање и нивелирање, цена прибора за везе између елемената носача, као и контрола квалитета употребљених материјала.

Решеткастки носачи предвиђени су за знакове обавештења за вођење саобраћаја (III-202 „кружна раскрсница”). У табели 1 дат је предлог дужине решеткастих носача како би се утврдила цена носача која је унета у предрачун. Дужине решеткастих носача дате су на основу положаја знака у попречном профилу. У скласу са Правилника о саобраћајној сигнализацији, обавеза произвођача је да изврше статички прорачун саобраћајног знака на основу димензија утврђених пројектним решењем и на основу статичког прорачуна димензионишу темељне бетонске стопе, вертикалне стубове носаче (једноструке 2'' челичне цеви, двоструки, троструки, четвороструки решеткасти носачи од 2'' челичне цеви) и везни материјал за качење на исте.

Табела 1. Предлог дужине решеткастих носача

| Стационажа знака | Димензија знака | Решетка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km | А× Б (cm) | Број стубова (kom) | Дужина стубова (m) | Тип |
| Чвор референтног система 1103 Суботица (Бачка Топола) |  |  |  |  |
| 17+900 | 500 × 330 | 4 | Ln1=6.0 Ln2=6.6 Ln3=7.2 Ln4=7.0 | 60 – 50 - 1 |
| 0+550 | 490 × 280 | 4 | Ln1=5.2 Ln2=5.1 Ln3=4.8 Ln4=4.8 | 60 – 30 - 2 |
| 0+044 | 490 × 280 | 4 | Ln1=5.3 Ln2=5.9 Ln3=6.5 Ln4=6.3 | 60 – 30 - 2 |
| Кружна раскрсница Биково |  |  |  |  |
| 22+425 | 450 × 260 | 3 | Ln1=5.4 Ln2=6.1 Ln3=6.8 | 60 – 30 - 2 |

### 14.2	Ознаке на путу

Ознаке на путу у погледу техничких услова морају да задовоље захтеве дефинисане Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРПС стандарда који се односе на предметну област. Ознакама на путу дефинисано је коришћење појединих саобраћајних површина.

Примењене су ознаке на путу из следећих СРПС стандарда:

- СРПС У.С4.222, СРПС У.С4.223 и СРПС У.С4.224 – Уздужне ознаке

- СРПС У.С4.225 – Попречне ознаке

- СРПС У.С4.229 и СРПС У.С4.230 – Остале ознаке

Уздужне ознаке

На предметном Сектору 1 и кружној раскрсници предвиђене су следеће ознаке на коловозу беле боје:

- неиспрекидана линија ширине 20cm,

- неиспрекидана линија ширине 15cm,

- неиспрекидана линија ширине 12cm,

- неиспрекидана ивична линија ширине 20cm,

- неиспрекидана ивична линија ширине 15cm,

- неиспрекидана ивична линија ширине 12cm,

- испрекидана линија упозорења ширине 20cm, растера 12 m + 6m,

дужина пуног поља 12m (тип “Ц”);

- удвојена комбинована линија (тип “Ц”) која се састоји из неиспрекидане линије

ширине 20cm и обичне ипрекидане линије растера 6 m + 12 m;

- удвојена комбинована линија (тип “Б”) која се састоји из неиспрекидане линије

ширине 12cm и обичне ипрекидане линије растера 5 m + 10 m;

- кратка испрекидана линија ширине 12cm, растера 1m + 1m,

дужина пуног поља 1m (тип “А”);

- кратка испрекидана линија ширине 20cm, растера 3 m + 3 m,

дужина пуног поља 3m (тип “Б”).

Ознаке на путу се изводе белом бојом. Ширина разделних и ивичних линија на Сектору 3 износи 20cm, док на државном путу IIА реда број 100 износи 12cm.

На Сектору 3 где услови прегледности допуштају претицање само у једном смеру, тако да се користи саобраћајна трака намењена за кретање из супротног смера, примењена је разделна удвојена комбинована линија. Разделна удвојена комбинована линија састоји се из неиспрекидана и обичне испрекидане линије растера 6 m + 12 m. Растојање између паралелних уздужних удвојених линија износи 10cm. На предметној деоници пројектована је испрекидана линија упозорења-Тип Ц која се користи за најављивање близине пуне (неиспрекидане) линије. Дужина пуног поља линије упозорења износи 12.0m док је дужина њеног празног поља 6.0 m (12.0m+6.0m+12.0m). Линија упозорења мора се поновити најмање 5 (пет) пута пре пуне (неиспрекидане) линије.

Попречне ознаке

На кружној раскрсници предвиђене су следеће попречне ознаке беле боје:

- линије заустављања (испрекидане линије).

Пројектно решење предвиђа да попречне ознаке буду од апликативних материјала.

Линија заустављања изводи се као испрекидана линија V-1.2. Испрекидана линија заустављања у облику троугла димензије је h=70cm, растера 50+25cm.

Остале ознаке

На кружној раскрсници предвиђене су следеће остале ознаке беле боје:

- стрелице за означавање смера кретања,

- поља за усмеравања саобраћаја (потпуно прекривена поља и шрафирана поља).

На основу сагласности и договора са Инвеститором пројетоване су стрелице за означавање смера кретања у кружној раскрсници. Стрелице за означавање смера кретања пројектоване су на основу Приручника за пројектовање путева у Републици Србији, 5.Функционални елементи и површине путева, 5.3 Кружне раскрснице, Београд, 2012.год.

За означавање смера кретања у зони кружне раскрснице ван насеља пројектоване су стрелице дужине 7.5m. У графичком делу пројекта приказан је детаљ обележавања стрелица у погодној размери.

За каналисање и престројавање саобраћаја у зони површинске раскрснице пројектована су пуна (клинови) и шрафирана поља за усмеравање саобраћаја.

Димензије, боје и ритам прекида ознака на путу дати су на цртежима у пројекту.

Цене радова на извођењу ознака на путу обрачунавају се по метру квадратном офарбане површине. Цена обухвата размеравање на терену, чишћење, постављање и контролу квалитета употребљених материјала.

Материјал, технологија извођења и остала својства боје прописани су стандардом СРПС З.С2.240. Материјали којима се изводе ознаке на путу морају бити отпорни на хабајуће дејство пнеуматика и атмосфералија, уз очување задовољавајућег коефицијента отпора клизању. Ознаке на путу се током експлоатације предметних површина морају одржавати у прописаном стању (обнављати и сл.). Извођење ознака на путу врши се машинским путем.

### 14.3	Саобраћајна опрема

Светлосни маркери на коловозу

Светлосни маркери су пројектовани на кружној раскрсници и предвиени су у кружном подеонику раскрснице ради маркатнијег означавања острва и означавање кретања возачима возилима. Постављају се на међурастојању од 1.5 m, што је приказано на ситуационом плану саобраћајне сигнализације и саобраћајно-техничке опреме у пројекту. Светлосни маркери су димензија 100x100x21mm или могу бити и по избору Инвеститора. За све уграђене елементе произвођач мора да поседује атест.

У цену светлосног маркера укључена је испорука и допрема до места постављања, сви елементи за причвршћивање за коловоз и на тротоар, као и контролу квалитета, а обрачун се врши по комаду уграђеног светлосног маркера.

Светлосне ознаке на путу

Елементи саобраћајне опреме чине светлосне ознаке на путу - смерокази према стандарду СРПС З.С2.235.

Удаљеност смероказа од ивице коловоза износи 0.50m, с једне стране правоугаоник црвене боје (са десне стране), постављен вертикално, а са друге стране правоугаоник беле боје (са леве бела ноћна ознака), постављен вертикално.

Смерокази се постављају на међурастојању од 50 m, на деоницама у правцу, док се зонама кривина постављају у свему према СРПС З.С2.235. На 100 m од места отварања траке за скретање, растојање између смероказа износи 25 m.

У цену смероказа укључени су трошкови набавке и уградње.

Системи за задржавање возила

На мосту преко железничке пруге Суботица-Београд и мосту преко Чантавирског пута поставља се заштитна ограда СРО (Super-Rail H2-W4) која се у целости преузима из ОГП. На основу ОГП-а на мостовима је предвиђена ограда СРОО (Super-Rail H2-W4) док је на банкини испред и иза моста пројектован систем за задржавање возила СРО (Super-Rail H2-W4). Дужина ограде СРО испред и иза места опасности износи 60m на које се надовезује прелазна конструкција тип FLEXTRA чија дужина износи 12m, затим једнострана дистантна ограда ЈДО (H1-W5 на банкини).

У зони знакова обавештења за вођење саобраћаја III-202 „Кружна раскрсница“ који се налазе на државном путу IIА реда број 100 пројектована је једнострана заштитна дистантна ограда ЈДО (H1-W5 на банкини) у дужини 30m испред и иза знака.

Систем за задржавање возила пројетован је према стандарду СРПС ЕН 1317 - 1 до 5 са светлоодбојним елементима.

Коси завршни елементи заштитне ограде дужине 12 m изводе се спуштањем и укопавањем паралелно са ивицом коловоза.

Извођач ће пре уграђивања заштитне ограде доказати њен квалитет атестом, који ће предочити надзорном органу.

Цена заштитне ограде обрачунава се по дужном метру постављене ограде, док се завршни елементи обрачунавају по комаду.

Пројектант наглашава да се цене које су употребљене приликом израде предрачуна радова не морају слагати са ценама потенцијалног извођача.

Предмером, предрачуном и спецификацијом обухваћена је саобраћајна сигнализација и опрема приказана на ситуацији.

Саобраћајна сигнализација и опрема поставља се према Техничким условима који су дати у Главном пројекту Аутопута E-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, од km 1+320 до km 23+619, „Центар за путеве Војводине“ а.д. Нови Сад.

## ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ сигнализације И ОПРЕМЕ за време извођења грађевинских радова

У време извођења радова на уређењу предметне деонице СЕКТОР 3 од km 17+505.00 до km 22+576.00, на државном путу I Б реда број 11, поставља се саобраћајна сигнализација којом се возачи обавештавају о приближавању месту на коме се изводе радови, те обавезују на вожњу уз повећан опрез и лимитирану брзину. Предметна деоница се састоји из кружне раскрснице која представља чвора референтног система 1103 Суботица (Бачка Топола), трасе и крака кружне раскрснице Биково. Чвор РФ 1103 чини укрштај државног пута I Б реда број 11 и државног пута II A реда број 100. У време извођења радова омогућено је одвијање саобраћаја државним путем 100 семафорском сигнализацијом, док је траса пута I Б реда број 11 потпуно затворена за саобраћај. Важно је напоменути да је крак кружне раскрснице Биково (неизграђен крак пута I Б реда број 11) у постојећем стању затворен за саобраћај пластичним New Jersey оградама.

Учесницима у саобраћају информација о потпуном затварању саобраћаја преноси се запрекама коју су постављене са чеоне стране предметне деонице и саобраћајним знаком II-3 „Забрана саобраћаја у оба смера“. Допунском таблом IV-5 „Осим за возила градилишта“ која се поставља испод саобраћајног знака II-3 јасно је дефинисано која се возила могу налазити и кретати на градилишту.

Грађевински радови, у зависности од технологије извођења, предвиђени су у две фазе: ФАЗА 1 (означено црвеном шрафуром на цртежу бр. 1.7.1.1., 1.7.1.2...до 1.7.1.4) и ФАЗА 2 (означено плавом шрафуром на цртежу бр. 1.7.1.5., 1.7.1.6... до 1.7.1.8).

У току извођења грађевинских радова на предметном сектору, одвијање саобраћаја на државном путу II A реда број 100 регулисан је системом наизменичног пропуштања возила уз примену уређаја за давање светлосних сигнала (градилишни преносни семафор) са округлим тробојним светлима.

Извођење грађевинских радови на изградњи моста (km 19+607.83) преко Чантавирског пута приказани су кроз ФАЗА 3 и ФАЗА 4.

У току извођења грађевнских радова, ФАЗА 3, на мосту преко Чантавирског пута приказан је начин регулисања саобраћаја системом наизменичног пропуштања возила уз примену уређаја за давање светлосних сигнала (градилишни преносни семафор) са округлим тробојним светлима, уколико није потребно комплетно затварање Чантавирског пута у зони моста. У том случају када се радови изводе са десне стране Чантавирског пута, саобраћај ће се одвијати левом коловозном траком, посматрано из смера Суботице према насељу Чантавир. У случају када се радови изводе са леве стране Чантавирског пута, одвијање саобраћај наизменично вршиће се десном коловозном траком, посматрано из смера Суботице према насељу Чантавир. Потребно је применити исту привремену саобраћајну сиганлизацију и опрему за оба случаја.

У ФАЗИ 4 приказан је начин преусмеравања саобраћаја када се Чантавирски пут, у зони моста (km 19+607.83), потпуно затвара за саобраћај због технологије извођења радова. Начин преусмеравања саобраћаја дефинисан је државним путем IIА реда број 100 и IIБ реда број 303 и на карактеристичним раскрсницама, како је приказан у графичком делу пројекта. На карактерискичним раскрсницама које су означене редом ознакама Р1, Р2, Р3 и Р4 постаљени су саобраћајни знакови за вођење саобраћаја који јасно упућују учеснике у саобраћају на обилазни пут.

Раскрсница Р1 представља место укрштања државног пута IIБ реда број 303 и Чантавирског пута и налази се у насељу Чантавир, односно представља раскрнсицу коју чине Улице Железнички трг и Маршала Тита. Раскрсница Р2 односи се на петљу „Жедник“ која је дефинисана као чвор референтног саобраћајног система број 104. На ситуационом плану (цртеж 1.7.1.12) приказане су површинске раскрснице на петљи са постојећим саобраћајним знаковима за вођење саобраћаја (означени сивом бојом) и пројектовани који се односе на обилазак. Раскрсница Р3 налази се у насељу Стари Жедник и представља чвор референтног система број 10004, тј. укрштај држаног пута IIA реда број 100 и IIБ реда број 303. Раскрсница Р4 састоји се из триангла и налази се у Суботици у зони укрштаја државног пута IIA реда број 100, Чантавирског пута и Улице Толминске у близини бензинске станице „НИС ПЕТРОЛ“. Због постојања великог броја привредних објеката на самом Чантавирском путу, на почетку путу из смера Суботице према насељу Чантавир, пројектовани су знакови I-19 „радови на путу“, III-9.7 „слепи пут“ са допунском таблом IV-1 „3 km“. Исти принцип упозорења и обавештења учесника у саобраћају примењен је и на излазу из насеља Вишњевац на Чантавирском путу, смер према Суботици.

### 15.1	Саобраћајни знакови

Саобраћајна сигнализација пројектована је у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, бр. 134/2014.г.) и српским стандардима о саобраћајним знаковима на путевима (СРПС З.С2. 301 до 309).

Пројектом су предвиђене следеће величине знакова:

- Знакови опасности:

- Троугласти странице A=90 cm,

- Знакови изричитих наредби:

- Округли пречника Ø60 cm,

- Знакови обавештења:

- Квадратни: 60x60 cm,

- Округли пречника Ø60 cm,

- Знакови обавештења за вођење саобраћаја:

- Стреласти путоказ: 160x65 cm,

- Путоказна табла, правоугаони: 170x50 cm и 170x80 cm,

- Допунске табле:

- Правоугаони: 90x25 cm и 60x25 cm.

Сви саобраћајни знакови се израђују на жутој подлози, осим саобраћајног знака II-43, II-43.1, II-43.2 „Обавезан смер“, II-45 „Обавезно обилажење с десне стране“, II-45.1 „Обавезно обилажење с леве стране“, III-9.7 „Слепи пут“ и допунске табле IV-5 „Осим за возила градилишта“ када се поставља испод знака II-43, се израђују на плавој подлози. Допунске табле које се постављају испод знака III-9.7 израђују се на плавој подлози.

Лице саобраћајног знака израђује се од фолије ретрорефлексије класе 2.

На знаковима за вођење саобраћаја III-205 „стреласти путоказ”, III-206 „путоказна табла” и III-302.1 „обилазак” који се постављају на банкини поред коловоза висина слова износи 175 mm.

У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до места постављања, сви елементи за причвршћивање за носач, монтажа знака на уграђени носач, као и контрола квалитета према СРПС З.С2.300.

Носачи саобраћајних знакова

Стубови носачи саобраћајних знакова израђују се од челичне вучене цеви једноличног пресека и дебљине. Са горње стране цеви носача морају бити затворене како би се спречили штетни атмосферски утицаји. Стубови се постављају на преносна постоља. Једностубни цевни носачи треба да буду обезбеђени од окретања. Преносно постоље је димензија 80x40 cm. У цену носача у укључена је испорука и довоз на место уградње, постављање и цена прибора за везе између елемената носача, као и контрола квалитета употребљених материјала.

Саобраћајни знакови и носачи се израђују према Техничким условима који су дати у Главном пројекту Аутопута E-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, од km 1+320 до km 23+619, „Центар за путеве Војводине“ а.д. Нови Сад.

### 15.2	Ознаке на путу

Ознаке на коловозу у погледу техничких услова морају да задовоље захтеве дефинисане Правилником о саобраћајној сигнализацији и СРПС стандарда који се односе на предметну област.

Ознакама на путу дефинисано је коришћење појединих саобраћајних површина.

Примењене су ознаке на путу из следећих СРПС стандарда:

- СРПС У.С4.222, СРПС У.С4.223 и У.С4.224 – Уздужне ознаке

- СРПС У.С.225 – Попречне ознаке

Ознаке на путу се изводе жутом бојом од апликативних материјала. Ширина разделних линије износи 15 cm.

Линија заустављања изводи се као неиспрекидана линија V-1. Ширина неспрекидане линије заустављања износи 50 cm.

За привремене ознаке на путу у време извођења грађевинских радова на путу применити апликативни или други материјал са привременом трајношћу, у виду траке жуте боје, које је могуће једноставно уклонити након извршених радова и стављања саобраћајнице у функцију. Након уклањања ових ознака на путу не смеју да остану трагови привремене сигнализације.

### 15.3	Саобраћајна опрема

Од опрема за обележавње препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу, користи се:

- Хоризонталне запреке:

- Једноструке (VII-2),

- Вертикалне запреке:

- Једностране десне (VII-3.1),

- Једностране леве (VII-3.2),

- Двостране лева/десна (VII-3.2/VII-3.1)

- Двостране десна/десна (VII-3.1/VII-3.1)

- Светло упозорења СУ-1, СУ-2, СУ-3 и СУ-4,,

- Градилишни преносни семафор,

- Универзално (преносно) постоље.

Пројектом је утврђена примена семафора са светлима постављеним по вертикалној оси, једно испод другог, и то:

- Црвено горе,

- Жуто у средини,

- Зелено доле.

Подаци саобраћајног оптерећења на државном путу II A реда број 100, деоница Суботица (Б.Топола)-Стари Жедник, преузети су на основу података из "Бројања саобраћаја на путевима Републике Србије" за 2016. годину ЈП “Путеви Србије”. Саобраћајни токови на овој деоници имају следеће особености:

- просечан годишњи дневни саобраћај: ПГДС= 4209 воз/дан

- меродавно саобраћајно оптерећење qм=421 воз/час

- учешће теретних возила и аутобуса у саобраћајном току ТА=11%

- број саобраћајних трака на прилазу: 1

- фактор вршног оптерећења ФВЧ=0,90

Нови режим саобраћаја се заснива на наизменичном пропуштању саобараћаја помоћу уређаја за давање светлосних сигнала (семафора). За овај тип радилишта је на основу предвиђене технологије извођења радова и параметара саобраћајног тока, одређена дужина градилишта од 500 m ФАЗА 1 где је брзина кретања возила ограничена на 40 km/h. Дужина градилишта у ФАЗА 2 износи 500 m брзина кретања возила ограничена на 30 km/h.

Управљање радом семафора за наизменично пропуштање саобраћаја у зони радова на путу врши се аутоматски или мануелно (ручно) посредством управљачког уређаја.

Аутоматско управљање радом семафора одвија се по програму (плану темпирања), уграђеном у управљачки уређај, а на основу прорачуна пропусне моћи (капацитета) пута.

Дужина циклуса у оквиру програма (плана темпирања) у зависности од:

- q1 + q2 - броја возила на сат (возила/h) у оба смера кретања,

- L  - дужине градилишта (m) и

- Vr - брзине кретања возила у зони градилишта (km/h) утврђене постављеним саобраћајним знацима.

Дужина трајања циклуса састоји се из збира зеленог светла, црвеног светла и заштитних времена.

Потребе у пропусној моћи (капацитету) деонице при наизменичном пропуштању саобраћаја помоћу светлосних саобраћајних знакова (семафора) су задовољене ако је укупно саобраћајно оптерећење деонице (оба смера заједно) једнако или мање од утврђене пропусне моћи (капацитета) у току свих часова просечног радног дана у време обављања радова.

Фиксна времена унутар циклуса:

- Црвено - жуто (истовремено упаљено црвено и жуто светло) = 2 sec

- Жуто светло = 3 sec

Заштитно време за возила између две фазе (два наизменична кретања возила у супротним смеровима) представља време од тренутка гашења жутог светла фазе која истиче до тренутка паљења зеленог светла фазе која почиње. У току заштитног времена, возила фазе која истиче могу напустити подручје сужења и тиме омогућити возилима из супротног смера да започну кретање.

Заштитна времена се утврђују у зависности од дужине градилишта (m) и брзине кретања возила (km/h) у подручју сужења, утврђене постављеним саобраћајним знаковима.

У табели 1 дате су вредности заштитних времена, за различите дужине градилишта, за брзину кретања од 30 km/h, док је у табели 2 дате вредности заштитних времена за брзину кретања од 40 km/h.

Табела 1: Заштитно време у зависности од дужине градилишта (брзина возила V=30 km/h)

| Дужина градилишта (m) | Заштитно време (sec) |
| --- | --- |
| 100 | 12 |
| 200 | 24 |
| 300 | 36 |
| 400 | 48 |
| 500 | 60 |
| 600 | 72 |

Табела 2: Заштитно време у зависности од дужине градилишта (брзина возила V=40 km/h)

| Дужина градилишта (m) | Заштитно време (sec) |
| --- | --- |
| 100 | 9 |
| 200 | 18 |
| 300 | 27 |
| 400 | 36 |
| 500 | 45 |
| 600 | 54 |

Прорачун фаза и укупне дужине циклуса за V = 30 km/h = 8.33 m/sec, учешће теретних возила и аутобуса у саобраћајном току од 30%, ширинa саобраћајне траке од 2.75-3.50 m

Дужина градилишта 500 m

Прорачун фаза и укупне дужине циклуса за V = 40 km/h = 11.11 m/sec, учешће теретних возила и аутобуса у саобраћајном току од 30%, ширинa саобраћајне траке од 2.75-3.50 m

Дужина градилишта у ФАЗА 3, на Чантавирском путу, у зони моста на путу IБ реда број 11 км 19+607.83, износи 200 m при чему је брзина кретања возила ограничена на 40 km/h.

Дужина градилишта 200 m

(радови на Чантавирском путу)

Дужина градилишта 500 m

Саобраћај је могуће, по потреби, преусмеравати и ручним регулисањем, а према тренутним захтевима технологије извођења радова и потребама извођача.

Радници (фигуранти) који регулишу саобраћај морају бити опремљени ретро-рефлектујућим прслуцима маркантних жуте боје !

У складу са таквим поставкама утврђена је и спецификација потребне саобраћајне опреме као и предмер и предрачун радова.

Називе и стрелице на свим постојећим путоказним таблама, које упућују учеснике у саобраћају на предметну деоницу, неопходно је адекватно прекрити да не би дошли у коализију са привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Извођач радова је обавезан да обезбеди перманентно, беспрекорно функционисање комплетне саобраћајне сигнализације и опреме обухваћеним овим пројектом свих 24 часа у току дана!

Сигнализација се поставља у складу са Правилником и Техничким упутством за означавање зона радова на одржавању државних путева у Републици Србији, Београд 2016.године.

Извођач радова је обавезан да обезбеди перманентно, беспрекорно функционисање комплетне саобраћајне сигнализације и опреме обухваћене овим пројектом!

Све предузете мере за означавање и обезбеђивање градилишта и привремених препрека се проверавају и мењају у случајевима кад се измене услови, а уклањају одмах кад престану сметње за нормално одвијање саобраћаја.

Саобраћајне знакове, ознаке и опрему, према одобреном плану одвијања саобраћаја, поставља за то овлашћена организација за одржавање путева. Уколико радна организација која изводи конкрене радове на путу поседује одговарајућу сигнализацију и опрему, план одвијања саобраћаја са динамиком радова треба да достави овлашћеној организацији за одржавање јавних путева.

Пре отпочињања радова извођач је дужан да о изменама у режиму саобраћаја обавести надлежни орган МУП Републике Србије, надлежни саораћајно-инспекцијски орган и јавност путем средстава јавног информисања!

Пројектант наглашава да се цене које су употребљене приликом израде предрачуна радова не морају слагати са ценама потенцијалног извођача.

Приликом израде пројекта, пројектант се у свему придржавао постојећих прописа и стандарда.

## осветљење раскрснице

Решење инсталације јавног осветљења аутопута одговара захтевима Пројектног задатка. Као основа за пројектовање са аспекта фотометријских захтева коришћен је европски стандард CEN.

### 16.1	Препоруке за јавно осветљење

Европски стандард CEN уважава утицај већег броја фактора, са квантитивним критеријумима који се односе на неке од најважнијих међу њима. Да би се одредила меродавна класа осветљења, одређују се тзв. базни параметри (типичне брзине главног учесника у саобраћају и типови свих учесника у саобраћају у истој релевантној области) којима се одређује одговарајућа ситуација осветљења. Затим се на основу изабране ситуације осветљења и специфичних параметара врши избор светлотехничке класе. Специфични параметри који се користе при одређивању класе осветљења су :

- раздвојеност коловоза,

- тип укрштања,

- растојање између петљи,

- густина раскрсница,

- постојање конфликтних области,

- постојање мера за успоравање саобраћаја,

- дневни проток моторног саобраћаја,

- климатски услови,

- сјајност окружења,

- сложеност видног поља, итд.

Специфични параметри на основу којих се врши усвајање светлотехничка класе може имати различите вредности у току дана и ноћи због различитог протока моторног саобраћаја. Због тога се често за различите периоде дана усвајају различите светлотехничке класе. У периодима којима одговара нижа светлотехничка класа нижи је потребни ниво сјајности (осветљености) што резултује уштедом електричне енергије, као последица смањења светлосног флукса.

Код саобраћајница за моторни саобраћај критеријуми квалитета јавног осветљења произилазе из видних услова возача и темеље се на сјајности (циљ је обезбедити сјајну површину коловоза на којој се објекти јасно виде). Код саобраћајница за спори саобраћај критеријуми квалитета осветљења произилазе из видних услова пешака, односно спорог саобраћаја и темеље се на осветљености.

За моторни саобраћај (где се примењује критеријум сјајности) критеријуми квалитета осветљења су следећи:

- ниво сјајности (Lsr),

- општа равномерност сјајности U0,

- подужна равномерност сјајности U1,

- ограничење бљештања (односно ТI), и

- визуелно вођење.

Потребни параметри које осветљење мора да задовољи у зависности о усвојеној светлотехничкој класи дати су табелом 1.1.

Дакле, у јавном осветљењу нивои сјајности крећу се од 0.3 до 2 cd/m2, што зависи од класе саобраћајнице, њеног значаја, густине и брзине саобраћаја итд. Вредности дате у табели представљају минималне вредности које треба задржати током експлоатације инсталације осветљења.

Уколико се класа осветљења мења ради усклађивања са променама у густини ноћног саобраћаја (”целуноћно-полуноћно”), као што је то овде случај за основну трасу, промене треба да задовоље све захтеве одговарајуће више или ниже класе осветљења.

Табела 1.1 – Фотометријски захтеви који се односе на светлотехничке класе типа МЕ

| Светлотехничка класа | Ниво сјајности, општа и подужна равномерност сјајности за суве коловозне површине |  |  | Физиолошко бљештање | Коефицијент окружења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lsr [cd/m2] минимално погонско | Uo минимално | U1 минимално | TI [%] максимално почетно1) | SR2) минимално |
| ME1 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5 |
| ME2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5 |
| ME3a | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 15 | 0.5 |
| ME3b |  |  | 0.6 |  |  |
| ME3c |  |  | 0.5 |  |  |
| ME4a | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.5 |
| ME4b |  |  | 0.5 |  |  |
| ME5 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 15 | 0.5 |
| ME6 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 15 | - |
| 1) Ако се користе извори светлости малих сјајности (флуо цеви или натријумови извори ниског притиска), максималне дозвољене вредности за ТI могу да се повећају за 5 %. 2) Овај критеријум се примењује када се за површине које се настављају на коловоз не примењују посебни захтеви. |  |  |  |  |  |

На путевима се ризичним подручјима сматрају места на којима се укрштају трасе возила, где она залазе у подручја са пешацима и/или бициклистима, као и места на којима постојећи пут прелази на деоницу нестандардне геометрије. У овим областима се повећава вероватноћа саобраћајних удеса. Једна од основних улога осветљења пута је да укаже на постојање ризичног подручја. Због тога се ризична подручја осветљавају већом класом осветљења него што су приступни делови пута ка ризичним подручјима.

Где је могуће, осветљење ризичног подручја треба пројектовати применом критеријума сјајности, који се користи за саобраћајнице за моторни и мешовити саобраћај. Код кратких деоница код којих није могуће применити критеријум сјајности, примјењује се критеријум осветљености. Параметри који у том случају треба да буду испуњени (табела 1.2) су :

- средња погонска осветљеност (Esr), и

- општа равномерност осветљености U0.

Табела 1.2 – Фотометријски захтеви који се односе на светлотехничке класе типа CE

| Светлотехничка класа | Ниво и равномерност хоризонталне осветљености |  |
| --- | --- | --- |
|  | Esr у lx минимално погонско | Uo минимално |
| CE0 | 50 | 0.4 |
| CE1 | 30 | 0.4 |
| CE2 | 20 | 0.4 |
| CE3 | 15 | 0.4 |
| CE4 | 10 | 0.4 |
| CE5 | 7.5 | 0.4 |

Међусобна упоредивост светлотехничких класе типа CЕ и МЕ по нивоу светлости, дата је табелом 1.3.

Табела 1.3 – Светлотехничке класе упоредивих нивоа светлости

| CE0 | ME1 CE1 | ME2 CE2 | ME3 CE3 | ME4 CE4 | ME5 CE5 | ME6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поред нивоа осветљености појединих делова саобраћајнице, потребно је применити још неке додатне мере за постизање потребних светлотехничких карактеристика усклађених са саобраћајним захтевима.

Једна од мера која се примењује за саобраћај је тзв. визуелно вођење које као појам подразумева низ мера које треба предузети да би се возачу дала јасна слика путање коју треба да следи да би се усмерио у одређеном правцу и то на растојању које је функција максималне дозвољене брзине на том делу пута (прегледна зауставна дужина). Први задатак визуелног вођења је да променом инсталације осветљења скрене пажњу возача да долази до промена услова на траси. Други задатак визуелног вођења је да промене услова на траси пута учини видљивим тако да возач може још из далека да их уочи и да на време према њима прилагоди режим вожње.

Правилно визуелно вођење постиже се постављањем низа светиљки које прате скретање пута и све промене на траси, као и променом боје светлости светиљки или нивоа сјајности.

### 16.2	Решење инсталације јавног осветљења

Инсталација јавног осветљења пројектована за кружну раскрсницу на укрштају са државним путем II А реда бр. 100 (М-22.1), налази се на аутопуту Е-75, на деоници: гранични прелаз „Келебија” – петља „Суботица-Југ”.

Приликом пројектовања осветљења узето је у обзир да ће реконструкција далековода 35kV „Суботица1-Пачир” бити изведена пре осветљавања предметне кружне раскрснице, јер то намеће процес изградње пута, с обзиром да су се проводници постојећег далековода налазили на висини 4,26m од новопројектованог пута при температури проводника од 40˚C.

Ситуациони план јавног осветљења приказан је у делу Графичка документација.

Решење осветљења усвојено је на основу следећег :

- За осветљавање основе трасе леве траке аутопута у зони укрштаја усвојена је светлотехничка класа МЕ1. Пројектом је предвиђена редукција светлосног флукса у касним ноћним сатима и снижавање нивоа осветљења на читавој петљи за две светлосне класе на ниже, тако да ће на основној траси аутопута у касним ноћним сатима важити класа МЕ3.

- Кружна раскрсница представља конфликтну област, па се прорачун базира на осветљености. Осветљење кружне раскрснице треба да задовољи светлотехничку класу CЕ0.

- Споредна саобраћајница – државни пут II А реда бр. 100 (М-22.1), осветљава се у складу са захтевима светлотехничке класе МЕ2, а што је у складу са свим претходно усвојеним класама осветљења.

У касним ноћним сатима, када се проток саобраћаја смањи, врши се смањење износа светлосног флукса применом светиљки са двостепеним баластима (светлосни флукс се смањује на око 50 %, а снага светиљке на око 65 %).

### 16.3	Карактеристични профили

Нa основу претходно изложених чињеница на слици 1.1 је извршен избор светлотехничких захтева који се постављају пред расвету на појединим профилима, на кружној раскрсници на укрштају са државним путем II А реда бр. 100 (М-22.1). На слици су назначени карактеристични профили, а у табели 1.4 дат је преглед светлотехничких захтева за сваки од карактеристичних профила.

Табела 1.4 – Светлотехнички захтеви по профилима за кружну раскрсницу

| Профил | Опис профила | Светлотехничка класа |
| --- | --- | --- |
| I | Основна траса леве траке аутопута Е-75 – Y-крак | ME1 |
| II | Споредна саобраћајница – државни пут II А реда бр. 100 (М-22.1) | ME2 |
| III | Кружна раскрсница државног пута II А реда бр. 100 (М-22.1) и леве траке аутопута Е-75 (Y-крак) | CE0 |

### 16.4	Светиљке и светлосни извори

За критеријуме усвојене у делу 3.2., извршен је фотометријски прорачун са више типова светиљки са различитим подешењима, које задовољавају све постављене захтеве. Поред фотометријских на светиљке су постављени и следећи захтеви :

| - тело светиљке: | метално са стакленим протектором, |
| --- | --- |
| - степен заптивености: | најмање IP 65 за целокупну светиљку, и |
| - предспојни уређаји: | пригушница двојаке снаге за командовање са једног места. |

Прорачуни су извршени у више варијанти које су укључивале промену следећих параметара:

- снаге светлосног извора,

- начина постављања (различите дужине лира или директно на стуб), и

- висине стуба.

Имајући у виду :

- ширину профила који се осветљава,

- важећи стандард за стубове (по SRPS EN 40 стандардне висине стубова од 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 и 20 m),

- економичност експлоатације инсталације осветљења (у погледу снаге извора светлости), и

- вредности инвестиционих трошкова,

извршено је сагледавање више варијанти осветљења, за поједине делове трасе

Коначно одабрано решење изложено је у делу текста који следи.

Основна траса леве траке аутопута (профил I )

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 250 (пун флукс) / 150 (rедукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 12 |
| Монтажа : | На једнокраку лиру, крак је дужине 1.5 m |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 5.10 |
| Врста саобраћаја : | двосмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | ME 1 |
| Растојање светиљки (m) : | 35 |
| Смештај светиљки : | Једнострано |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : | 1.0 |

Споредна саобраћајница – државни пут II А реда бр. 100 (М-22.1) (профили II)

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 150 (пун флукс) / 100 (редукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 10 |
| Монтажа : | Директно на стуб |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 3.55 |
| Врста саобраћаја : | Двосмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | ME 2 |
| Растојање светиљки (m) : | 30 |
| Смештај светиљки : | Једнострано |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : | 1.0 |

Кружна раскрсница државног пута I B реда број 11 (М-17.1) и леве траке аутопута Е-75 (Y-крак) (профил III)

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 250 (пун флукс) / 150 (редукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 12 |
| Монтажа : | Две светиљке на двокраку лиру, сваки крак је дужине 2 m / Једна светиљка на једнокраку лиру, крак је дужине 1.5 m. |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 7.60 |
| Врста саобраћаја : | Једносмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | CE0 |
| Растојање светиљки (m) : | 22 / 26 |
| Смештај светиљки : | У троугаоним острвима и једнострано кружно |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : | 2 / 1.0 |

За претходно наведене изабране варијанте прегледни приказ резултата прорачуна је дат у поглављу 1.5.2, а детаљни резултати извршених прорачуна су дати на крају пројекта у прилогу.

Преглед усвојених светиљки за произвођача “Minel-Schreder“ дат је у табели 1.5.

Извођење инсталације осветљења светиљкама других произвођача такође је могуће. У том случају потребно је приложити одговарајуће прорачуне за претходно наведене карактеристичне профиле, при чему се треба држати усвојених решења за висине и положај стубова.

Табела 1.5 – Преглед стубова, врста темеља и светиљки произвођача „Minel-Shreder“ за кружну раскрсницу на укрштају са државним путем I B реда број 11 (М-17.1)

| Ознака стуба | Врста темеља | Bрој свет. на стубу | Ознака светиљке | Профил | Висина стуба | Лира (m) /Носач за рефлекторе | Нагиб светиљ. у односу на хориз. (˚) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4, 9, 11, 15 | Tip2 | 2 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 250W/ -35/135/5˚ | III | 12 | Lira 2x2 | 5 |
| 3, 5, 6, 7,8, 10, 12, 16, 17, 18 | Tip2 | 1 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 250W/ -35/125/5˚ | I / III | 12 | Lira 1x1.5 | 5 |
| 1, 2, 13, 14 | Tip 3 | 1 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 150W/ -35/135/5˚ | II | 10 | - | 5 |

### 16.5	Стубови за јавно осветљење

У складу са стандардом SRPS EN 40, усвојени су челични конусни насадни стубови висина10 и 12 m.

- Светиљке за осветљење основне трасе леве траке аутопута постављене су на челичне конусне стубове висине 12 m, са једнокраком лиром дужине крака 1.5m.

- Светиљке за осветљење кружне раскрснице постављене су на челичне конусне стубове висине 12 m, са једнокраком лиром дужине крака 1.5m и на челичне конусне стубове висине 12 m, са двокраком лиром, дужине једног крака 2 m.

- Светиљке за осветљавање споредних саобраћајница постављају се на челичне конусне стубове висине 10 m на које се монтира једна светиљка директно на стуб.

Скице стубова са карактеристичним пресецима саобраћајница и основним подацима о стубовима дати су у делу Графичка документација.

Заштита стубова од корозије биће металном превлаком, цинковањем топлим поступком. Припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора се извести према домаћим стандардима и стандардима ISO 1461 и ISO 14713.

Због спречавања фаворизације произвођача, остављења је отворена могућност код конусних стубова да могу да буду округлог или осмоугаоног пресека, јер квалитативно је свеједно, визуелно занемарљиво, док цена, услови испоруке и дужина гарантног рока варирају тако да су код неких произвођача повољнији стубови осмоугаоног пресека, а ког других округлог пресека.

Инвеститору и Извођачу се оставља могућност да пронађу оптимално решење. За усвојено решење потребно је да Извођач да статички доказ да комплет стуб, лира/носач, светиљка са усвојеним темељима за сваки од специфичних случајева може да издржи ветар брзине 23m/s. Усвојени стубови на раскрсници због униформности морају бити истог облика и произвођача.

### 16.6	Темељење стубова

Детаљан прорачун димензија темеља стубова јавне расвете приложен је у Основном Главном пројекту. Будући да су врста светиљки, висине стубова и брзина ветра непромењени, преузете су димензије темеља стубова дате основним пројектом.

Избор димензија темеља стубова, извршен је на основу напрезања која су последица дејства ветра брзине 23 m/s за предметно подручје. При томе су у обзир узете попречне димензије стуба, као и оптерећења која су последица тежине стуба, лира и светиљки. Усвојена су два различа типа темеља, и то :

      - Темељ димензија 1.1 x 1.1 x 1.0 m (дужина x ширина x висина) намењен стубовима висине 12m са двокраком лиром дужине крака 2 m, на који се монтирају две светиљке, и стубовима висине 12m са једнокраком лиром дужине крака 1.5 m, на који се монтира једна светиљка.

      - Темељ димензија 1.0 x 1.0 x 1.0 m (дужина x ширина x висина) намењен стубовима висине 10 m без лире на који се монтира једна светиљка директно на стуб.

Темељи се израђују од бетона МB30.

Препоручује се израда свих темеља на претходно припремљеном месту на коме је омогућено адекватно третирање бетона при његовом сушењу и очвршћавању. На темељима се израђују ушке за транспорт и приводне цеви којима се каблови уводе у стуб по систему улаз-излаз. По очвршћавању темеља, врши се њихов транспорт на место постављања.

Како прорачун темељења стуба директно зависи од усвојених стубова, лира и светиљки, Извођач мора за усвојено решење, да прилагоди темеље и да приложи статички доказ темељења, да комплет стуб, лира, светиљка са усвојеним темељима за сваки од специфичних случајева може да издржи ветар брзине 23m/s.

### 16.7	Напајање светиљки

Каблови се у стуб уводе по систему улаз-излаз. Прикључак каблова се врши на аралдитној плочи. Саме светиљке се напајају каблом PP00 4x2.5mm2 (могућност редукције светлосног флукса). Осигурачи за светиљке се уграђују на аралдитну плочу, утичног су типа слично типу FRA 16/6A.

### 16.8	Напајања инсталације осветљења и командовање

Напајање стубова јавног осветљења предметне кружне раскрснице решено је са једним разводним орманом јавног осветљења RO-1.

Напајање разводног ормана RO-1 је предвиђено из новопројектоване МБТС каблом типа PP00-A 4x150 mm2. Из разводног ормана RO-1 , у II фази, биће решено и напајање другог разводног ормана RO-2 каблом 2xPP00-A 4x150 mm2 + PP00 4x2.5mm2 (напојни + сигнални кабл). На овај начин је омогућено да се мерење потрошње електричне енергије за целу  петљу врши централно, у разводном орману RO-1.

Веза са ТС  је остварена каблом истог типа као што је предвиђен у Основном Главном пројекту имајући у виду да су радови били уговарани по том пројекту па су и позиције уговорених радова у складу са тим пројектом. То јест, у складу са тим је задржан исти пресек кабла што ће обезбедити да се приликом изградње пуног профила аутопута обезбеди адекватан напојни кабел.

Напајање стубова јавног осветљења (JO) је предвиђено са разводног ормана RO-1. Усвојени су каблови типа PP00-A 4x35 mm2 + 2.5 mm2. Додатна жила пресека 2.5 mm2     служи за слање импулса за редукцију нивоа осветљености (редукцију светлосног флукса).

Заштита од електричног удара индиректним додиром је аутоматским искључењем напајања, систем TN-C према СРПС Н.Б2.741. Сви кабловски изводи јавног осветљења су осигурани нисконапонским високоучинским осигурачима.

Дуж целе трасе каблова предвиђено је и полагање траке FeZn 25x4 mm, на коју се повезује сваки стуб јавног осветљења.

Командовање расветом врши се преко тајмера предвиђеног у RO-1 (предвиђена је могућност избора начина рада: ручно/аутоматски-тајмер). Програмабилни тајмер треба да по капацитету буде такав да се могу подесити времена укључења целоноћног и полуноћног напајања за читаву годину.

### 16.9	Разводни ормани за јавно осветљење

Разводни орман јавног осветљења RO-1 је предвиђен са потребним бројем извода опремљених нисконапонским високоучинским осигурачима. Разводни орман је предвиђен као слободностојећи, од полиестера појачаног стакленим влакнима, трајно отпорним на атмосферске утицаје. При лоцирању ормана водило се рачуна о локацији новопројектоване МБТС, условима одржавања инсталације, ситуацији на терену, и размештају потрошача.

Једнополна шема разводног ормана RO-1 је дата на цртежу бр. 1.7.5. у делу Графичка документација. У разводном орману је при његовом димензионисању предвиђена и одговарајућа резерва у простору. Такође, остављења је и одређена резерва у снази за прикључење уређаја контроле и управљања саобраћајем, метеролошке станице и слично.

У орману јавног осветљења налази се светиљка за осветљавање самог ормана, сервисна прикључница, и грејач са термостатом. Светиљка за осветљавање ормана пали се аутоматски, након отварања врата, дејством микропрекидача повезаног са отварањем/затварањем врата на орману.

### 16.10	Нужно (агрегатско) напајање инсталације осветљења

У разводном орману јавног осветљења RO-1 је предвиђена могућност накнадног прикључења напојног и сигналног кабла са агрегата. Избор режима рада Мрежа/Агрегат решен је помоћу гребенастог прекидача са три положаја предвиђеног у RO-1.

Што се тиче потрошача, у разводном орману RO-1 је остављена могућност да се део потрошача напаја само са мреже, а део потрошача и са мреже и са агрегата. Могућност агрегатског напајања је предвиђена за јавно осветљење наплатне рампе и за могуће накнадне потрошаче система контроле и управљања саобраћајем, метеоролошке станице и сл.

## техничка инфраструктура

Заштита и реконструкција техничке инфраструктуре, електроенергетских и телекомуникационих инсталација дефинсана је у Основном Главном пројекту, Књига 9 – Заштита и реконструкција техничке инфраструктуре. Решења дефинисана у Допуни Главног пројекта у потпуности су у саглашена за решењима у поменутој Књизи 9.

### 17.1	Телекомуникационе инсталације

За потребе израде Главног пројекта аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, (бр. пројекта 1488) који је израдио АД „Центар за путеве Војводине“ 2010.године, „Телеком Србија“, Извршна јединица Суботица је издала Техничке услове бр. 5383-130678/2 од дана 11.06.2010.год..

На основу таквих издатих Техничких услова, у оквиру горе наведеног пројекта, израђена је Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

„Телеком Србија“, дирекција за технику ИЈ Суботица је, након извршеног увида у документацију, дала сагласност бр. 5383-130678/6С.М. од дана 20.10.2010.год. на Главни пројекат аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

У наредој табели, дат је приказ радова на заштити и реконструкцији телекомуникационих инсталација.

| Стац. (km) | Опис | Основни Главни пројекат | Изведено | Oпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17+730 | ТК измештање | Књига 9 Свеска 12 | Не | Постојећи међумесни коаксијални кабл биће обезбеђен кабловском канализацијом од 2xPEØ40 међусобно повезаном са 4 нова ТК окна на траси |

### 17.2	Електроенергетске инсталације

## У наредој табели, дат је приказ радова на заштити и реконструкцији електроенергетских инсталација.

| Стац. (km) | Опис | Основни Главни пројекат | Изведено | Oпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~19+450 | Укрштање са надземним водом ДВ 1003 „TС Суботица 3 – TС Суботица 4“: | Књига 9 Свеска 13 | Да | Извршена је реконструкција вода у складу са решењем 351-03-01709/2011-07 |
| ~19+450 | Укрштање са надземним водом ДВ 1004 „TС Суботица 3 – TС Суботица 4“: | Књига 9 Свеска 14 | Да | Извршена је реконструкција вода у складу са решењем 351-03-01709/2011-07 |
| ~19+450 | Укрштање са надземним водом ДВ 1155 „TS Бајмок – TС Суботица 3“: | Књига 9 Свеска 15 | Да | Извршена је реконструкција вода у складу са решењем 351-03-01709/2011-07 |
| ~19+450 | Укрштање са надземним водом ДВ 133/3 „TС Бачка Топола – TС Суботица 3“: | Књига 9 Свеска 16 | Да | Извршена је реконструкција вода у складу са решењем 351-03-01709/2011-07 |
| 20+200 | Прелаз са 3xPVC Ø160 дужине 47m | Књига 9 Свеска 11 | Не | Резервне цеви за будуће инстлације. |
| 20+800 | Прелаз са 3xPVC Ø160 дужине 47m | Књига 9 Свеска 11 | Не | Резервне цеви за будуће инстлације. |
| ~22+150 | Укрштање са надземним водом ДВ 444 „TС Нови Сад 3 – TС Суботица 3“: | Књига 9 Свеска 6 | Да | Извршена је реконструкција вода у складу са решењем 351-03-01709/2011-07 |

Након изградње 20kV кабловског вода дошло је до измене конфигурације мреже па ће се пројектовано осветљење кружне раскрснице електричном енергијом напајати из нове МБТС чији ће инвеститор бити „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД Суботица. Средњенапонски кабловски вод 20kV који је изграђен за потребе напајања електричном енергијом северне Привредне зоне „Мали Бајмок“ Суботица биће измештен у дужини од око 50м кроз радове на изградњи прикључка.

Овај вод је трасиран уз државни пут IБ реда бр. 12 и предметној саобраћајници прилази са североисточне стране, у зони кружне раскрснице а даље наставља уз леву страну леве траке будућег аутоута (сектор 3).

Графички приказ наведених радова дат је на прилогу Синхрон план.

## безбедност и здравље на раду

Књигом 15 – Пројекат превентивних мера Oсновног Главног пројекта приказани су организација градилишта и мере за безбедност и здравље на раду.

## Пејзажно уређење

Књигом 11 – Пројекат уређења путног појаса, Свеском 1 – Текстуални део и графички прилози - Траса приказано је решење уређења путног појаса у делу који се односи на основну трасу.

## ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Технички услови за извођење позиција радова детаљно су описани у Књизи 16 – Технички услови Основног Главног пројекта. Позиције радова предвиђене предметном пројектном документацијом у свему су у сагласности са позицијама дефинисаним у Основном Главном пројекту тако да ће Извођач радова исте изводити у складу са техничким условима датим у горе поменутој Књизи 16.

Позиције приказане у техничким условима предметног Пројекта за извођење представљају нове позиције које нису обухваћене Основним Главним пројектом, као ни Допуном Главног пројекта, а настале су као последица новонасталог стања на терену након извођења радова.

## САДРЖАЈ ПЗИ

| Бр. | Пројекат за извођење | Напомена |
| --- | --- | --- |
| 0 | Главна свеска | Према важећем Закону о планирању и изградњи |
| 2/1.1 | Пројекат конструкције – Мост на km 19+269.10 – Мост у трупу пута (пруга Суботица – Нови Сад) | Објекат је у почетној фази изградње. Решење за наставак изградње је преузето из Основног Главног пројекта |
| 2/1.2 | Пројекат конструкције – Мост на km 19+607.83 – Мост у трупу пута (Чантавирски пут) | Објекат је у почетној фази изградње. Решење за наставак изградње је преузето из Основног Главног пројекта |
| 2/2.1 | Пројекат саобраћајница - Траса | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним захтевима |
| 2/2.2 | Пројекат саобраћајница – Карактеристични попречни профили | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним захтевима |
| 2/2.3 | Пројекат саобраћајница – Карактеристични попречни профили | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним захтевима |
| 2/2.4 | Пројекат саобраћајница – Кружна раскрсница – Укрштај са државним путем IIА реда бр. 100 | Решење у потпуности преузето из Допуне Главног пројекта |
| 2/2.4 | Пројекат саобраћајница – Коловозна конструкција | Решење преузето из Основно Главног пројекта и прилагођено тренутним захтевима |
| 3 | Пројекат хидротехничких инсталација – Одводњавање | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним захтевима |
| 4 | Пројекат електоенергетских инсталација - Осветљење | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним условима |
| 8.1 | Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације – Стална саобраћајна сигнализација | Израђено потпуно ново решење због измене регулативе |
| 8.2 | Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације – Привремена саобраћајна сигнализација | Израђено потпуно ново решење због измене регулативе |
| 9 | Пројекат осматрања понашања тла и објеката | Израђен потпуно нов пројекат у складу са захтевима пројектног задатка. |

| Елаб. | Елаборат геодетских радова | Израђен потпуно нов елаборат у складу са захтевима пројектног задатка. |
| --- | --- | --- |
| Елаб. | Елаборат геомеханичких радова | Израђен потпуно нов елаборат у складу са захтевима пројектног задатка. |

## Основни главни пројекат

Радови који се изводе према Главном пројекту Аутопута Е75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз ‘’Келебија’’ – петља ‘’Суботица – југ’’, од km 1+320 до km 23+619 , "Центар за путеве Војводине" а.д.,  Нови Сад

| Основни Главни пројекат | Напомена |
| --- | --- |
| Књига 7 – Пројекат техничких мера заштите животне средине |  |
| Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре Свеска 11 – Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката ниског и средњег напона Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката |  |
| Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре Свеска 13 – Реконструкција далековода 1003 (Суботица 3 - Суботица 4) од стуба 10 до стуба 13 Свеска 14 – Реконструкција далековода 1004 (Суботица 3 - Суботица 4) од стуба 10 до стуба 13 Свеска 15 – Реконструкција далековода 1155 (Бајмок - Суботица3) од стуба 17 до стуба 20 Свеска 16 – Реконструкција далековода 133/3 (Бачка Топола 1 - Суботица 3) од стуба 199 до стуба 204 | Реконструкција наведених далековода је извршена и за исте је добијена употребна дозвола - Решење бр. 351-03-01709/2011-07 од 06.02.2014.год. издато од стране Министарства грађевинарства и урбанизма |
| Књига 11 – Пројекат уређења путног појаса Свеска 1 – Текструални део и графички прилози - Траса |  |
| Књига 15 – Пројекат превентивних мера |  |
| Књига 16 – Технички услови |  |

Технички извештај

Радови на изградњи леве траке Аутопута Е75,

деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица Југ",  сектор 1 од km 1+320.00 до km 12+800.00

(за изградњу кружне раскрснице на укрштају са Сомборским путем)

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

| Објекат: | ЛЕВА ТРАКА АУТОПУТА НА КОРИДОРУ 10 деоница: гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" сектор 1 од km 1+320.00 до km 12+800.00 |
| --- | --- |
| Наручилац: | Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд |
| Инвеститор: | Република Србија – ЈП „Путеви Србије“ – ”Коридори Србије д.о.о“, Краља Петра бр.21, Београд |
| Пројектант: | "ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Цара Уроша 3, Нови Сад |

Због обуставе радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица Југ“, од km 1+320 до km 23+619, појавила се потреба за израдом пројектне документације којом би се дефинисали сви елементи неопходни за ефикасан наставак, санацију и комплетирање раније започетих и недовршених радова на изградњи предметних деоница аутопута Е-75.

Предметна деоница подељена је на секторe и то:

- сектор 0: Привремена веза од постојећег државног пута I реда (магистрални пут М-17.1) до km 1+320.00 (укључујући прикључак на државни пут)

- сектор 1: ГП "Келебија" од km 1+320.00 - укрштај са М-17.1(Е662), (укључујући и укрштај)

- сектор 2: Укрштај са М-17.1(Е662) - укрштај са М22.1, (не укључује укрштаје)

- сектор 3: Укрштај са М-22.1 (укључујући и укрштај) - укрштај са Биковачким путем (не укључује укрштај)

- сектор 3: Укрштај са Биковачким путем (укључујући и укрштај) – петља „Суботица Југ“.

Предмет овог пројекта за извођење јесу радови на сектору 1, од km 1+320.00 до km 12+800.00 док је предмет ове свеске кружна раскрсница на укрштају предметне саобраћајнице са државним путем I Б реда бр. 12 (М-17.1).

## ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Поред важећег Закона о планирању и изградњи, пројектант се придржавао свих важећих законских прописа, норматива и правилника уз напомену да постојећа решења из архивске документације нису усклађивана са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобрћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. Гласник 50/11) будући да исти није био на снази у време израде основне пројектне документације.

Постојећа пројектна документација:

- Главни пројекат Аутопута Е75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз ‘’Келебија’’ – петља ‘’Суботица – југ’’, од km 1+320 до km 23+619 , "Центар за путеве Војводине" а.д.,  Нови Сад (у даљем тексту Основни Главни пројекат)

- Извештај о извршеној стручној контроли, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, број 351-03-01648/2011-07 од 15.11.2011. године

- Извештај о извршеној техничкој контроли, бр. 231 од 22.04.2011.год., издат од стране „Путинвест“ д.о.о. Београд,

- Допуна Главног пројекта Аутопута Е75, деоница лева трака деонице гранични прелаз "Келебија" - петља "Суботица-Југ" - Пројектант "Виа инжењеринг" д.о.о.,  Нови Сад (у даљем тексту Допуна Главног пројекта)

- Извештај о извршеној стручној контроли Допуне Главног пројекта, бр. 351-03-01648/2011-07 од 15.11.2011.год. издат од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања

## опис постојећег стања и степен изграђености

На стационажи km 12+762.70  траса предметне саобраћајнице се укршта са државним путем I Б реда број 12 (М-17.1).

У постојећем стању, површинска четворокрака раскрсница је делимично изведена и ван функције. Обиласком терена утврђено је да у претходном периоду нису извођени архивском документацијом предвиђени радови.

## предпројектни услови

За потребе изреаде предметног ПЗИ, спроведен је поступак обједињене процедуре према важеђем Закону о планирању и изградњи што је подразумевало, између осталог, и обнову постојећих предпројектних услова. Од имаоца јавних овлашћења, исходовани су следећи предпројектни услови:

- ЕПС Дистрибуција, огранак Електродистрибуција Суботица,

бр. 87.1.0.0.–Д.07.09-353539/2 од 24.01.2017.год.

- ЕПС Дистрибуција, огранак Електродистрибуција Суботица,

бр. 87.1.0.0.–Д.07.09-353539/1-16 од 24.01.2017.год.

- ЈП „Путеви Србије“,

бр. 953-392/17-2 од 26.01.2017.год.

- РС, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру,

бр. 3967-4/2016, од 19.01.2017.год.

- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д.,

бр. 7048-524768 од 24.01.2017.год.

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,

бр. И-180/6-17 од 03.02.2017.год.

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,

бр. И-180/2-17 од 17.01.2017.год.

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

бр. 104-325-99/2017-04ЗБ од 03.02.2017.год.

- Покрајински завод за заштиту природе,

бр.03-3208/2 од 10.01.2017.год.

- Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица,

бр. 831-2/94 од 25.01.2017.год.

- Инфрасктруктура железнице Србије а.д.,

бр. 1/2017-188 од 13.01.2017.год.

Имаоци јавних овлашћења нису изменили претходне нити дали додатне услове изградње.

Од овога одступају нови услови ЕПС Дистрибуција, огранак Електродистрибуција Суботица, бр. 87.1.0.0.–Д.07.09-353539/1-16 од 24.01.2017.год. Измена се односи на, у међувремену, изграђен средњенапонски 20kV кабловски вод за потребе напајања електричном енергијом северне границе Привредне зоне „Мали Бајмок“. Овај вод је трасиран уз државни пут IБ реда бр. 12 и предметној саобраћајници прилази са североисточне стране, у зони кружне раскрснице а даље наставља уз леву страну леве траке будућег аутоута (сектор 2).

Остала решења заштите и реконструкције техничке инфраструктуре биће урађена према постојећем Основном Главном пројекту, Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 10 – Реконструкција далеквода 20кВ око стационаже км 9+620, Свеска 11 – Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката ниског и средњег напона и Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

Реконструкција раније споменутих далековода ДВ 1004 „ТС Суботица 3 – ТС Суботица 4“ и ДВ 1003 „ТС Суботица 3 – ТС Суботица 4“,која је предвиђена Основним Главним пројектом, је у претходном периоду урађена, а у складу са Решењем бр. 351-03-01709/2011-07 од 06.02.2014.год., издатим од стране Министарства грађевинарства и урбанизма.

## ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљ израде овог пројекта за грђевинску дозволу јесте да се дефинишу сви елементи неопходни за ефикасан наставак, санацију и комплетирање раније започетих и недовршених радова на изградњи предметних деоница. Обзиром да на раскрсници нису извођени радови, наставак радова на изградњи кружне раскрснице подразумева радове већ дефинисане у Допуни Главног пројекта. Овим Пројектом за за извођење геометрија кружне раскрснице није усклађивана са захтевима Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл.гласник 50/11) будући да исти није био на снази у време израде основне пројектне документације. Усклађивење решења са тренутно важећим Правилником довело би до минималних измена геометрије кружне раскрснице. Овакво решење, неусклађено са важећим Правилником, нема никаквих негативних утицаја на ниво услуге раскрснице и безбедност саобраћаја те је исто задржано.

У наставку је приказан текст везан за предметну кружну раскрсницу преузет из Допуне Главног пројекта.

## ИЗРАДА ПРОЈЕКТА за извођење – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА - КРУЖНА РАСКРСНИЦА – УКРШТАЈ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ I Б РЕДА БРОЈ 12 (М-17.1)

На стационажи км 12+763.15 траса будућег аутопута се укршта са државним путем I Б реда број 12 (М-17.1).

Основним Главним пројектом на овом месту је предвиђен денивелисани укрштај типа „труба“ ова два путана правца. Будући да се у фазној изградњи не предвиђа реализација денивелисаног укрштаја „Бајмок“, Допуном Главног пројекта извршена је анализа постојеће четворокраке површинске раскрснице са државним путем I Б реда број 12 (М-17.1) и предвиђени неопходни грађевински радови за изградњу кружне раскрснице на овом укрштају, а у свему према пројектном задатку за предметну пројектну документацију.

Положајно, укрштај трасе будућег аутопута и државног пута I Б реда број 12 (М-17.1), чини границу сектора 1 и сектора 2 док је кружна раскрсница обрађена у оквиру пројекта сектора 1. На сектору 1 предвиђено је да у I фази буде изграђена лева страна аутопута у ширини од 10.70m, док сектор 2 егзистира у форми полуаутопутског профила ширине коловоза од 10.20m за који су у I фази изградње дефинисане мере рехабилитације. С обзиром да је за читаву деоницу будућег аутопута дефинисана јединствена осовина а ширине коловоза са две стране кружног подеоника различите јавила се потреба за дефинисањем локалних осовина на траси леве траке аутопута на месту предметне кружне раскрснице. Осовина Y-1 дефинисана је са стране кружног подеоника ка ГП „Келебија“ а осовина Y-2 са стране кружног подеоника ка петљи „Суботица југ“. Државни пут I Б реда број 12 (М-17.1) дефинише јединствена осовина.

У току процеса пројектовања, Инвеститор је имао увид у решење предметне кружне раскрснице и на исто дао писану сагласност бр.2802/11 дана 11.08.2011.године.

Допуном Главног пројекта, на укрштају је пројектована кружна раскрснциа D=60m ширине кружног подеоника од 7.5m са попречним падом од 2.5%. На правцу леве траке аутопута предвиђене су две траке за улив и једна за излив, за оба смера а на правцу државног пута I Б реда бр. 12 (М-17.1) по једна трака за улив и излив за сваки смер. На месту укрштаја осовине обе саобраћајнице су у правцу а укрштај је под углом од ~90º. Предвиђено је да ова кружна раскрсница буде осветљена.

Уливно изливне траке кружне раскрснице у потпуности су уклопљене у новопројектовану површину коловоза на правцу леве траке аутопута док су исте у правцу државног пута уклопљене у постојећи коловоз. На правцу Y – крака, почетак зоне предметне кружне раскрснице има заједнички профил са основном трасом PR-1 km 0+040.27 (осовина Y-1) на стационажи km 12+623.11, а крај сектора 1 одређен је на освнову стационаже краја зоне новопројектоване кружне раскрснице, PR-1 km 0+000.00 (осовина Y-2) на стационажи km 12+903.08.

Постојећа коловозна конструкција на стационажи 12+800 је асфалт 15cm, цементна стабилизација 20cm. Рушење постојеће коловозне конструкције је у дебљини 35 cm. Скидање хумуса је урађено према основном главном пројекту, 20 cm на косинама и 40cm на равном самониклом терену. На нивелационом плану дате су тачке за обележавање. Центар кружног подеоника се поклапа са тачком О1 13 која се налази на осовини Y-1.

### Функционалне и техничке карактеристике пројектних решења

На месту укрштаја осовина Y крака је у правцу као и осовина државног пута I Б реда број 12 (М-17.1). Угао укрштаја је ~90°.

Из усвојене рачунске брзине за државни пут I Б реда број 12 (М-17.1) проистичу граничне вредности елемената плана и профила:

| Vr | min R | min A | min L |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 75 | 60 | 40 |

За дијаметар кружне раскрснице D=60 m максимална брзина улива је маx Vu = 52 km/h а брзина кретања у кружном току је Vk = 36 km/h.

Обликовање улива и излива кружне раскснице урађено је применом кружне кривине комбиноване од два различита полупречника, и обезбеђени су повољнији елементи излива. Урађено је обликовање кружног подеоника и формирање оивичених острва за раздвајање саобраћајних токова на свим прикључним правцима како би се раздвојили и, истовремено, усмерили токови уливања и изливања. Острва за раздвајање токова на кружним раскрсницама истовремено имају и значајну функцију заштите пресечених токова. Острава су оивичена бетонским ивичњацима 18/24.

Табела 1  - Гранични елементи

|  | прописи | Пројекат IB-12 | Пројекат Y крак |
| --- | --- | --- | --- |
| Радијус улива R u,min | 12.00 m | 12.00 m | 14.00 m |
| Радијус излива R i,min | 14.00 m | 14.00 m | 14.00 m |
| Ширина улива (две траке) | 6.50 m | - | 7.00 m |
| Ширина улива (једна трака) | 3.50 m | 4.00 m | - |
| Ширина излива | 3.75 m | 4.10 m | 4.50 m |
| максимални подужни нагиб | 2.50 % | 0.48 % | 0.99 % |
| минимални подужни нагиб | ~0% | 0.14 % | 0.35 % |
| минимални радијус конвексног заобљења | 900 m |  |  |
| минимални радијус конкавног заобљења | 400 m | 600 m | 600 m |

### Нормални попречни профил

Нормални попречни профил аутопута:

- возне траке							2x3.50 = 7.00 m

- ивичне траке							2x1.85 = 3.7 m

- банкине							2x1.00 = 2.0 m

- минимални попречни нагиб					min ip = 2,5 %

- максимални попречни нагиб				max ip = 2.5 %

Нормални попречни профил државног пута:

- возне траке							2x3.25 = 6.5 m

- ивичне траке							2x0.30 = 0.6 m

- банкине							2x1.50 = 2.0 m

- минимални попречни нагиб					min ip = 2,5 %

- максимални попречни нагиб				max ip = 2.5 %

У кружној раскрсници:

- кружни коловоз						7.50 m

- попречни нагиб коловоза					ip = 2,5 %

### Карактеристични и критични попречни профили

Карактеристични попречни профили су израђени на растојањима од 25m као и на карактеристичним местима у размери 1:100. Прорачун количина радова одрађен је преко попречних профила и графичке доказнице. Витоперење коловоза је изведено у складу са тада важећим Правилником.

## Геодетски радови

За потребе израде Пројекта за извођење деоница Аутопута Е75 ( деоница: лева трака деонице гранични прелаз „Келебија“ - петља „Суботица - Југ“), а према пројектном задатку извршени су следећи геодетски радови:

- Преузети су подаци о оперативном полигону из архивске документације и извршена је контрола тачака у положајном и висинском смислу. У поступку преопажања установљено је да су одређене тачке уништене па се приступило њиховој обнови придржавајући се услова из пројектног задатка и Инструкцијом за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља бр. 951-83/96 од 13.01.1997. године коју је прописао Републички геодетски завод.

- Методом глобалног позиционирања у реалном времену (РТК - АГРОС) извршено је геодетско обележавање карактеристичних профила саобраћајнице који су висински преопажани како би се добио податак о фактичком стању слоја асфалта.

- Извршено је геодетско снимање фактичког стања терена са тачака оперативног полигона и израђен је Топографски план.

- На основу упућеног Захтева Републичком Геодетском Заводу прибављена је копија плана катастра непокретности и катастра водова као и изводи из листова непокретности за појас обухваћен Пројектом.

- Предметним Пројектом за извођење задржана су места и број попречних профила из Допуне Главног пројекта. Попречни профили ће се обележавати са обновљеног оперативног полигона чији подаци су дефинисани у Елаборату геодетских радова бр. 07-16/2017 који је саставни део ПЗИ.

## Одводњавање коловоза

Локација укрштаја Y крака и државног пута I Б реда број 12 (М-17.1) налази се у зони отвореног система одводњавања па стога не постоји потреба за контролисаним одвођењем воде са површине коловоза. Вода се са коловоза пушта да се слободно слива преко банкине и шкарпе до упијајућих канала који су обложени бетонским кинетама ради лакшег одржавања истих. Пројекат одводњавања за сектор 1 дат је у књизи 3 – Пројекат хидротехничких инсталација – одводњавање.

## Пројекат коловозне конструкције

Решења коловозне конструкције у потпуности су преузета из основног Главног пројекта.

Коловозна конструкција зауставне траке полуаутопутског профила основног Главног пројекта је прилагођена фазном решењу у функцији одвијања саобраћаја до комплетирања пуног аутопутског профила. Речју, коловозна конструкција возне и претицајне траке полуаутопутског профила дефинисана у основном Главном пројекту изводиће се на пуној ширини коловоза леве траке аутопута.

Коловозна конструкција возне и претицајне траке:

|  | д=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с |
| --- | --- | --- |
|  | д=6.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА |
|  | д=6.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА |
|  | д=30.0 cm | дробљени камени агрегат 0/31.5 mm |
| Завршни слој насипа | д= 40.0 cm | песак |
| насип |  | лес /песак |

Коловозна конструкција на државном путу I Б реда број 12 (М-17.1):

|  | д=6.0 cm | асфалт бетон АБ 16с |
| --- | --- | --- |
|  | д=8.0 cm | битуменизирани носећи слој БНС 22сА |
|  | д=35.0 cm | дробљени камени агрегат 0/31.5 mm |
| Завршни слој насипа | д= 40.0 cm | песак |
| насип |  | лес /песак |

## осветљење раскрснице

Решење инсталације јавног осветљења аутопута одговара захтевима Пројектног задатка. Као основа за пројектовање са аспекта фотометријских захтева коришћен је европски стандард CEN.

### Препоруке за јавно осветљење

Европски стандард CEN уважава утицај већег броја фактора, са квантитивним критеријумима који се односе на неке од најважнијих међу њима. Да би се одредила меродавна класа осветљења, одређују се тзв. базни параметри (типичне брзине главног учесника у саобраћају и типови свих учесника у саобраћају у истој релевантној области) којима се одређује одговарајућа ситуација осветљења. Затим се на основу изабране ситуације осветљења и специфичних параметара врши избор светлотехничке класе. Специфични параметри који се користе при одређивању класе осветљења су :

- раздвојеност коловоза,

- тип укрштања,

- растојање између петљи,

- густина раскрсница,

- постојање конфликтних области,

- постојање мера за успоравање саобраћаја,

- дневни проток моторног саобраћаја,

- климатски услови,

- сјајност окружења,

- сложеност видног поља, итд.

Специфични параметри на основу којих се врши усвајање светлотехничка класе може имати различите вредности у току дана и ноћи због различитог протока моторног саобраћаја. Због тога се често за различите периоде дана усвајају различите светлотехничке класе. У периодима којима одговара нижа светлотехничка класа нижи је потребни ниво сјајности (осветљености) што резултује уштедом електричне енергије, као последица смањења светлосног флукса.

Код саобраћајница за моторни саобраћај критеријуми квалитета јавног осветљења произилазе из видних услова возача и темеље се на сјајности (циљ је обезбедити сјајну површину коловоза на којој се објекти јасно виде). Код саобраћајница за спори саобраћај критеријуми квалитета осветљења произилазе из видних услова пешака, односно спорог саобраћаја и темеље се на осветљености.

За моторни саобраћај (где се примењује критеријум сјајности) критеријуми квалитета осветљења су следећи:

- ниво сјајности (Lsr),

- општа равномерност сјајности U0,

- подужна равномерност сјајности U1,

- ограничење бљештања (односно ТI), и

- визуелно вођење.

Потребни параметри које осветљење мора да задовољи у зависности о усвојеној светлотехничкој класи дати су табелом 1.1.

Дакле, у јавном осветљењу нивои сјајности крећу се од 0.3 до 2 cd/m2, што зависи од класе саобраћајнице, њеног значаја, густине и брзине саобраћаја итд. Вредности дате у табели представљају минималне вредности које треба задржати током експлоатације инсталације осветљења.

Уколико се класа осветљења мења ради усклађивања са променама у густини ноћног саобраћаја (”целуноћно-полуноћно”), као што је то овде случај за основну трасу, промене треба да задовоље све захтеве одговарајуће више или ниже класе осветљења.

Табела 1.1 – Фотометријски захтеви који се односе на светлотехничке класе типа МЕ

| Светлотехничка класа | Ниво сјајности, општа и подужна равномерност сјајности за суве коловозне површине |  |  | Физиолошко бљештање | Коефицијент окружења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lsr [cd/m2] минимално погонско | Uo минимално | U1 минимално | TI [%] максимално почетно1) | SR2) минимално |
| ME1 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5 |
| ME2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5 |
| ME3a | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 15 | 0.5 |
| ME3b |  |  | 0.6 |  |  |
| ME3c |  |  | 0.5 |  |  |
| ME4a | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.5 |
| ME4b |  |  | 0.5 |  |  |
| ME5 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 15 | 0.5 |
| ME6 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 15 | - |
| 1) Ако се користе извори светлости малих сјајности (флуо цеви или натријумови извори ниског притиска), максималне дозвољене вредности за ТI могу да се повећају за 5 %. 2) Овај критеријум се примењује када се за површине које се настављају на коловоз не примењују посебни захтеви. |  |  |  |  |  |

На путевима се ризичним подручјима сматрају места на којима се укрштају трасе возила, где она залазе у подручја са пешацима и/или бициклистима, као и места на којима постојећи пут прелази на деоницу нестандардне геометрије. У овим областима се повећава вероватноћа саобраћајних удеса. Једна од основних улога осветљења пута је да укаже на постојање ризичног подручја. Због тога се ризична подручја осветљавају већом класом осветљења него што су приступни делови пута ка ризичним подручјима.

Где је могуће, осветљење ризичног подручја треба пројектовати применом критеријума сјајности, који се користи за саобраћајнице за моторни и мешовити саобраћај. Код кратких деоница код којих није могуће применити критеријум сјајности, примјењује се критеријум осветљености. Параметри који у том случају треба да буду испуњени (табела 1.2) су :

- средња погонска осветљеност (Esr), и

- општа равномерност осветљености U0.

Табела 1.2 – Фотометријски захтеви који се односе на светлотехничке класе типа CE

| Светлотехничка класа | Ниво и равномерност хоризонталне осветљености |  |
| --- | --- | --- |
|  | Esr у lx минимално погонско | Uo минимално |
| CE0 | 50 | 0.4 |
| CE1 | 30 | 0.4 |
| CE2 | 20 | 0.4 |
| CE3 | 15 | 0.4 |
| CE4 | 10 | 0.4 |
| CE5 | 7.5 | 0.4 |

Међусобна упоредивост светлотехничких класе типа CЕ и МЕ по нивоу светлости, дата је табелом 1.3.

Табела 1.3 – Светлотехничке класе упоредивих нивоа светлости

| CE0 | ME1 CE1 | ME2 CE2 | ME3 CE3 | ME4 CE4 | ME5 CE5 | ME6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поред нивоа осветљености појединих делова саобраћајнице, потребно је применити још неке додатне мере за постизање потребних светлотехничких карактеристика усклађених са саобраћајним захтевима.

Једна од мера која се примењује за саобраћај је тзв. визуелно вођење које као појам подразумева низ мера које треба предузети да би се возачу дала јасна слика путање коју треба да следи да би се усмерио у одређеном правцу и то на растојању које је функција максималне дозвољене брзине на том делу пута (прегледна зауставна дужина). Први задатак визуелног вођења је да променом инсталације осветљења скрене пажњу возача да долази до промена услова на траси. Други задатак визуелног вођења је да промене услова на траси пута учини видљивим тако да возач може још из далека да их уочи и да на време према њима прилагоди режим вожње.

Правилно визуелно вођење постиже се постављањем низа светиљки које прате скретање пута и све промене на траси, као и променом боје светлости светиљки или нивоа сјајности.

### Решење инсталације јавног осветљења

Инсталација јавног осветљења пројектована за кружну раскрсницу на укрштају са државним путем I B реда број 11 (М-17.1), налази се на аутопуту Е-75, на деоници: гранични прелаз „Келебија” – петља „Суботица-Југ”.

Ситуациони план јавног осветљења приказан је у делу Графичка документација.

Решење осветљења усвојено је на основу следећег :

- За осветљавање основе трасе леве траке аутопута у зони укрштаја усвојена је светлотехничка класа МЕ1. Пројектом је предвиђена редукција светлосног флукса у касним ноћним сатима и снижавање нивоа осветљења на читавој петљи за две светлосне класе на ниже, тако да ће на основној траси аутопута у касним ноћним сатима важити класа МЕ3.

- Кружна раскрсница представља конфликтну област, па се прорачун базира на осветљености. Осветљење кружне раскрснице треба да задовољи светлотехничку класу CЕ0.

- Споредна саобраћајница – државни пут I B реда број 11 М-17.1), осветљава се у складу са захтевима светлотехничке класе МЕ2, а што је у складу са свим претходно усвојеним класама осветљења.

У касним ноћним сатима, када се проток саобраћаја смањи, врши се смањење износа светлосног флукса применом светиљки са двостепеним баластима (светлосни флукс се смањује на око 50 %, а снага светиљке на око 65 %), а у складу са Пројектним задатком који је основа за израду документације.

### Карактеристични профили

На основу претходно изложених чињеница на слици 1.1 је извршен избор светлотехничких захтева који се постављају пред расвету на појединим профилима, на кружној раскрсници на укрштају са државним путем I B реда број 11 (М-17.1). На слици су назначени карактеристични профили, а у табели 1.4 дат је преглед светлотехничких захтева за сваки од карактеристичних профила.

Табела 1.4 – Светлотехнички захтеви по профилима за кружну раскрсницу на укрштају са државним путем I B реда број 11 (М-17.1)

| Профил | Опис профила | Светлотехничка класа |
| --- | --- | --- |
| I | Основна траса леве траке аутопута Е-75 – Y-крак | ME1 |
| II | Споредна саобраћајница – државни пут I B реда број 11 (М-17.1) | ME2 |
| III | Кружна раскрсница државног пута I B реда број 11 (М-17.1) и леве траке аутопута Е-75 (Y-крак) | CE0 |

### Светиљке и светлосни извори

За критеријуме усвојене у делу 3.2., извршен је фотометријски прорачун са више типова светиљки са различитим подешењима, које задовољавају све постављене захтеве. Поред фотометријских на светиљке су постављени и следећи захтеви :

| - тело светиљке: | метално са стакленим протектором, |
| --- | --- |
| - степен заптивености: | најмање IP 65 за целокупну светиљку, и |
| - предспојни уређаји: | пригушница двојаке снаге за командовање са једног места. |

Прорачуни су извршени у више варијанти које су укључивале промену следећих параметара:

- снаге светлосног извора,

- начина постављања (различите дужине лира или директно на стуб), и

- висине стуба.

Имајући у виду :

- ширину профила који се осветљава,

- важећи стандард за стубове (по SRPS EN 40 стандардне висине стубова од 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 и 20 m),

- економичност експлоатације инсталације осветљења (у погледу снаге извора светлости), и

- вредности инвестиционих трошкова,

извршено је сагледавање више варијанти осветљења, за поједине делове трасе

Коначно одабрано решење изложено је у делу текста који следи.

Основна траса леве траке аутопута (профил I )

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 250 (пун флукс) / 150 (rедукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 12 |
| Монтажа : | На једнокраку лиру, крак је дужине 1.5 m |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 5.34 |
| Врста саобраћаја : | двосмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | ME 1 |
| Растојање светиљки (m) : | 35 |
| Смештај светиљки : | Једнострано |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : | 1.2 |

Споредна саобраћајница – Државни пут I B реда број 11 (М-17.1) (профили II)

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 150 (пун флукс) / 100 (редукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 10 |
| Монтажа : | Директно на стуб |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 3.4 |
| Врста саобраћаја : | Двосмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | ME 2 |
| Растојање светиљки (m) : | 30 |
| Смештај светиљки : | Једнострано |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : |  |

Кружна раскрсница државног пута I B реда број 11 (М-17.1) и леве траке аутопута Е-75 (Y-крак) (профил III)

| Тип светиљке : | Са пригушницом двојаке снаге |
| --- | --- |
| Тело светиљке : | Метално |
| Доњи поклопац (протектор) : | Стакло |
| Рефлектор : | Прилагођен типу светиљке |
| Нагиб светиљке : | 50 у односу на хоризонталу |
| Подешење светлосног извора : | Према типу светиљке (обрађено у глави 4) |
| Светлосни извор : | Натријум високог притиска NaVP |
| Снага светлосног извора (W) : | 250 (пун флукс) / 150 (редукован флукс) |
| Висина стуба (m) : | 12 |
| Монтажа : | Две светиљке на двокраку лиру, сваки крак је дужине 2 m / Једна светиљка на једнокраку лиру, крак је дужине 1.5 m. |
| Ширина коловоза у једном смеру (m) : | 7.68 |
| Врста саобраћаја : | Једносмерни |
| Број саобраћајних трака за један смер: | 1 |
| Разделни појас (m) : | - |
| Светлотехничка класа осветљења : | CE0 |
| Растојање светиљки (m) : | 24 / 25 |
| Смештај светиљки : | У троугаоним острвима и једнострано кружно |
| Растојање стуба од ивице пута (m) : | 2 / 1.2 |

За претходно наведене изабране варијанте прегледни приказ резултата прорачуна је дат у поглављу 1.5.2, а детаљни резултати извршених прорачуна су дати на крају пројекта у прилогу.

Преглед усвојених светиљки за произвођача “Minel-Schreder“ дат је у табели 1.5.

Ознаке светиљки из прве колоне табеле 4.5 одговарају ознакама датим на цртежу бр. 1.7.1. у графичком делу пројекта.

Извођење инсталације осветљења светиљкама других произвођача такође је могуће. У том случају потребно је приложити одговарајуће прорачуне за претходно наведене карактеристичне профиле, при чему се треба држати усвојених решења за висине и положај стубова.

Табела 1.5 – Преглед стубова, врста темеља и светиљки произвођача „Minel-Shreder“ за кружну раскрсницу на укрштају са државним путем I B реда број 11 (М-17.1)

| Ознака стуба | Врста темеља | Bрој свет. на стубу | Ознака светиљке | Профил | Висина стуба | Лира (m) /Носач за рефлекторе | Нагиб светиљ. у односу на хориз. (˚) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4, 8, 10, 12 | Tip2 | 2 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 250W/ -35/135/5˚ | III | 12 | Lira 2x2 | 5 |
| 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18 | Tip2 | 1 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 250W/ -35/125/5˚ | I / III | 12 | Lira 1x1.5 | 5 |
| 1, 2, 13, 14 | Tip 3 | 1 | IPSO SMOOTH FLAT GLASS/ 1891/ 150W/ -35/135/5˚ | II | 10 | - | 5 |

### Стубови за јавно осветљење

У складу са стандардом SRPS EN 40, усвојени су челични конусни насадни стубови висина10 и 12 m.

- Светиљке за осветљење основне трасе леве траке аутопута постављене су на челичне конусне стубове висине 12 m, са једнокраком лиром дужине крака 1.5m.

- Светиљке за осветљење кружне раскрснице постављене су на челичне конусне стубове висине 12 m, са једнокраком лиром дужине крака 1.5m и на челичне конусне стубове висине 12 m, са двокраком лиром, дужине једног крака 2 m.

- Светиљке за осветљавање споредних саобраћајница постављају се на челичне конусне стубове висине 10 m на које се монтира једна светиљка директно на стуб.

Скице стубова са карактеристичним пресецима саобраћајница и основним подацима о стубовима дати су у делу Графичка документација.

Заштита стубова од корозије биће металном превлаком, цинковањем топлим поступком. Припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора се извести према домаћим стандардима и стандардима ISO 1461 и ISO 14713.

Због спречавања фаворизације произвођача, остављења је отворена могућност код конусних стубова да могу да буду округлог или осмоугаоног пресека, јер квалитативно је свеједно, визуелно занемарљиво, док цена, услови испоруке и дужина гарантног рока варирају тако да су код неких произвођача повољнији стубови осмоугаоног пресека, а ког других округлог пресека.

Инвеститору и Извођачу се оставља могућност да пронађу оптимално решење. За усвојено решење потребно је да Извођач да статички доказ да комплет стуб, лира/носач, светиљка са усвојеним темељима за сваки од специфичних случајева може да издржи ветар брзине 23m/s. Усвојени стубови на раскрсници због униформности морају бити истог облика и произвођача.

### Темељење стубова

Детаљан прорачун димензија темеља стубова јавне расвете приложен је у Основном пројекту. Будући да су врста светиљки, висине стубова и брзина ветра непромењени, преузете су димензије темеља стубова дате основним пројектом.

Избор димензија темеља стубова, извршен је на основу напрезања која су последица дејства ветра брзине 23 m/s за предметно подручје. При томе су у обзир узете попречне димензије стуба, као и оптерећења која су последица тежине стуба, лира и светиљки. Усвојена су два различа типа темеља, и то :

      - Темељ димензија 1.1 x 1.1 x 1.0 m (дужина x ширина x висина) намењен стубовима висине 12m са двокраком лиром дужине крака 2 m, на који се монтирају две светиљке, и стубовима висине 12m са једнокраком лиром дужине крака 1.5 m, на који се монтира једна светиљка.

      - Темељ димензија 1.0 x 1.0 x 1.0 m (дужина x ширина x висина) намењен стубовима висине 10 m без лире на који се монтира једна светиљка директно на стуб.

Изгледи и димензије темеља дати су на у делу Графичка документација.

Темељи се израђују од бетона МB30.

Препоручује се израда свих темеља на претходно припремљеном месту на коме је омогућено адекватно третирање бетона при његовом сушењу и очвршћавању. На темељима се израђују ушке за транспорт и приводне цеви којима се каблови уводе у стуб по систему улаз-излаз. По очвршћавању темеља, врши се њихов транспорт на место постављања.

Како прорачун темељења стуба директно зависи од усвојених стубова, лира и светиљки, Извођач мора за усвојено решење, да прилагоди темеље и да приложи статички доказ темељења, да комплет стуб, лира, светиљка са усвојеним темељима за сваки од специфичних случајева може да издржи ветар брзине 23m/s.

### Напајање светиљки

Каблови се у стуб уводе по систему улаз-излаз. Прикључак каблова се врши на аралдитној плочи. Саме светиљке се напајају каблом PP00 4x2.5mm2 (могућност редукције светлосног флукса). Осигурачи за светиљке се уграђују на аралдитну плочу, утичног су типа слично типу FRA 16/6A.

### Напајања инсталације осветљења и командовање

Напајање стубова јавног осветљења предметне кружне раскрснице решено је са једним разводним орманом јавног осветљења RO-1.

Напајање разводног ормана RO-1 је предвиђено из новопројектоване МБТС каблом типа PP00-A 4x150 mm2. Из разводног ормана RO-1 , у II fази, биће решено и напајање другог разводног ормана RO-2 каблом 2xPP00-A 4x150 mm2 + PP00 4x2.5mm2 (напојни + сигнални кабл). На овај начин је омогућено да се мерење потрошње електричне енергије за целу  петљу врши централно, у разводном орману RO-1.

Веза са ТС  је остварена каблом истог типа као што је и у оригиналном пројекту ЦПВ-а имајући у виду да су радови били уговарани по том пројекту па су и позиције уговорених радова у складу са тим пројектом. То јест, у складу са тим је задржан исти пресек кабла што ће обезбедити да се приликом изградње пуног профила аутопута обезбеди адекватан напојни кабел.

Напајање стубова јавног осветљења (JO) је предвиђено са разводног ормана RO-1. Усвојени су каблови типа PP00-A 4x35 mm2 + 2.5 mm2. Додатна жила пресека 2.5 mm2     служи за слање импулса за редукцију нивоа осветљености (редукцију светлосног флукса).

Заштита од електричног удара индиректним додиром је аутоматским искључењем напајања, систем TN-C-S. Сви кабловски изводи јавног осветљења су осигурани нисконапонским високоучинским осигурачима.

Дуж целе трасе каблова предвиђено је и полагање траке FeZn 25x4 mm, на коју се повезује сваки стуб јавног осветљења.

Командовање расветом врши се преко тајмера предвиђеног у RO-1 (предвиђена је могућност избора начина рада: ручно/аутоматски-тајмер). Програмабилни тајмер треба да по капацитету буде такав да се могу подесити времена укључења целоноћног и полуноћног напајања за читаву годину.

### Разводни ормани за јавно осветљење

Разводни орман јавног осветљења RO-1 је предвиђен са потребним бројем извода опремљених нисконапонским високоучинским осигурачима. Разводни орман је предвиђен као слободностојећи, од полиестера појачаног стакленим влакнима, трајно отпорним на атмосферске утицаје. При лоцирању ормана водило се рачуна о локацији новопројектоване МБТС, условима одржавања инсталације, ситуацији на терену, и размештају потрошача. Тачна локација разводног ормана приказана је на цртежу бр. 1.7.1. у делу Графичка документација.

Једнополна шема разводног ормана RO-1 је дата на цртежу бр. 1.7.5. у делу Графичка документација. У разводном орману је при његовом димензионисању предвиђена и одговарајућа резерва у простору. Такође, остављења је и одређена резерва у снази за прикључење уређаја контроле и управљања саобраћајем, метеролошке станице и слично.

У орману јавног осветљења налази се светиљка за осветљавање самог ормана, сервисна прикључница, и грејач са термостатом. Светиљка за осветљавање ормана пали се аутоматски, након отварања врата, дејством микропрекидача повезаног са отварањем/затварањем врата на орману.

Напомена

Пошто се постојећи кабловски вод 20 kV налази у зони кружне саобраћајнице, обавеза је „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд да изради одговарајући пројекат којим ће се положај кабла ускладити са положајем кружне раскрснице.

### Нужно (агрегатско) напајање инсталације осветљења

У разводном орману јавног осветљења RO-1 је предвиђена могућност накнадног прикључења напојног и сигналног кабла са агрегата. Избор режима рада Мрежа/Агрегат решен је помоћу гребенастог прекидача са три положаја предвиђеног у RO-1.

Што се тиче потрошача, у разводном орману RO-1 је остављена могућност да се део потрошача напаја само са мреже, а део потрошача и са мреже и са агрегата. Могућност агрегатског напајања је предвиђена за јавно осветљење наплатне рампе и за могуће накнадне потрошаче система контроле и управљања саобраћајем, метеоролошке станице и сл.

## техничка инфраструктура

Заштита и реконструкција техничке инфраструктуре, електроенергетских и телекомуникационих инсталација дефинсана је у Основном Главном пројекту, Књига 9 – Заштита и реконструкција техничке инфраструктуре. Решења дефинисана у Допуни Главног пројекта у потпуности су у саглашена за решењима у поменутој Књизи 9.

Обновљеним предпројектним условима за ЕЕ и ТТ инсталације, Имаоци јавних овлашћења су изнели такве захтеве који не утичу на измену већ дефинисаних решења измештања и заштите. Додатни услови из предпројектних услова биће спроведени кроз Грађевинску књигу.

### Телекомуникационе инсталације

За потребе израде Главног пројекта аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, (бр. пројекта 1488) који је израдио АД „Центар за путеве Војводине“ 2010.године, „Телеком Србија“, Извршна јединица Суботица је издала Техничке услове бр. 5383-130678/2 од дана 11.06.2010.год..

На основу таквих издатих Техничких услова, у оквиру горе наведеног пројекта, израђена је Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

„Телеком Србија“, дирекција за технику ИЈ Суботица је, након извршеног увида у документацију, дала сагласност бр. 5383-130678/6С.М. од дана 20.10.2010.год. на Главни пројекат аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

У поступку измене грађевинске дозволе за изградњу Аутопута Е-75, од граничног прелаза „Келебија“ – петља „Суботица југ“, СЕКТОР 1 (од км 1+320 до км 12+800), од стране „Телеком Србија“, Извршна јединица Суботица, издати су Технички услови бр. 7048-524768 дана 24.01.2017.год.. Анализом истих утврђено је да не утичу на већ постојеће решење дато у Главном пројекту аутопута Е-75 на Коридору 10, деоница: гранични прелаз „Келебија“ – петља „Суботица југ“, Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре, Свеска 12 – Измештање и заштита постојећих телекомуникационих објеката.

У наредој табели, дат је приказ радова на заштити и реконструкцији телекомуникационих инсталација.

| Стационажа (km) | Опис | Основни Главни пројекат | Изведено |
| --- | --- | --- | --- |
| 12+730 | ТК измештање | Књига 9 Свеска 12 | Не |

### Електроенергетске инсталације

Након изградње 20kV кабловског вода дошло је до измене конфигурације мреже па ће се пројектовано осветљење кружне раскрснице електричном енергијом напајати из нове МБТС чији ће инвеститор бити „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД Суботица (услови за прикључење бр. 87.1.0.0.–Д.07.09-353539/2-16 од 24.01.2017.год.). Средњенапонски кабловски вод 20kV који је изграђен за потребе напајања електричном енергијом северне Привредне зоне „Мали Бајмок“ Суботица биће измештен кроз радове на изградњи прикључка у складу са горе наведеним условима.

Овај вод је трасиран уз државни пут IБ реда бр. 12 и предметној саобраћајници прилази са североисточне стране, у зони кружне раскрснице а даље наставља уз леву страну леве траке будућег аутоута (сектор 2).

Графички приказ наведених радова дат је на прилогу Синхрон план.

## безбедност и здравље на раду

Књигом 15 – Пројекат превентивних мера Oсновног Главног пројекта приказани су организација градилишта и мере за безбедност и здравље на раду.

## ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Технички услови за извођење позиција радова детаљно су описани у Књизи 16 – Технички услови Основног Главног пројекта. Позиције радова предвиђене предметном пројектном документацијом у свему су у сагласности са позицијама дефинисаним у Основном Главном пројекту тако да ће Извођач радова исте изводити у складу са техничким условима датим у горе поменутој Књизи 16.

Позиције приказане у техничким условима предметног Пројекта за извођење представљају позиције које нису обухваћене Основним Главним пројектом, као ни Допуном Главног пројекта, а настале су као последица новонасталог стања на терену након извођења радова.

## САДРЖАЈ ПЗИ – део везан за кружну раскрсницу

| Бр. | Пројекат за извођење | Напомена |
| --- | --- | --- |
| 2/2.6 | Пројекат саобраћајница – Кружна раскрсница – Укрштај са државним путем IБ реда бр. 12 | Решење у потпуности преузето из Допуне Главног пројекта |
| 4 | Пројекат електоенергетских инсталација - Осветљење | Решење преузето из Допуне Главног пројекта и прилагођено тренутним условима |
| 8.1 | Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације – Стална саобраћајна сигнализација | Израђено потпуно ново решење због измене регулативе |
| 8.2 | Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације – Привремена саобраћајна сигнализација | Израђено потпуно ново решење због измене регулативе |

Напомена: Заштита и реконструкција техничке инфраструктуре изводиће се према решењима датим у Основном Главном пројекту:

Књига 9 – Пројекат заштите и реконструкције техничке инфраструктуре

Одговорни пројектант :	Јелена Недељковић, дипл.инж.грађ.

Број лиценце:	  			  315 H798 09

Лични печат:	Потпис:

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

10000		Траса

11011 	Претходна испитивања уграђених материјала

11011.1 	Опис позиције

Пре отпочињања извођења радова на наставку изградње предметне деонице Аутопута Извођач радова је у обавези да изврши сва претходна испитивања према захтевима ових техничких услова и да резултате достави Надзорном Органу на одобрење.

У зависности од чињенице да ли резултати спроведених претходних испитивања задовољавају или не задовољавају захтеве Техничких услова из Основног Главног пројекта из 2010. године односно да ли су у саглсасности са резултатима испитивања која су спроведена за потребе израде овог Пројекта, Надзорни орган ће донети одлуку о конкретним додатним мерама санације и/или наставку извођења радова према пројектној документацији.

Сва испитивања морају бити изведена и извршена од стране текуће Акредитоване лабораторије (од стране Акредитационог тела Србије АТС према СРПС ИСО 17025:2006) која поседује у свом обиму акредитације све испитне методе које су захтеване овим Техничким условима.

Начин спровођења, обим и врста претходних лабораторијских испитивања су у потпуности дефинисани:

Овим техничким условима и СРПС стандардима за одговарајуће позиције радова.

Пре спровођења свих претходних испитивања Извођач је дужан да о свом трошку изврши све припремне радове за обезбеђење услова за испитивање (скидање вегетације, равнање терена, ископ истражних јама за узорковање, обезбеђење контра терета, и сл.).

У опису ове позиције коришћене су ознаке геотехничких деоница које су коришћене у Пројектном задатку и овом Пројекту ради лакшег сналажења, међутим Извођач радова ће бити у обавези да спроведе сва претходна испитивања прописана овим Техничким условима на свим деоницама трасе предметне деонице Аутопута које се налазе у одређеној фази изграђености, без обзира да ли су те деонице конкретно побројане у овој позицији.

11011.2 	Извођење претходних геомеханичких испитивања

Испитују се следеће карактеристике материјала из подтла и уграђених слојева (насип, постељица, дробљени камени агрегат 0/31mm) на следећим деоницама:

1. Врста и обим претходних испитивања на геотехничким деоницама на којима није започето извођење радова и/или је извршено само исколчавање трасе

-

Деоница на којој није започето извођење радова:

Геотехничка деоница број 8 - ГД 8, од km 8+900 до km 9+400 – Фаркаш салаш, дужина l=500m,

- Исколчена траса:

Изведени радови на следећој геотехничкој деоници нису започети већ је само извршено исколчавање трасе предметне деонице аутопута:

Геотехничка деоница број 1 - ГД 1, од km 1+320 до km 1+700, дужина l=380m.

Квалитет материјала

Контрола квалитета материјала ради одређивања дебљине слоја хумуса за уклањање и одвајање од употребљивог материјала за израду подтла се испитује према следећем:

Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла (хемијска метода са Х2О2) према стандарду СРПС У.Б1.024, на сваких 25m, на два узорка са различитих дубина / при свакој промени материјала.

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из Главног Пројекта 2010. година.

2. Врста и обим претходних испитивања на геотехничким деоницама на којима је извођење радова заустављено на подтлу

- Подтло:

Геотехничка деоница број 2 - ГД 2, од km 1+700 до km 3+800, дужина l=2.100m,

Геотехничка деоница број 4 - ГД 4, од km 5+700 до km 6+800, дужина l=1.100m,

Квалитет материјала

- Употребљивост – квалитет материјала из темељног тла треба утврдити следећим претходним испитивањима:

- Природне влажности према стандарду СРПС.У.Б1.012, на сваких 25m,

- Максималне суве запреминске тежине и оптималне влажности по стандардном Прокторовом опиту према стандарду СРПС.У.Б1 038, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Границе консистенције – Атербергове границе према стандарду СРПС.У.Б1.020, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Учешће сагорљивих и органских материја према стандарду СРПС.У.Б1.024, на сваких 25m.

Збијеност

Извођач мора доказати збијеност одређивањем степена збијености Сз у односу на максималну суву запреминску тежину по стандардном Прокторовом опиту:

- Одређивање запреминске масе тла према стандарду СРПС У.Б1.013, на сваких 25m.

Носивост:

Извођач мора доказати носивост извођењем следећих испитивања:

- Одређивање модула деформације методом кружне плоче  - Ев1, Ев2, Ев2/Ев1 према стандарду СРПС У.Б1.047., на сваких 25m.

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из Главног Пројекта 2010. година.

3. Врста и обим претходних испитивања на геотехничким деоницама на којима је извођење радова заустављено на насипу од леса (˂ 1.0m)

- Насип од Леса из позајмишта:

Геотехничка деоница број 5 - ГД 5, од km 6+800 до km 7+250, дужина l=450m.

Квалитет материјала

Употребљивост – квалитет материјала из насипа – Лес из позајмишта треба утврдити следећим претходним испитивањима:

- Удео честица мањих од 0,09mm, према стандарду СРПС Б.Б8 036, на сваких 25m,

- Максимална сува запреминска маса и оптимална влажност по стандардном Процтор-у према стандарду СРПС У.Б1.038, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Садржај органских материја (хемијска метода са Х2О2) према стандарду СРПС У.Б1.024, на сваких 25m,

- Индекс пластичности и граница течења WЛ према стандарду СРПС У.Б1.020, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Калифорнијски индекс носивости ЦБР према стандарду СРПС У.Б1.042, на сваких 200m / при свакој промени материјала.

Уколико се на одређеним деоницама констатује присуство других врста материјала (нпр. Песак из локалних позајмишта и сл.), изводиће се сва захтевана испитивања уз примену критеријумских вредности из ТУ ГП 2010. године у складу са дефинисаном фреквенцијом из ових Техничких услова.

Збијеност

Извођач мора доказати збијеност одређивањем степена збијености Сз у односу на максималну суву запреминску тежину по стандардном Прокторовом опиту:

- Одређивање запреминске масе тла према стандарду СРПС У.Б1.013, на сваких 25m.

Носивост:

Извођач мора доказати носивост извођењем следећих испитивања:

- Одређивање модула деформације методом кружне плоче  - Ев1, Ев2, Ев2/Ев1 према стандарду СРПС У.Б1.047., на сваких 25m.

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из  Основног Главног пројекта 2010. год. са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30% (код позиција 12060 – Израда насипа од материјала из локалних позајмишта за карактеристике прашинастог песка из позајмишта и 13010 – Израда слоја песка у дебљини од d=40cm (постељица) за карактеристике песка из позајмишта еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%).

4. Врста и обим претходних испитивања на геотехничким деоницама на којима је извођење радова заустављено на завршном слоју насипа од песка – постељици

- Завршни слој насипа од песка – постељица (Извођење радова је заустављено на позицији Израда слоја песка у дебљини од d=40cm – постељице, у овом случају коришћен је песак из локалних позајмишта):

Геотехничка деоница број 3 - ГД 3, од km 3+800 до km 5+700, дужина l=1.900m,

Геотехничка деоница број 6 - ГД 6, од km 7+250 до km 7+425, дужина l=175m,

Геотехничка деоница број 12 - ГД 12, од km 10+700 до km 10+775, дужина l=75m.

Квалитет материјала

Употребљивост – квалитет материјала из завршног слоја насипа од песка – постељице треба утврдити следећим претходним испитивањима:

- Удео честица мањих од 0,02mm, према стандарду СРПС Б.Б8 036, на сваких 25m,

- Удео грудви глине према стандарду СРПС Б.Б8.024, на сваких 25m,

- Максимална сува запреминска маса и оптимална влажност по стандардном Процтор-у према стандарду СРПС У.Б1.038, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Индекс пластичности на честицама ситнијим од 0,425mm према стандарду СРПС У.Б1.020, на сваких 200m / при свакој промени материјала,

- Еквивалент песка према стандарду СРПС У.Б1.040, на сваких 25m,

- Калифорнијски индекс носивости ЦБР према стандарду СРПС У.Б1.042, на сваких 200m / при свакој промени материјала.

Уколико се на одређеним деоницама констатује присуство других врста материјала (нпр. Рефулисани песак и сл.), изводиће се сва захтевана испитивања уз примену критеријумских вредности из ТУ ГП 2010. године у складу са дефинисаном фреквенцијом из ових Техничких услова.

Збијеност

Извођач мора доказати збијеност одређивањем степена збијености Сз у односу на максималну суву запреминску тежину по стандардном Прокторовом опиту:

- Одређивање запреминске масе тла према стандарду СРПС У.Б1.013, на сваких 25m.

Носивост:

Извођач мора доказати носивост извођењем следећих испитивања:

- Одређивање модула деформације методом кружне плоче  - Ев1, Ев2, Ев2/Ев1 према стандарду СРПС У.Б1.047., на сваких 25m.

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из  Основног Главног пројекта 2010. год. са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30% (код позиција 12060 – Израда насипа од материјала из локалних позајмишта за карактеристике прашинастог песка из позајмишта и 13010 – Израда слоја песка у дебљини од d=40cm (постељица) за карактеристике песка из позајмишта еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%).

Напомена: На свим деоницама где постоји завршни слој насипа од песка – постељице, Извођач радова је дужан да спроведе сва испитивања прописана за насип у Тачки 11011.3 ових Техничких услова, али само на завршном слоју насипа (спроводе се комплета испитивања)

5. Врста и обим претходних испитивања на геотехничким деоницама на којима је извођење радова заустављено на слоју дробљеног каменог агрегата 0/31mm

- Дробљени камени агрегат 0/31мм (Извођење радова је заустављено на позицији доњег носећег невезаног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31мм):

Геотехничка деоница број 7 - ГД 7, од km 7+425 до km 8+900, дужина l=1.475m,

Геотехничка деоница број 13 - ГД 13, од km 10+775 до km 12+588, дужина l=1.813m.

Квалитет материјала

Употребљивост – квалитет материјала из слоја дробљеног каменог агрегата 0/31mm треба утврдити следећим претходним испитивањима која се спроводе на сваких 200m:

- СРПС Б.Б0.001 - Природни агрегати и камен; Узимање узорака камена и камених агрегата,

- СРПС Б.Б8.045 - Испитивање природног камена; Испитивање природног и дробљеног              агрегата машином "Los Angeles",

- СРПС Б.Б8.037 - Камени агрегат: Одређивање слабих зрна,

- СРПС Б.Б8.047 - Испитивање природног камена; Дефиниција облика и изгледа површине зрна        агрегата,

- СРПС Б.Б8.048 - Камени агрегат; Одређивање облика зрна методом кљунастог мерила,

- СРПС У.Б1.018 - Геомеханичка испитивања; Одређивање гранулометријског састава,

- СРПС Б.Б8.036 - Камени агрегат; Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања,

- СРПС Б.Б8.038 - Природни дробљени камени агрегати; Одређивање садржаја грудви глине,

- СРПС Б.Б8.031 - Камени агрегат; Одређивање запреминске масе и упијање воде,

- СРПС У.Б1.012 - Геомеханичка испитивања; Одређивање влажности узорака тла,

- СРПС У.Б1.038 - Геомеханичка испитивања; Одређивање оптималне садржине воде,

- СРПС У.Б1.042 - Геомеханичка испитивања; Одређивање калифорнијског индекса носивости.

док се учешће финих честица ситнијих од 0,02mm и гранулометријски састав према стандарду СРПС У.Б1.018 испитују на сваких 25m.

Збијеност

Извођач мора доказати збијеност одређивањем степена збијености Сз у односу на максималну суву запреминску тежину по стандардном Прокторовом опиту:

- Одређивање запреминске масе тла према стандарду СРПС У.Б1.013, на сваких 25m.

Носивост:

Извођач мора доказати носивост извођењем следећих испитивања:

- Одређивање модула деформације методом кружне плоче  - Ев1, Ев2, Ев2/Ев1 према стандарду СРПС У.Б1.047., на сваких 25m.

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из  Основнг Главног пројекта 2010. год. са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30% (код позиција 12060 – Израда насипа од материјала из локалних позајмишта за карактеристике прашинастог песка из позајмишта и 13010 – Израда слоја песка у дебљини од d=40cm (постељица) за карактеристике песка из позајмишта еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%).

Напомена: На свим деоницама где постоји изграђен слој дробљеног каменог агрегата 0/31мм, Извођач радова је дужан да спроведе сва испитивања прописана за завршни слој насипа од песка – постељице у Тачки 11011.4 (спроводе се комплетна испитивања) и за насип у Тачки 11011.3 ових Техничких услова, али само на завршном слоју насипа (испитује се само квалитет материјала и збијеност).

6. Врста и обим претходних испитивања на деоницама на којима је извођење радова заустављено на слоју асфалта

- Постојећи асфалт (Извођење радова је заустављено на позицији битуменизираног носећег слоја):

Геотехничка деоница број 14 - ГД 14, од km 12+588 до km 18+705, дужина l=6.117m,

Геотехничка деоница број 16 - ГД 16, од km 20+400 до km 23+618, дужина l=3.218m.

Квалитет материјала

Квалитет уграђе асфалтне масе утврђује се керновањем керн машином са пречником керна - узорка 200мм, кроз све асфалтне слојеве постојеће коловозне конструкције према стандарду СРПС ЕН 12697-27, на сваких 50m, по један узорак на сваком профилу. Након керновања потребно је извршити затварање рупа од кернова асфалтном масом.

Спроводе се следећа испитивања:

- СРПС ЕН 12697-6 - Испитивање запреминске масе кернова

- СРПС ЕН 12697-36  - Одређивање дебљине слојева на извађеним керновима

- СРПС ЕН 12697-9 - Степен збијености

- СРПС ЕН 12697-34 Испитивање по Маршалу;

- СРПС ЕН 12697-5 Одређивање максималне запреминске масе Zmax;

- СРПС ЕН 12697-8 Одређивање садржаја шупљина

- СРПС ЕН12697-1 Одређивање садржаја везива

- СРПС ЕН 12697-2 Одређивање гранулометријског састава

За оцену квалитета на основу резултата свих спроведених претходних испитивања примењују се критеријумске вредности дефинисане за одређену позицију у Техничким условима из  Основнг Главног пројекта 2010. год. (позиције 13040, 13060 и 13070)

12060	израда насипа од материјала из локалних позајмишта

Напомена: За извођење радова по овој позицији важе услови прописани у Основном Главном пројекту, Књига 16 – Технички услови, Позиција 12060 – Израда насипа од материјала из локалнх позајмишта са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30%. Еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%.

12061	ЗАМЕНА ПОДТЛА ПЕСКОМ d=50cm

12061.1 	Опис позиције

Након извршеног ископа за потребе проширења коловоза са леве стране и ископа за уклањање материјала из постојећих насипа од леса, врши се испитивање подтла. У случају да резултати испитивања не дају задовољавајуће резултате за наставак изградње, приступиће се замени материјала из подтла у дебљини од 50cm.

12061.2 	Извођење радова

Замена подтла подразумева:

додатни ископ у материјалу III и IV категорије у дебљини од 50цм (у свему према техничким условима за позицију 12020)

Уређење темељног тла након извршеног искпа (у свему према техничким условима за позицију 12050)

Уграђивање слоја песка у дебљини од 50цм (у свему према техничким условима за позицију 12060)

12061.3 	Мерење и плаћање

Обрачун и плаћање се врши по  метру квадратном (m2) уграђеног и збијеног слоја, укључујући сав рад и материјал на изради ове позиције.

Напомена:

Замена материјала као предложени вид санације подтла не обавезује Инвеститора који може користити и неку од других метода.

12070	израда банкине од песка или од рефулисаног песка

12070.1 	Опис позиције

Радови на изради банкине обухватају набавку, транспорт и уградњу песка или рефулисаног песка. Изабрани материјал се разастире, по потреби влажи или суши, планира и набија према прописима.

12070.2 	Извођење радова

Израда насипа у банкинама се изводи према пројектованим попречним профилима, котама и нагибима уз дозвољено одступање до 3cm. Збијање материјала се изводи вибрационим средствима са збијањем до постизања захтеване збијености. Контрола збијености изведеног слоја проводи се кружном плочом Ø300, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости Ms=25MPa.

12070.3 	Мерење и плаћање

Обрачун и плаћање се врши по  метру кубном (m3) уграђеног и збијеног слоја, укључујући сав рад и материјал на изради ове позиције.

13010	израда слоја песка у дебљини d=40cm

Напомена: За извођење радова по овој позицији важе услови прописани у Основном Главном пројекту, Књига 16 – Технички услови, Позиција 13010 – Израда слоја песка у дебљини d=40cm, са промењеним критеријумом за еквивалент песка на вредност Epes>30%. Еквивалент песка према СРПС У.Б1.40 мора бити већи од 30%.

11220 	санација оштећења постојећег коловоза поступком замене асфалтних слојева (mill and replace) у дебљини d=6cm асфалтним слојем, бнс 22са са битуменом бит 50/70

11220.1 	Опис позиције

Након стругања асфалтних слојева постојећег коловоза према котама и димензијама датим у Пројекту за извођење, а пре израде нових асфалтних слојева, потребно је извршити санацију оштећења асфалтних слојева (попречне и подужне пукотине).

11220.2 	Извођење радова

На основу визуелног прегледа застора након извршеног стругања асфалтних слојева постојећег коловоза одређеују се и обележавају оштећења која ће бити санирана по овом поступку.

Асфалтни слојеви се машински фрезују у ширини од min 0.5m у зони оштећења у дебљини од 6cm. Одстрањени материјал се одмах скупља, товари и одвози на депонију.

Потом се површина детаљно чисти копримованим ваздухом. На очишћену површину се наноси битуменска емулзија КП60 (тип 3). Квалитет битуменске емулзије мора одговарати стандарду СРПС ЕН 13808. Количина нанешене емулзије се проверава на сваких 1000m2 санираних оштећења.

Битуменска емулзија се равномерно наноси у количини од минимум 300g резидуалног битумена (мин 500g битуменске емулзије КП60) по m2. Потом се уграђује пројектован асфалтни слој БНС 22сА са битуменом БИТ 50/70 (у свему према позицији 13040 – Израда битуменизираног носећег слоја БНС 22сА у дебљини од 6cm, Књиге 16, Основног Главног пројекта).

11220.3 	Мерење и плаћање

Мерење и плаћање се врши по  метру квадратном (m2) обрађене површине укључујући сав рад и материјал на припреми и санацији оштећења као и утовар и транспорт уклоњеног материјала на депонију.

30000		објекти

34010	ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

34010.1 	Опис позиције

Имајући у виду актуелну ситуацију односно недостатак градилишне документације, Пројектант је израдио програм за извођење додатних испитивања мостова и конструкција који ће бити обавеза будућег Извођача радова пре наставка изградње.

За објекте у завршној фази изградње прописан програм додатних испитивања има за циљ прибављање документације о квалитету уграђеног материјала за потребе техничког пријема, која би заменила недостатак градилишне документације. Пројектант није разматрао могућност да су Надзорни орган и Инвеститор дозволили изградњу објекта до завршне фаза а да у току изградње нису имали увид у документацију која доказује квалитет уграђених материјала и квалитет изведених радова. Дакле, претпоставка Пројектанта је да су радови изведени у складу са прописаним техничким условима обзиром да су објекти у завршној фази изградње.

Истраживања је потребно извести на следећим конструктивним елементима:

- Стубови

- Лежишне греде (испод главних носача)

Изводе се следећа испитивања:

- Испитивање одскочним чекићем „Schmidt – hammer“  	СРПС. У.М1.041

- Испитивања која се врше на језгрима извађеним из конструкције:

- Испитивање чврстоће епрувете на притисак		СРПС ИСО 4012

- Одређивање запреминске масе очврслог бетона 		СРПС ИСО 2675

- Одређивање дубине продора воде под притиском 	СРПС У.М1.015

- Одређивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзавање

- СРПС У.М1.055

- Одређивање отпорности према дејству мраза		СРПС У.М1.016

- Вађење језгра (керна) из конструкције 			СРПС У.М1.049:2000

Програм додатних испитивања је израђен у складу са захтевима СРПС У.М1.048 – Бетон – накнадно утврђивање притисне чврстоће уграђеног бетона, док су обим и врста лабораторијских испитивања посебних својстава одређена на основу степена изграђености конструкције а у складу са класама изложености као и пројектним захтевима у Основном Главном пројекту.

У наставку текста дат је програм додатних претходних истражних радова преузет из Елабората геомеханичких радова. Предложени програм додатних претходних истражних радова ни на који начин не ограничава Инвеститора, Надзор или Комисију за технички пријем објекта.

Мост на km19+269.10

Мост на km19+607.83

34010.2 	Мерење и плаћање

Обрачун и плаћање се врши по  комаду (ком.) урађеног опита.

35010 Израда бетонског ревизионог шахта са челичним поклопцем

Израда прелазног бетонског ревизионог шахта са челичним поклопцем, за прелаз цеви комуналних инсталација са објекта у труп прилазног пута. Димензије шахта су 72џ137цм, дубине 75цм.

Шахт

Према  Књизи 16-Технички услови-Главни пројекат аутопута Е-75 на Коридору 10 Деоница: Гранични прелаз “Келебија”-петља “Суботица-Југ” :

22010 Набавка, транспорт и уградња бетона за израду темељне плоче за типски пречистач, за уливну грађевину, за изливну главу, аб шахтове и темеље стубићапешачког прелаза преко путног канала.

Набавка, транспорт и уградња бетона МЦ25 за израду темељне плоче димензија као основа пречистача и дебљина д=0.2м, као и за уливну грађевину,изливну главу, АБ шахтове и темеље стубића урадити у свему према правилима за ову врсту радова. Ценом позиције је обухваћена сва потребна оплата.

Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона за сав потребан рад и материјал.

Поклопац

Према  Књизи 16-Технички услови-Главни пројекат аутопута Е-75 на Коридору 10 Деоница: Гранични прелаз “Келебија”-петља “Суботица-Југ” :

23040 Набавка, транспорт и уградња бетона за израду темељне плоче за типски пречистач, за уливну грађевину, за изливну главу, аб шахтове и темеље стубићапешачког прелаза преко путног канала.

23040 Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца ДН 600мм класе носивости 250КН.

Набавка, транспорт и уградња металног шахт поклопца код бетонских шахтова ДН 600мм(или 600џ600мм) од модуларног лива према ЕН 124 класе носивости 250КН са зглобном везом рама и поклопца, урадити у свему према упутству произвођача.

Обрачун по комаду комплетно урађене решетке за сав потребан рад и материјал.

35020 Израда бетонског ревизионог шахта са челичним поклопцем

Израда и уграђивање челичне подконструкције за ослањање цеви комуналних инсталација. Подконструкција се састоји из челичних конзола уграђених на конзолу распонске конструкције на међусобном размаку 2,0м.

Челична подконструкција

Према  Књизи 16-Технички услови-Главни пројекат аутопута Е-75 на Коридору 10 Деоница: Гранични прелаз “Келебија”-петља “Суботица-Југ” :

Према 8000

7.6. Челична конструкција

Сав челик који треба да се угради у конструкцију, треба да буде одабраног облика и тачних димензија без оштећења, корозије и да буде квалитета захтеваног у пројекту.

Заштита од корозије се може извести цинковањем или два пута минизирањем и два пута фарбањем конструкције заштитном бојом. Поправка минизираних површина и комплетно фарбање конструкције извести после монтаже.

Пре почетка монтаже извођач се мора уверити на градилишту да су сви други радови који условљавају почетак монтаже завршении даје градилиште спремно за почетак монтаже. Уколико ма који део потребан за монтажу, није готов извођач је дужан да то писмено саопшти наџорном органу.

Монтажа челичне конструкције мора се извршити у свему према одобреним цртежима за извођење а рад на томе мора бити квалитетан.

После извршене монтаже и пре наставка ма каквог другог рада, наџорни орган мора преконтролисати извршени рад и тек по прихватању извршеног посла следећи рад може наставити.

Извођaч доставља потребне атесте за уграђени материјал, за завртње, навртке и подложне плочице.

Атести у виду изјава да материјал одговара захтеваном квалитету нису дозвољени и не смеју се узети као доказ квалитета материјала.